## 2.설계변경
분석에 사용되는 컬럼 |  |  |  | 사업분야 |  |  | 규모/용량 | Location | 총 공사비 |  |  |  | 설계비용 | 설계기간 | 공종 | 설계변경 유형 | 설계변경 사유 | [18 empty] | 가중치 편차가 적은것을 상대로 적용
Data_seq | PJT_SEQ | PJT_NAME | PJT_CODE | PJT_AREAS | PJT_PLANTTYPE | PJT_TYPE | PJT_SCALE | PJT_LOCATION | PJT_COST | PJT_PERIOD | PJT_CLIENT | PJT_STARTDT | DESIGN_COST | DESIGN_PERIOD | CHANGE_ACTION_BY | CHANGE_TYPE_NM | CHANGE_RES | Code |  | CHANGE_MANPOWER | CHANGE_STARTDT |  | CHANGE_WORKDATE | TERM_P |  | CHANGE_MANPOWER COST | COST_P |  | PLAN_QUANTITY | FINAL_QUANTITY | CHANGE_M_H_PERCOST | CHANGE_M_H_EXTRACHARGES
설계변경 유형 : L1(Line 추가), L2(Line 변경), L3(Location 변경), V1(Valve 변경), V2(Valve 추가), D1(DWG 추가), D2(Design 변경), P1(P&ID 변경), P2(Plot Plan 변경), S1(Spec 추가), S2(Spec 변경), C1(사업주 요청사항), X1(기타 변경)
1. KGHT Project, 공사기간 : 38개월, 착수일 : 2016.01.02, 설계기간 : 480일, 설계비용 : 12,276,000,000, 총 공사비 : 95,900,000,000
0.064004
No. | 프로젝트 SEQ | 프로젝트 명칭 | 프로젝트 코드 | 프로젝트 분야 | 플랜트 종류 | 유형 | 규모/용량 | Location | 총 공사비 | 공사기간 | 발주처 | 착수일 | 설계비용 (C) | 설계 기간 (A) | 설계변경 공종 | 설계변경 유형 | 설계변경 사유 | Code | M/H (D) | 투입 인원 (G) | 변경 착수일 | 일정 심각도 | 설계변경 기간(일) H=((D/8)/G) | 일정(%) J=(H/A) | 금액 심각도 | 투입 금액 F=(M/H*단가)*추가비용 | 금액(%) I=(F/C) 1미만 / 1~2 / 2이상 | 설계변경 ITEM | 계획작 업물량 | 실제작업 물량 | M/H 단가 | M/H 추가비용 | 물량 증가/ MH | 물량 차이 | X
1 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Total ISO. DWG : 12030 Sheets의 10% ( Sheets ) | KGHT_0001 | 1860 | 14 | 2016-03-06 | 심각 | 16.6071 | 3.46% | 심각 | 124406100 | 2.027% | DWG_추가 | 12030 | 12960 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 930 | 2
2 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | P&ID 변경 | P&ID 추가 및 변경에 따른 해석대상 추가 계약시 210 Lines -----> 400 Lines으로 증가. | KGHT_0002 | 1928 | 14 | 2016-04-12 | 심각 | 17.2143 | 3.586% | 심각 | 128954280 | 2.101% | P&ID_변경 | 210 | 306.4 | 24500 | 2.73 | 0.05 | 96.4 | 20
3 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 계약시 383 Lines -------> 575 Lines으로 증가. | KGHT_0003 | 1923 | 14 | 2016-06-12 | 심각 | 17.1696 | 3.577% | 경계 | 82448625 | 1.343% | Line_추가 | 383 | 575.3 | 24500 | 1.75 | 0.1 | 192.3 | 10
4 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 계약시 300 Item ------->491 Item으로 증가 | KGHT_0004 | 1908 | 14 | 2016-06-12 | 심각 | 17.0357 | 3.549% | 경계 | 81805500 | 1.333% | Item_추가 | 300 | 490.8 | 24500 | 1.75 | 0.1 | 190.8 | 10
5 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Reactor structure foundation IFC drawing issue를 위하여 PMT 응력해석 scope인 reaction loop 9 systems에 대하여 HSJV에서 응력해석 선 수행 하였음.( 사업주 요청, Early Work for Reactor Hydro test ) | KGHT_0005 | 1885 | 14 | 2016-08-03 | 심각 | 16.8304 | 3.506% | 심각 | 126078225 | 2.054% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 57.55 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 56.55 | 33.3333
6 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Model Comment 중 사업주 Comment에의한 C/O 사항. | KGHT_0006 | 1860 | 13 | 2016-08-08 | 심각 | 17.8846 | 3.726% | 심각 | 124406100 | 2.027% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 56.8 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 55.8 | 33.3333
7 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Add Work ( 57 Lines ) | KGHT_0007 | 50 | 6 | 2016-09-02 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.06672% | Line_사업주 요청사항 | 1 | 26 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 25 | 2
8 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Add Work ( 190Lines ) | KGHT_0008 | 10 | 1 | 2016-09-27 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 안전 | 819000 | 0.01334% | Line_사업주 요청사항 | 185 | 190 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 5 | 2
9 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 첨부 설계 변경 요청사항중 추가 M/H 요청 사항(1명). | KGHT_0009 | 300 | 4 | 2016-10-22 | 경계 | 9.375 | 1.953% | 안전 | 24570000 | 0.4003% | Person_사업주 요청사항 | 16 | 16.9 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.9 | 333.3333
10 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Desuper Heater ( DS1/2-101101 & DS1/2-101102 )변경에 따른 설계 수정. | KGHT_0010 | 200 | 13 | 2016-11-16 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.2669% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6 | 33.3333
11 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 계장 valve에 대한 Final Information에의거 Cata DB 변경에 따라 3D Model Up-Date Control valve 변경 ( 51 DWG) | KGHT_0011 | 100 | 10 | 2016-12-11 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 안전 | 8190000 | 0.1334% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 51 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 50 | 2
12 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | 적용 대상 equipment 증가. Shelter 내부에 vitaulic connection적용. | KGHT_0012 | 250 | 15 | 2017-01-05 | 안전 | 2.0833 | 0.434% | 안전 | 20475000 | 0.3336% | ETC_Design 변경 | 1 | 51 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 50 | 5
13 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | NS-1 Pipe Rack 동쪽에 설치되는 Pump의 Size 변경으로 인하여 배관 Route 변경. | KGHT_0013 | 400 | 10 | 2017-01-05 | 경계 | 5 | 1.042% | 안전 | 32760000 | 0.5337% | ETC_Design 변경 | 1 | 81 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 80 | 5
14 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | 설계 변경및 3d model 수정. | KGHT_0014 | 250 | 14 | 2017-01-05 | 안전 | 2.2321 | 0.465% | 안전 | 20475000 | 0.3336% | ETC_Design 변경 | 1 | 51 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 50 | 5
15 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | Line size / class변경. | KGHT_0015 | 1840 | 10 | 2017-01-05 | 심각 | 23 | 4.792% | 경계 | 78890000 | 1.285% | Line_Design 변경 | 125 | 309 | 24500 | 1.75 | 0.1 | 184 | 10
16 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Feed 대비 Utility Station & Safety Shower의 증가한 quantity. | KGHT_0016 | 1751 | 12 | 2017-01-25 | 심각 | 18.2396 | 3.8% | 경계 | 117115635 | 1.908% | Item_DWG 추가 | 300 | 1350.6 | 24500 | 2.73 | 0.6 | 1050.6 | 1.6667
17 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 사업주 요청에 의한 변경 작업.ㆍP&ID 변경 | KGHT_0017 | 1850 | 10 | 2017-01-25 | 심각 | 23.125 | 4.818% | 심각 | 123737250 | 2.016% | P&ID_사업주 요청사항 | 1 | 2.85 | 24500 | 2.73 | 0.001 | 1.85 | 1000
18 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | Project Schedule 35M -------> 33M. 당초 16명 ------> 26명 ( 협력사 3명 ) 1명 x 200시간 x 9 개월 ( 1800 시간 ) 2명 x 200 시간 x 7 개월 ( 2800 시간 ) | KGHT_0018 | 1900 | 10 | 2017-02-14 | 심각 | 23.75 | 4.948% | 심각 | 127081500 | 2.07% | Person_Spec 변경 | 16 | 25.5 | 24500 | 2.73 | 0.005 | 9.5 | 200
19 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | Project Acceleration을 위한 over time 및 휴일근무에 따른 M/H 소진. 16명 x 3시간 / day x 25일 x 3 Month ( 3648 시간 ) 16명 x 4시간 x 13일 토 주말근무 ( 832 시간 ) 16명 x 8시간 x 13일 일 주말근무 ( 1664 시간 ) | KGHT_0019 | 1196 | 12 | 2017-03-11 | 심각 | 12.4583 | 2.595% | 경계 | 97952400 | 1.596% | Person_Spec 변경 | 16 | 21.98 | 30000 | 2.73 | 0.005 | 5.98 | 200
20 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | Line 증가에 따른 업무양 증가. 계약시 854 Sheets ------> 401 Sheets | KGHT_0020 | 1010 | 12 | 2017-03-26 | 심각 | 10.5208 | 2.192% | 경계 | 82719000 | 1.348% | Line_추가 | 300 | 401 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 101 | 10
21 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | Line 증가에 따른 업무양 증가. MTO작업수행에 소요된 M/H. ( `1`49 sheet 증가 ) | KGHT_0021 | 1186 | 12 | 2017-04-10 | 심각 | 12.3542 | 2.574% | 경계 | 97133400 | 1.582% | Line_추가 | 12030 | 12148.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 118.6 | 10
22 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Geo.Dwg Total : 3327 Sheets 계약시 840 Sheets ------> 2291 Sheets 으로 증가 | KGHT_0022 | 962 | 12 | 2017-04-25 | 심각 | 10.0208 | 2.088% | 경계 | 78787800 | 1.284% | Sheet_DWG 추가 | 840 | 1802 | 30000 | 2.73 | 1 | 962 | 1
23 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | 업무량 증가에 따른 Plan Dwg장수 증가. 계약시 240 Sheets ----->1833Sheets 으로 증가. | KGHT_0023 | 410 | 12 | 2017-05-10 | 안전 | 4.2708 | 0.8898% | 안전 | 33579000 | 0.5471% | Sheet_DWG 추가 | 240 | 650 | 30000 | 2.73 | 1 | 410 | 1
24 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Line추가에 따른 ISO. DWG출도 관련 M/H증가 계약시 12030 Sheets ------> 12969 Sheets | KGHT_0024 | 1878 | 12 | 2017-05-25 | 심각 | 19.5625 | 4.076% | 심각 | 125610030 | 2.046% | DWG_Sheet | 12030 | 12969 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 939 | 2
25 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | 계약 시 12030 Sheets -------> 13433 Sheets | KGHT_0025 | 1403 | 12 | 2017-06-09 | 심각 | 14.6146 | 3.045% | 경계 | 114905700 | 1.872% | Sheet_DWG 추가 | 12030 | 13433 | 30000 | 2.73 | 1 | 1403 | 1
26 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | Equip. Modeling 추가 1) P-101132A/B (OILY WATER PIT PUMPS) 2) P-101133A/B (OILY WATER PIT PUMPS) 3) X-101106 (PHOSPHATE INJECTION PACKAGE) 4) M-101106 5) M-101107 6) SL1/2 -101103 (NO.1/2 HP STEAM SILENCER) 7) SL-101104,5,6,7,8 (SILENCER )(5EA) | KGHT_0026 | 45 | 6 | 2017-06-19 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.06004% | Equip_Spec 변경 | 37 | 50.5 | 30000 | 2.73 | 0.3 | 13.5 | 3.3333
27 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 계약시 3800 Lines ---> 4601 Lines | KGHT_0027 | 1601 | 12 | 2017-07-09 | 심각 | 16.6771 | 3.474% | 경계 | 107082885 | 1.745% | Line_사업주 요청사항 | 3800 | 4600.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 800.5 | 2
28 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Plot Plan 변경 | 고압가스법에 따른 이격거리 반영에 의거 Plot Plan의 변경. -. Plot Plan UP-Dating : 3 x 50 ---->150 -. Routing Study Up-dating : 30 x 28.3 ---> 850 -. 관련 Information 작성 : 1 Lot ------> 500 | KGHT_0028 | 1580 | 12 | 2017-08-01 | 심각 | 16.4583 | 3.429% | 경계 | 105678300 | 1.722% | DWG_Plot Plan 변경 | 35 | 351 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 316 | 5
29 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | Line size / class변경. | KGHT_0029 | 50 | 6 | 2017-09-02 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.06672% | Line_Design 변경 | 185 | 190 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 5 | 10
30 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Feed 대비 Safety Shower의 증가한 quantity. | KGHT_0030 | 45 | 6 | 2017-09-05 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.06004% | Item_DWG 추가 | 53 | 80 | 30000 | 2.73 | 0.6 | 27 | 1.6667
31 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 사업주 요청에 의한 변경 작업. | KGHT_0031 | 45 | 6 | 2017-09-07 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.06004% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.35 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
32 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | Feed 당시 stand alone type에서 structure 설치 type으로 변경에 따른 설계 수정. | KGHT_0032 | 100 | 10 | 2017-12-21 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 안전 | 8190000 | 0.1334% | DWG_Design 변경 | 12030 | 12040 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 10 | 10
33 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | 업무량 증가에 따른 Plan Dwg 장수 증가. 12080 Sheets 으로 증가. | KGHT_0033 | 50 | 6 | 2018-02-12 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.06672% | Sheet_DWG 추가 | 12030 | 12080 | 30000 | 2.73 | 1 | 50 | 1
34 | 1 | KGHT | 16010200001 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 염화에틸렌 30만톤을 생산 | DUBAI | 95900000000 | 38 | SABIC | 2016-01-02 | 6138000000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Line추가에 따른 ISO. DWG출도 관련 13337 Sheets 증가 | KGHT_0034 | 65 | 7 | 2018-03-25 | 안전 | 1.1607 | 0.2418% | 안전 | 5323500 | 0.08673% | Line_DWG 추가 | 12030 | 13336.5 | 30000 | 2.73 | 20.1 | 1306.5 | 0.049751
35 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | P&ID 변경 | AR5W - > AA1E SPEC 변경에 의한 design및 모델 반영 8"-WW-UZ10503-AA1E*3EA | YAC_0001 | 96 | 9 | 2013-09-04 | 안전 | 1.3333 | 0.2778% | 경계 | 7862400 | 1.293% | DWG_P&ID 변경 | 1273 | 1273.288 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.288 | 333.3333
36 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | P&ID 변경 | 10"x 6" - > 10"x8 으로 변경 10"-LS-UY10507-NA1S-HC35*2EA | YAC_0002 | 64 | 7 | 2013-10-26 | 안전 | 1.1429 | 0.2381% | 안전 | 5241600 | 0.8621% | DWG_P&ID 변경 | 1273 | 1273.192 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.192 | 333.3333
37 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | P&ID 변경 | 60% REVIEW에 따른 P&ID 변경에 의한 design및 모델 반영 | YAC_0003 | 56 | 6 | 2013-11-07 | 안전 | 1.1667 | 0.2431% | 안전 | 4586400 | 0.7543% | DWG_P&ID 변경 | 1273 | 1273.168 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.168 | 333.3333
38 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | LOOP 추가에 따른 design및 모델 반영 20"-LS-UY10038-NA1S-HC25 20"-LS-UY10501-NA1S-HC35 | YAC_0004 | 56 | 6 | 2013-11-07 | 안전 | 1.1667 | 0.2431% | 안전 | 4586400 | 0.7543% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1455.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 5.6 | 10
39 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | P&ID 변경 | P&ID 변경에 따른 design및 모델 반영 | YAC_0005 | 50 | 6 | 2013-11-07 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.6735% | DWG_P&ID 변경 | 1273 | 1273.15 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.15 | 333.3333
40 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | PBR/EPDM/HALOBUTYL HB STORAGE PROCESS 벤치 MARK 사항에 따른 라인 수정 (140 LINE DESIGN 및 모델 REV) | YAC_0006 | 260 | 3 | 2014-01-07 | 심각 | 10.8333 | 2.257% | 심각 | 17390100 | 2.86% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2583 | 24500 | 2.73 | 0.25 | 65 | 4
41 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | Maintenance Warehouse. DW Line 연결위치 변경 Maintenance Area Guard House - DW Line 연결배관 상이 및 위치변경 검토 요청 Unloading Operator Shelter - DW Line 연결배관 상이 및 위치변경 검토 요청 | YAC_0007 | 45 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2529.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 11.25 | 4
42 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | Existing Lighting Pole 과 간섭 TP-09-559 관련 ROUTE 변경 | YAC_0008 | 60 | 7 | 2014-02-09 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.8082% | ETC_Location 변경 | 2 | 4.4 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2.4 | 25
43 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | *22 POINT (OUTLET SIZE 및 LINE NO HOLD) | YAC_0009 | 95 | 8 | 2014-02-09 | 안전 | 1.4844 | 0.3092% | 경계 | 7780500 | 1.28% | DWG_기타 변경 | 10 | 19.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 9.5 | 10
44 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | *2"-CD-UY10016-AR5W - SPEC 변경 | YAC_0010 | 3 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.375 | 0.07812% | 안전 | 245700 | 0.04041% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.06 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.06 | 50
45 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | *4"-CD-UY10015-AR5W - SPEC 변경 | YAC_0011 | 3 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.375 | 0.07812% | 안전 | 245700 | 0.04041% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.06 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.06 | 50
46 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Valve 추가 | *3"-BB-UY10005-3CB1S02-PPI - VALVE 추가 | YAC_0012 | 3 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.375 | 0.07812% | 안전 | 245700 | 0.04041% | DWG_Valve 추가 | 8 | 14 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
47 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | * 4"-WW-UW10012-AA1E - SPEC 변경 | YAC_0013 | 40 | 5 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.8 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.8 | 50
48 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-CWR-UW10005-12CS1S01 - 8 Line 추가 | YAC_0014 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 350 | 359.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
49 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-CWS-UW10005-12CS1S01 - 8 Line 추가 | YAC_0015 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 350 | 359.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
50 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-IA-UW10004-12CG0T02 - 8 Line 추가 | YAC_0016 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 350 | 359.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
51 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-PW-UW10019-12CS1S01 - 8 Line 추가 | YAC_0017 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 350 | 359.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
52 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | * 8"-DMW-UW10051-AR5W - SPEC 변경 | YAC_0018 | 40 | 5 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.8 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.8 | 50
53 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-CWR-UW10004-12CS1S01 - 8 Line 추가 | YAC_0019 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 243 | 252.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
54 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-CWS-UW10004-12CS1S01 - LINE 추가 | YAC_0020 | 48 | 6 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.6466% | DWG_Line 추가 | 243 | 252.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
55 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | * 6"-MS-UW10001-3CB1S02 - NOZZLE SIZE 변경 | YAC_0021 | 40 | 5 | 2014-02-09 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_Spec 변경 | 25 | 25.8 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.8 | 50
56 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 8"-SV-UW10001-NA1S - LINE SIZE 변경 | YAC_0022 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
57 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 4"-HS-UY10030-SA1S - 2" BY PASS 추가 | YAC_0023 | 42 | 5 | 2014-02-09 | 안전 | 1.05 | 0.2188% | 안전 | 3439800 | 0.5658% | DWG_Line 추가 | 2518 | 2526.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
58 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 8"-DMW-UW10001-AR5W - NOZZLE ELEV 변경 | YAC_0024 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_기타 변경 | 10 | 10.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
59 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0025 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
60 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10001-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0026 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
61 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10069-AR5W - LINE 삭제 | YAC_0027 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
62 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10032-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0028 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
63 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10067-AR5W - LINE 삭제 | YAC_0029 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
64 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 8"-DMW-UW10052-AR5W - LINE SIZE 변경 | YAC_0030 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
65 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * 2"-DR-UW10068-1NU0B01 - NOZZLE LOCATION 변경 | YAC_0031 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | ETC_Location 변경 | 1 | 1.16 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 0.16 | 25
66 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0032 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
67 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 8"-PW-UW10003-12CS1S01 - ANALZER POINT 추가 | YAC_0033 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_기타 변경 | 10 | 10.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
68 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | * 2"-IL-UW10001-ATF1 - SPEC 변경 | YAC_0034 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
69 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Valve 추가 | *14"-PA-UU30001-12CS1S01 - C/V 추가 | YAC_0035 | 5 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.625 | 0.1302% | 안전 | 409500 | 0.06735% | DWG_Valve 추가 | 8 | 18 | 30000 | 2.73 | 2 | 10 | 0.5
70 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Valve 추가 | *10"-PA-UU30012-12CS1S01 - VALVE 추가 | YAC_0036 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Valve 추가 | 8 | 16 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
71 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | *2"-AV-UU30009-12CS1S01 - SIZE 변경 | YAC_0037 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
72 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | *18"-SV-UU30007-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | YAC_0038 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
73 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | *18"-SV-UU30009-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | YAC_0039 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
74 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20012-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0040 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
75 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20022-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0041 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
76 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20014-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0042 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
77 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20013-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0043 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
78 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20020-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0044 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
79 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20015-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0045 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
80 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20019-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0046 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
81 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20009-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0047 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
82 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20005-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0048 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
83 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-LO-UU20002-12CG0T01 - LINE 삭제 | YAC_0049 | 4 | 1 | 2014-02-09 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
84 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10054-12CS1S01 - 16 Line 추가 | YAC_0050 | 56 | 7 | 2014-03-13 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.7543% | DWG_Line 추가 | 170 | 181.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
85 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10053-12CS1S01 - 16 Line 추가 | YAC_0051 | 56 | 7 | 2014-03-13 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.7543% | DWG_Line 추가 | 170 | 181.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
86 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 1"-P-UU20001-ATF1 - LINE 삭제 | YAC_0052 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
87 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20007-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | YAC_0053 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
88 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 16"-DR-UU20003-1FE0W01 - NOZZLE CONN POINT 변경 | YAC_0054 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_기타 변경 | 10 | 10.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
89 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 6"-SWS-UU20039-1FE0W01 - CONN POINT 변경 | YAC_0055 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_기타 변경 | 5 | 5.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
90 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | * 30"-SWR-UU20020-1FE0W01 - DEWATERING 추가 | YAC_0056 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1450.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
91 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 2"-IL-UU20005-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0057 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_기타 변경 | 5 | 9.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.5 | 10
92 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 2"-IL-UU20001-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0058 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_기타 변경 | 5 | 9.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.5 | 10
93 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 2"-IL-UU20006-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0059 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_기타 변경 | 5 | 9.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.5 | 10
94 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | * 36"-SWR-UU20001-1FE0W01 - CHECK 추가 & 삭제 | YAC_0060 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_기타 변경 | 5 | 5.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
95 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | * 36"-SWR-UU20001-1FE0W01 - DEWATERING 추가 | YAC_0061 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1450.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
96 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | * 3/4"-IA-UU30057-12CG0T02 - LINE 추가 | YAC_0062 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_Line 추가 | 120 | 129 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
97 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | * 2"-WF-UT10011-1CB4S01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0063 | 4 | 1 | 2014-03-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
98 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | *2"-WF-UT10038-1CB4S02 - SAMPLE RETURN TO FLARE 추가 | YAC_0064 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_사업주 요청사항 | 52 | 74.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
99 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 변경 | *3"-PG-UT10011-3CB1S01 - C/V MANIFOLD SIZE 변경 | YAC_0065 | 45 | 6 | 2014-03-13 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2529.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 11.25 | 4
100 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 60% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev사항 | YAC_0066 | 100 | 10 | 2014-04-20 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 경계 | 8190000 | 1.347% | DWG_Plot Plan 변경 | 30 | 50 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 20 | 5
101 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : MODEL REVIEW COMMENT 로 VP&LOCATION 변경 (REV1) | YAC_0067 | 200 | 13 | 2014-04-20 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 심각 | 13377000 | 2.2% | ETC_Location 변경 | 2 | 10 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 8 | 25
102 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | *UY-DH-05 : MODEL REVIEW COMMENT로 LADDER ACCESS 에서 STAIR 구조로 변경 | YAC_0068 | 70 | 8 | 2014-04-20 | 안전 | 1.0938 | 0.2279% | 안전 | 5733000 | 0.9429% | DWG_사업주 요청사항 | 52 | 87 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 35 | 2
103 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : VP 변경으로 LOCATION 수정 (REV0) | YAC_0069 | 200 | 13 | 2014-05-03 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 심각 | 13377000 | 2.2% | ETC_Location 변경 | 2 | 10 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 8 | 25
104 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : AIR INTAKE FILTER LOCATION 변경 (REVC) | YAC_0070 | 200 | 13 | 2014-05-03 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 심각 | 13377000 | 2.2% | ETC_Location 변경 | 2 | 10 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 8 | 25
105 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | *PR-1: BOILER 남측 ROAD CURVE 의 INTERCONN PIPE RACK COLM간섭으로 PR-1 PIPE RACK 동측으로 500MM 이동됨에 따라 PIPE & EQUIP 전체 이동(REVC) | YAC_0071 | 100 | 10 | 2014-05-03 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 경계 | 8190000 | 1.347% | DWG_사업주 요청사항 | 52 | 102 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 50 | 2
106 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | LC : 29 라인 증가 | YAC_0072 | 42 | 5 | 2014-06-03 | 안전 | 1.05 | 0.2188% | 안전 | 3439800 | 0.5658% | DWG_Line 추가 | 2518 | 2526.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
107 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | IG : 12 라인 증가 | YAC_0073 | 44 | 6 | 2014-06-03 | 안전 | 0.91667 | 0.191% | 안전 | 3603600 | 0.5927% | DWG_Line 추가 | 2518 | 2526.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.8 | 5
108 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 배관 | Line 추가 | IA : 15 라인 증가 | YAC_0074 | 41 | 5 | 2014-06-03 | 안전 | 1.025 | 0.2135% | 안전 | 3357900 | 0.5523% | DWG_Line 추가 | 2518 | 2526.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.2 | 5
109 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | YAC_0075 | 405 | 3 | 2014-07-15 | 심각 | 16.875 | 3.516% | 심각 | 27088425 | 4.455% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1490.5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 40.5 | 10
110 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | YAC_0076 | 144 | 11 | 2014-07-15 | 안전 | 1.6364 | 0.3409% | 경계 | 11793600 | 1.94% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1464.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 14.4 | 10
111 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 전기 | 사업주 요청사항 | *22 POINT (OUTLET SIZE 및 LINE NO HOLD) | YAC_0077 | 95 | 8 | 2014-07-27 | 안전 | 1.4844 | 0.3092% | 경계 | 7780500 | 1.28% | DWG_사업주 요청사항 | 38 | 85.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 47.5 | 2
112 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | *12"-SV-UY10004-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | YAC_0078 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
113 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | *12"-SV-UY10002-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | YAC_0079 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
114 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Valve 추가 | *3"-LS-UY10018-NA1S-PPI - VALVE 추가 | YAC_0080 | 3 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.375 | 0.07812% | 안전 | 245700 | 0.04041% | DWG_Valve 추가 | 8 | 14 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
115 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Valve 추가 | *4"-CD-UY10006-3CB1S02-HC - VALVE 추가 | YAC_0081 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Valve 추가 | 8 | 16 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
116 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Valve 추가 | *3"-MS-UY10017-NA1S-PPI - VALVE 추가 | YAC_0082 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Valve 추가 | 8 | 16 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
117 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Valve 추가 | *6"-CD-UY10005-6CB2S01-HC - VALVE 추가 | YAC_0083 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Valve 추가 | 8 | 16 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
118 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Valve 추가 | * 4"-DMW-UW10015-AR5W - CONTROL VALVE MANIFOLD 추가 | YAC_0084 | 40 | 5 | 2014-08-04 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_Valve 추가 | 8 | 88 | 30000 | 2.73 | 2 | 80 | 0.5
119 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Spec 변경 | * 6"-MS-UW10001-3CB1S02 - NOZZLE SIZE 변경 | YAC_0085 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Spec 변경 | 1273 | 1273.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
120 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | 사업주 요청사항 | * 8"-DMW-UW10001-AR5W - NOZZLE ELEV 변경 | YAC_0086 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 49 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2 | 2
121 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0087 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
122 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10001-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0088 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
123 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10069-AR5W - LINE 삭제 | YAC_0089 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
124 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 기계 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10032-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0090 | 4 | 1 | 2014-08-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
125 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10067-AR5W - LINE 삭제 | YAC_0091 | 4 | 1 | 2014-09-11 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
126 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 8"-DMW-UW10052-AR5W - LINE SIZE 변경 | YAC_0092 | 4 | 1 | 2014-09-11 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
127 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 소방 | Location 변경 | * 2"-DR-UW10068-1NU0B01 - NOZZLE LOCATION 변경 | YAC_0093 | 4 | 1 | 2014-09-11 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | ETC_Location 변경 | 2 | 2.16 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 0.16 | 25
128 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0094 | 4 | 1 | 2014-09-11 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
129 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 계장 | Design 변경 | * 30"-SWR-UU20020-2FE0W01 - EWATERING 추가 | YAC_0095 | 4 | 1 | 2014-10-06 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1450.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
130 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 2"-IL-UU20005-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0096 | 5 | 1 | 2014-10-06 | 안전 | 0.625 | 0.1302% | 안전 | 409500 | 0.06735% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 49.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2.5 | 2
131 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 2"-IL-UU20001-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0097 | 5 | 1 | 2014-10-06 | 안전 | 0.625 | 0.1302% | 안전 | 409500 | 0.06735% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 49.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2.5 | 2
132 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 2"-IL-UU20006-AR5W - CONN POINT 변경 | YAC_0098 | 5 | 1 | 2014-10-06 | 안전 | 0.625 | 0.1302% | 안전 | 409500 | 0.06735% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 49.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2.5 | 2
133 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 36"-SWR-UU20001-1FE0W01 - CHECK 추가 & 삭제 | YAC_0099 | 4 | 1 | 2014-10-06 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 49 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2 | 2
134 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | * 36"-SWR-UU20001-1FE0W01 - DEWATERING 추가 | YAC_0100 | 4 | 1 | 2014-11-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Design 변경 | 1450 | 1450.4 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.4 | 10
135 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | Line 추가 | * 3/4"-IA-UU30057-12CG0T02 - 16 Line 추가 | YAC_0101 | 56 | 7 | 2014-11-04 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.7543% | DWG_Line 추가 | 120 | 131.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
136 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | Line 변경 | * 2"-WF-UT10011-1CB4S01 - LINE SIZE 변경 | YAC_0102 | 4 | 1 | 2014-11-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
137 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | *2"-WF-UT10038-1CB4S02 - SAMPLE RETURN TO FLARE 추가 | YAC_0103 | 40 | 5 | 2014-11-04 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 67 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
138 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | Line 변경 | *3"-PG-UT10011-3CB1S01 - C/V MANIFOLD SIZE 변경 | YAC_0104 | 40 | 5 | 2014-11-04 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.5388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2528 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 10 | 4
139 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 토목 | Line 변경 | *4"-WF-UT10006-1CB4S01- PSV SIZE 변경 | YAC_0105 | 4 | 1 | 2014-11-04 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.05388% | DWG_Line 변경 | 2518 | 2519 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
140 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 환경 | Location 변경 | PIPE RACK COLM 북측으로 2500MM 이동 및 PIPE RACK 추가 (REVB) | YAC_0106 | 50 | 6 | 2014-12-22 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.6735% | ETC_Location 변경 | 4 | 6 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2 | 25
141 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 환경 | Location 변경 | * PR-1,2,3 : BOILER AREA 남측 ROAD 에서 PIPE RACK COLM 이격거리 15M 관련 | YAC_0107 | 45 | 6 | 2014-12-22 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.6062% | ETC_Location 변경 | 1 | 2.8 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 1.8 | 25
142 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 환경 | 사업주 요청사항 | * UW-P-41A/B, UW-P-42A/B/C: MODEL REVIEW COMMENT 로 LOCATION 변경 (REVB) | YAC_0108 | 43 | 5 | 2014-12-22 | 안전 | 1.075 | 0.224% | 안전 | 3521700 | 0.5792% | DWG_사업주 요청사항 | 47 | 68.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 21.5 | 2
143 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 환경 | Location 변경 | * UU-P-55A/B/C, UU-P-56A/B/C, UU-P-57A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVC) | YAC_0109 | 50 | 6 | 2014-12-22 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.6735% | ETC_Location 변경 | 2 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2 | 25
144 | 2 | YAC | 13080100002 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 30만톤 규모의 저밀도 폴리에틸렌 생산 | SAUDI | 9850000000 | 36 | ARAMCO | 2013-08-01 | 608000000 | 480 | 환경 | Location 변경 | * UU-X-10/11 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | YAC_0110 | 41 | 5 | 2014-12-22 | 안전 | 1.025 | 0.2135% | 안전 | 3357900 | 0.5523% | ETC_Location 변경 | 2 | 3.64 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 1.64 | 25
145 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | Synthesis Gas Drying Unit | PCM_0001 | 90 | 8 | 2014-02-23 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 34 | 36.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
146 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | Turbine gas seal connecting line | PCM_0002 | 90 | 8 | 2014-03-07 | 안전 | 1.4062 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | DWG_사업주 요청사항 | 34 | 79 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 45 | 2
147 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 전기 | Line 변경 | 1000-31140-SWS-AG11-1110-NI, SP-D127 SIZE 25--->26 | PCM_0003 | 3 | 1 | 2014-04-18 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
148 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 전기 | Line 변경 | 400-31A60-AGL-BF-0603-IC, SIZE 25--->26 | PCM_0004 | 3 | 1 | 2014-04-18 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
149 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 전기 | Line 변경 | PSV-701 INLET, SIZE 25--->26 | PCM_0005 | 3 | 1 | 2014-04-18 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
150 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 전기 | 사업주 요청사항 | 80-31A60-SLP-AA22-0113-HC, FT-6008 BY PASS 추가 | PCM_0006 | 3 | 1 | 2014-04-18 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_사업주 요청사항 | 34 | 35.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 1.5 | 2
151 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | PSV-602,635,636 INLET LINE SIZE 30--->32 | PCM_0007 | 9 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 안전 | 737100 | 0.04974% | DWG_Line 변경 | 30 | 32.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2.25 | 4
154 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 추가 | 80-31A50-GSY-CA06-0001-IA, GATE--->GLOBE VALVE 추가 | PCM_0010 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
155 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 추가 | 25-31A50-GSY-CA06-0511-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0011 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
156 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 추가 | 400-31A50-GSY-CA06-0602-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0012 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
157 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 추가 | 25-31A50-GSY-BA07-0512-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0013 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
158 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | 사업주 요청사항 | 100-31A50-VPR-AA22-0308-NI, RED. 위치변경 | PCM_0014 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_사업주 요청사항 | 34 | 35.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 1.5 | 2
159 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | 250-31A50-VPR-AA22-0309-PP, SIZE 30--->31 | PCM_0015 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 30 | 30.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
160 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | 25-31A50-SCL-AA22-0215-NI, SIZE 32--->33 | PCM_0016 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 32 | 32.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
161 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | 사업주 요청사항 | PSV-651 IN/OUT CONNECTION 변경 | PCM_0017 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_사업주 요청사항 | 34 | 35.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 1.5 | 2
162 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 변경 | 150-31A50-SCL-AA22-0203-NI, AT-5001 GATE--->BALL | PCM_0018 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 22 | 22.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
163 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Valve 추가 | 450-31A50-SMP-EJ03-0103-HC, DRAIN VALVE 추가 | PCM_0019 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
164 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | 450-31A50-SMP-EJ03-0103-HC, DRIP POT SIZE 40--->41 | PCM_0020 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 40 | 40.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
165 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | PCV-2035 SIZE 40 ---> 41 | PCM_0021 | 3 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 40 | 40.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
166 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | ODR-07-66, ODR-07-64, 2-FUNNEL 추가 | PCM_0022 | 6 | 1 | 2014-05-06 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.03316% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.6 | 10
168 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Location 변경 | 50-31A50-AGL-BF01-1515-IC, RED. 위치변경 25--->38 | PCM_0024 | 3 | 1 | 2014-06-09 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Location 변경 | 25 | 37.99 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 12.99 | 0.23095
169 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 사업주 요청사항 | LG-5656 NOZZLE CONNECTION 변경, 2-POINT | PCM_0025 | 6 | 1 | 2014-06-09 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.03316% | DWG_사업주 요청사항 | 34 | 37 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 3 | 2
170 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 400-31A50-SLP-BA08-1104-PP, 10-LINE | PCM_0026 | 48 | 6 | 2014-06-09 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3931200 | 0.2653% | DWG_Line 추가 | 30 | 39.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
176 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | SP-C238, SPECTACLE & DRAIN 추가 | PCM_0032 | 3 | 1 | 2014-07-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Design 변경 | 8 | 8.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
179 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | SP-B083, STRAINER DELETED | PCM_0035 | 55 | 7 | 2014-07-12 | 안전 | 0.98214 | 0.2338% | 안전 | 4504500 | 0.3039% | DWG_Line 추가 | 10 | 21 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11 | 5
183 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | MDR N13, N14, 2-추가 | PCM_0039 | 50 | 6 | 2014-07-12 | 안전 | 1.0417 | 0.248% | 안전 | 4095000 | 0.2763% | DWG_Line 추가 | 25 | 35 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
184 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | MDR N13, N14, 2-추가 | PCM_0040 | 50 | 6 | 2014-07-12 | 안전 | 1.0417 | 0.248% | 안전 | 4095000 | 0.2763% | DWG_Line 추가 | 30 | 40 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
185 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | CDR-10, 11, 12, 3-FUNNEL 추가 | PCM_0041 | 6 | 1 | 2014-07-12 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.03316% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.6 | 10
186 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | PCV-0609 추가 | PCM_0042 | 3 | 1 | 2014-07-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 35 | 35.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
187 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | MDR-61, FUNNER 추가 | PCM_0043 | 3 | 1 | 2014-07-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
188 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | SP-B901, B902, B903, B904, 7-추가 | PCM_0044 | 42 | 5 | 2014-08-29 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.2321% | DWG_Line 추가 | 10 | 18.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
189 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | CDR-05-12, FUNNEL 추가 | PCM_0045 | 3 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
190 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 500-31A30-VPG-AA22-0501, 7-Line 추가 | PCM_0046 | 40 | 5 | 2014-08-29 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.2211% | DWG_Line 추가 | 20 | 28 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8 | 5
192 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | 400-31A30-MDS-CA09-0110-NI, 2-BRANCH 추가 | PCM_0048 | 6 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.03316% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.6 | 10
193 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 25-31A30-MDS-CA09-0711-NI. 8-Line 추가 | PCM_0049 | 39 | 5 | 2014-08-29 | 안전 | 0.975 | 0.2321% | 안전 | 3194100 | 0.2155% | DWG_Line 추가 | 30 | 37.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 7.8 | 5
194 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Spec 변경 | 25-31A30-WPP-AQ04-0306-PP, SPEC. CQ01--->AQ04 | PCM_0050 | 3 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Spec 변경 | 34 | 34.06 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.06 | 50
195 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | MDR-60, FUNNER 추가 | PCM_0051 | 3 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
196 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | ODR-01-62, ODR-01-11, 2-FUNNEL 추가 | PCM_0052 | 6 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.03316% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.6 | 10
197 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | PCV-1033 MANIFOLD SIZE 35---> 36 | PCM_0053 | 3 | 1 | 2014-08-29 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 35 | 35.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
198 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 80-31A10-OLB-AQ04-5931-NI. 11 Line 추가 | PCM_0054 | 42 | 5 | 2014-09-12 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.2321% | DWG_Line 추가 | 35 | 43.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
199 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 500-31A10-SLP-AA22-2611-PP. 11 Line 추가 | PCM_0055 | 42 | 5 | 2014-09-12 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.2321% | DWG_Line 추가 | 10 | 18.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
200 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 250-31A10-SMP-CJ04-2613-HC. 11 Line 추가 | PCM_0056 | 42 | 5 | 2014-09-12 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.2321% | DWG_Line 추가 | 20 | 28.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
201 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | CDR-03-26 FUNNEL 추가 | PCM_0057 | 3 | 1 | 2014-09-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
202 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | CDR-03-24 FUNNEL 추가 | PCM_0058 | 3 | 1 | 2014-09-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
203 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | CDR-03-22 FUNNEL 추가 | PCM_0059 | 3 | 1 | 2014-09-12 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
204 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 20-31A10-SLP-AA22-1109-PP, 12-LINE 추가 | PCM_0060 | 43 | 5 | 2014-09-12 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 안전 | 3521700 | 0.2376% | DWG_Line 추가 | 20 | 28.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.6 | 5
205 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 20-31A10-SLP-AA22-1113-PP, 12-LINE 추가 | PCM_0061 | 43 | 5 | 2014-09-12 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 안전 | 3521700 | 0.2376% | DWG_Line 추가 | 30 | 38.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.6 | 5
206 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Inner pipe | PCM_0062 | 60 | 7 | 2014-10-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.3316% | ETC_사업주 요청사항 | 34 | 35.8 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.8 | 33.3333
207 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Seal Gas System | PCM_0063 | 70 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.0938 | 0.2604% | 안전 | 5733000 | 0.3868% | ETC_사업주 요청사항 | 34 | 36.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.1 | 33.3333
208 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Inner pipe/Adsorber/Refgeneration Gas Heater | PCM_0064 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
209 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Synthesis Gas Drying Unit | PCM_0065 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
210 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Ejector/Inner pipe | PCM_0066 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
211 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Syn Gas Compressor Turbine Vacuum System | PCM_0067 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
212 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Filling Device/Sight glass | PCM_0068 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
213 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Synthesis Gas Comp./TBN | PCM_0069 | 90 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
214 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Backwash Vessel(31A30-VSL-602) | PCM_0070 | 80 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 6552000 | 0.4421% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
215 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Mobile filling device | PCM_0071 | 80 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 6552000 | 0.4421% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
216 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | MDEA Filter Station | PCM_0072 | 80 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 6552000 | 0.4421% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
217 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Ejector/Inner pipe | PCM_0073 | 70 | 8 | 2014-10-14 | 안전 | 1.0938 | 0.2604% | 안전 | 5733000 | 0.3868% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.1 | 33.3333
218 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Semi-Lean Solution Pump Turbine Vacuum System | PCM_0074 | 80 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 6552000 | 0.4421% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 23.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
219 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Semi Lean Solvent Pump C | PCM_0075 | 210 | 12 | 2014-11-20 | 안전 | 2.1875 | 0.5208% | 경계 | 17199000 | 1.161% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 27.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.3 | 33.3333
220 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Antifoam Dosing Station | PCM_0076 | 130 | 10 | 2014-11-20 | 안전 | 1.625 | 0.3869% | 안전 | 10647000 | 0.7184% | ETC_사업주 요청사항 | 21 | 24.9 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 3.9 | 33.3333
221 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Semi Lean Solvent Pump B/TBN | PCM_0077 | 207 | 12 | 2014-11-20 | 안전 | 2.1563 | 0.5134% | 경계 | 16953300 | 1.144% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 31.21 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.21 | 33.3333
222 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Semi Lean Solvent Pump A/TBN | PCM_0078 | 208 | 12 | 2014-11-20 | 안전 | 2.1667 | 0.5159% | 경계 | 17035200 | 1.149% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 31.24 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.24 | 33.3333
223 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Ejector/Inner pipe | PCM_0079 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
224 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Combustion Air and Flue Gas Fan Turbine Vacuum System | PCM_0080 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
225 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Flue Gas ID Fan / Turbine | PCM_0081 | 220 | 12 | 2014-11-20 | 안전 | 2.2917 | 0.5456% | 경계 | 18018000 | 1.216% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 31.6 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.6 | 33.3333
226 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Combustion Air Fan | PCM_0082 | 210 | 12 | 2014-11-20 | 안전 | 2.1875 | 0.5208% | 경계 | 17199000 | 1.161% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 31.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.3 | 33.3333
227 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Ejector/Inner pipe | PCM_0083 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
228 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Process Air Comp. Turbine Vacuum System | PCM_0084 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
229 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Filling Device/Sight glass | PCM_0085 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
230 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Process Air Comp./Turbine | PCM_0086 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
231 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | /Inner pipe | PCM_0087 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
232 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Seal Gas System | PCM_0088 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
233 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Ejector/Inner pipe | PCM_0089 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
234 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Natural Gas Comp. Turbine Vacuum System | PCM_0090 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 27.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
235 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Filling Device/Sight glass | PCM_0091 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 30.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
236 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Lube Oil System for Natural Gas Comp./Turbine | PCM_0092 | 90 | 8 | 2014-11-20 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 30.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
237 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Refrigeration Compressor Turbine outline | PCM_0093 | 822 | 6 | 2014-12-23 | 심각 | 17.125 | 4.077% | 심각 | 54979470 | 3.71% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 52.66 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 24.66 | 33.3333
238 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Synthesis Gas Compressor Turbine outline | PCM_0094 | 822 | 6 | 2014-12-23 | 심각 | 17.125 | 4.077% | 심각 | 54979470 | 3.71% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 52.66 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 24.66 | 33.3333
239 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Process Air Compressor Turbine outline | PCM_0095 | 862 | 6 | 2014-12-23 | 심각 | 17.9583 | 4.276% | 심각 | 57654870 | 3.89% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 53.86 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 25.86 | 33.3333
240 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Natural Gas Compressor Turbine outline | PCM_0096 | 862 | 6 | 2014-12-23 | 심각 | 17.9583 | 4.276% | 심각 | 57654870 | 3.89% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 53.86 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 25.86 | 33.3333
241 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Comp/Turbine piping around base plate | PCM_0097 | 90 | 8 | 2015-01-02 | 안전 | 1.4063 | 0.3348% | 안전 | 7371000 | 0.4974% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 30.7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.7 | 33.3333
242 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Comp/Turbine piping around base plate | PCM_0098 | 270 | 6 | 2015-02-08 | 경계 | 5.625 | 1.339% | 경계 | 22113000 | 1.492% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 36.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 8.1 | 33.3333
243 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Sound Box | PCM_0099 | 270 | 6 | 2015-02-08 | 경계 | 5.625 | 1.339% | 경계 | 22113000 | 1.492% | ETC_사업주 요청사항 | 26 | 34.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 8.1 | 33.3333
244 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | Process Air Compressor Outline | PCM_0100 | 270 | 6 | 2015-02-08 | 경계 | 5.625 | 1.339% | 경계 | 22113000 | 1.492% | ETC_사업주 요청사항 | 26 | 34.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 8.1 | 33.3333
245 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 80-31A70-AMW-BA07-0205-HC, DRAIN VALVE 추가 | PCM_0101 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
246 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A70-AMW-BA07-0216-NI, SIZE 35--->36 | PCM_0102 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 35 | 35.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
247 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A70-CWS-AA22-0201-NI, SIZE 25--->26 | PCM_0103 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
248 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A70-AMW-BA07-0214-NI, SIZE 25--->26 | PCM_0104 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
249 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A70-CWR-AA22-0201-NI, SIZE 25--->26 | PCM_0105 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
250 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Location 변경 | LXV MANIFOLD RED. 위치 변경 | PCM_0106 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Location 변경 | 10 | 22.99 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 12.99 | 0.23095
251 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | AP-7001, GATE--->BALL | PCM_0107 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 22 | 22.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
252 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 25-31A60-SCL-AA22-5901-HC, BY PASS 및 STRAINER 추가 | PCM_0108 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 30 | 30.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
253 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 40-31A60-OLB-AQ04-5202-NI, SIZE 40--->41 | PCM_0109 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 40 | 40.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
254 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A60-OLB-AQ04-5903-NI, SIZE 20--->21 | PCM_0110 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
255 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | SP-4062 BLOCK VALVE 추가 | PCM_0111 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
256 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 50-31A50-AGL-BF01-1403-IC, FXV-6006 BY PASS SIZE 25--->26 | PCM_0112 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
257 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 1000-31140-SWS-AG11-1110-NI, SP-D127 SIZE 30--->31 | PCM_0113 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 30 | 30.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
258 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 400-31A60-AGL-BF-0603-IC, SIZE 40--->41 | PCM_0114 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 40 | 40.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
259 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | PSV-701 INLET, SIZE 25--->26 | PCM_0115 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
260 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 80-31A60-SLP-AA22-0113-HC, FT-6008 BY PASS 추가 | PCM_0116 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 25 | 25.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
261 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A60-SCL-AA22-0208-NI, SIZE25--->26 | PCM_0117 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 25 | 25.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
262 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | PSV-751, IN/OUT SIZE 28--->29 | PCM_0118 | 5 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.02763% | DWG_Line 변경 | 28 | 29.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.25 | 4
263 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | SP-D108, SIZE 30--->31 | PCM_0119 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 30 | 30.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
264 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Design 변경 | 305-31A60-SMP-EJ03-0110-HC, DRAIN 추가 | PCM_0120 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Design 변경 | 8 | 8.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
265 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | SP-B145, Y-STRAINER 추가 | PCM_0121 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
266 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 80-31A50-SLP-AA22-5901-HC, TV-5045 SIZE 40--->41 | PCM_0122 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 40 | 40.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
267 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 40-31A50-OLB-AQ04-5202-NI, SIZE 14--->15 | PCM_0123 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 14 | 14.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
268 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 700-31A50-VPG-AA21-1604-PP, SIZE 21--->22 | PCM_0124 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 21 | 21.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
269 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 80-31A50-GTA-BF03-1501-IC, SIZE 21--->22 | PCM_0125 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 21 | 21.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
270 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | AP-5153, GATE--->BALL | PCM_0126 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 22 | 22.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
271 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | ANALYZER CABINET TUBING, AP-5183 GATE--->BALL | PCM_0127 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 21 | 21.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
272 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 25-31A50-GSY-DF01-0818-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0128 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
273 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | AP-5002, GATE--->GLOBE | PCM_0129 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 21 | 21.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
274 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A50-SCM-BA08-0602-HC, SIZE 14--->15 | PCM_0130 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 14 | 14.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
275 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 100-31A50-AGV-AF01-0602-NI, TP-10, 16 Line 추가 | PCM_0131 | 56 | 7 | 2015-02-24 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.3095% | DWG_Line 추가 | 30 | 41.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
276 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 150-31A50-GSY-CA06-0614-NI, 16 Line 추가 | PCM_0132 | 56 | 7 | 2015-02-24 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.3095% | DWG_Line 추가 | 25 | 36.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
277 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 400-31A70-GFL-AA21-0402-NI, SIZE 18--->19 | PCM_0133 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 18 | 18.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
278 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | PSV-602,635,636 OUTLET LINE SIZE 18--->20 | PCM_0134 | 9 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 안전 | 737100 | 0.04974% | DWG_Line 변경 | 18 | 20.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2.25 | 4
279 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | PSV-602,635,636 INLET LINE SIZE 18--->20 | PCM_0135 | 9 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 안전 | 737100 | 0.04974% | DWG_Line 변경 | 18 | 20.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2.25 | 4
280 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 50-31A50-VPG-AA21-0505-NI, 16 Line 추가 | PCM_0136 | 56 | 7 | 2015-02-24 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.3095% | DWG_Line 추가 | 30 | 41.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
281 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 50-31A50-GSY-CA06-0514-IA, 16 Line 추가 | PCM_0137 | 56 | 7 | 2015-02-24 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.3095% | DWG_Line 추가 | 10 | 21.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
282 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 80-31A50-GSY-CA06-0001-IA, GATE--->GLOBE VALVE 추가 | PCM_0138 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
283 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 25-31A50-GSY-CA06-0511-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0139 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
284 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 400-31A50-GSY-CA06-0602-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0140 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
285 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 25-31A50-GSY-BA07-0512-IA, GATE VALVE 추가 | PCM_0141 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
286 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | 100-31A50-VPR-AA22-0308-NI, RED. 위치변경 | PCM_0142 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | ETC_사업주 요청사항 | 26 | 26.09 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 0.09 | 33.3333
287 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 250-31A50-VPR-AA22-0309-PP, SIZE 18--->19 | PCM_0143 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 18 | 18.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
288 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A50-SCL-AA22-0215-NI, SIZE 20--->21 | PCM_0144 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
289 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | PSV-651 IN/OUT CONNECTION 변경 | PCM_0145 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_기타 변경 | 18 | 18.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
290 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | 150-31A50-SCL-AA22-0203-NI, AT-5001 GATE--->BALL | PCM_0146 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 변경 | 21 | 21.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
291 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | 450-31A50-SMP-EJ03-0103-HC, DRAIN VALVE 추가 | PCM_0147 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Valve 추가 | 24 | 30 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
292 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 450-31A50-SMP-EJ03-0103-HC, DRIP POT SIZE 20--->21 | PCM_0148 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
293 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 80-31A30-CWR-AA22-0407-NI, SIZE 20--->21 | PCM_0149 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
294 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 80-31A30-CWS-AA22-0407-NI, SIZE 20--->21 | PCM_0150 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
295 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 25-31A30-GNN-AA21-0327-NI, SIZE 20--->21 | PCM_0151 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
296 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A30-CWS-AA22-5401-NI, CONN. SIZE 20--->21 | PCM_0152 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
297 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A30-CWR-AA22-5401-NI, CONN. SIZE 20--->21 | PCM_0153 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
298 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 20-31A30-SCL-AA22-5408-HC, CONN. SIZE 20--->21 | PCM_0154 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
299 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A30-CWS-AA22-5301-NI, CONN. SIZE 20--->21 | PCM_0155 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
300 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A30-CWR-AA22-5301-NI, CONN. SIZE 20--->21 | PCM_0156 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
301 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 600-31A30-VPR-AA22-1301-IA, TI-3552 추가 | PCM_0157 | 56 | 7 | 2015-02-24 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.3095% | DWG_Line 추가 | 20 | 31.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
302 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 20-31A30-SCL-AA22-5308-HC, CONNECTION POINT SIZE 20--->21 | PCM_0158 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 20 | 20.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
303 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 31A30-REA-001, OUTLET LINE 3-CONNECTION POINT 변경 | PCM_0159 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
304 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | CO/CO2 ANALYZER TUBING, GATE--->BALL | PCM_0160 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
305 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 100-31A10-SHP-EA03-2307-HC, DRIP PORT SIZE 26--->27 | PCM_0161 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
306 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 25-31A30-MDS-CQ02-5639-PP, BY PASS 추가 | PCM_0162 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 20 | 20.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
307 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 25-31A30-MDS-CQ02-5641-PP, BY PASS 추가 | PCM_0163 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 25 | 25.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
308 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 80-31A30-VPR-AA22-1101-NI, TP-03 SIZE26--->27 | PCM_0164 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
309 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 450-31A30-SLP-AA22-1102-NI,PSV362 OUTLET SIZE 26--->27 | PCM_0165 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
310 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 450-31A30-SLP-AA22-1104-NI,PSV351 OUTLET SIZE 26--->27 | PCM_0166 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
311 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 50-31A30-SCL-AA22-1110-NI. LV-3031B SIZE 26--->27 | PCM_0167 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 변경 | 26 | 26.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
312 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 800-31A30-VPR-AA22-1301-IA, BUTT. V/V BY PASS 추가 | PCM_0168 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 24 | 24.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
313 | 3 | PCM | 14010200003 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | 태국 | 23600000000 | 30 | Petrofac | 2014-01-02 | 1482000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 800-31A30-VPR-AA22-1401-IA, BUTT. V/V BY PASS 추가 | PCM_0169 | 3 | 1 | 2015-02-24 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01658% | DWG_Line 추가 | 28 | 28.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
314 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1040 UNIT : 75 ---> 886 | EDC_0001 | 1581 | 13 | 2011-02-13 | 심각 | 15.2019 | 3.167% | 경계 | 129483900 | 1.552% | DWG_사업주 요청사항 | 75 | 865.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 790.5 | 2
315 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1680 UNIT : 25 ---> 816 | EDC_0002 | 1581 | 13 | 2011-02-13 | 심각 | 15.2019 | 3.167% | 경계 | 129483900 | 1.552% | DWG_사업주 요청사항 | 25 | 815.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 790.5 | 2
316 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1660 UNIT : 32 ---> 823 | EDC_0003 | 1581 | 13 | 2011-02-13 | 심각 | 15.2019 | 3.167% | 경계 | 129483900 | 1.552% | DWG_사업주 요청사항 | 32 | 822.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 790.5 | 2
317 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1640 UNIT : 43 ---> 834 | EDC_0004 | 1581 | 13 | 2011-02-13 | 심각 | 15.2019 | 3.167% | 경계 | 129483900 | 1.552% | DWG_사업주 요청사항 | 43 | 833.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 790.5 | 2
318 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1620 UNIT : 30 ---> 821 | EDC_0005 | 1581 | 13 | 2011-02-13 | 심각 | 15.2019 | 3.167% | 경계 | 129483900 | 1.552% | DWG_사업주 요청사항 | 30 | 820.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 790.5 | 2
319 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1040 UNIT : 560 ---> 1514 | EDC_0006 | 1908 | 13 | 2011-03-21 | 심각 | 18.3462 | 3.822% | 경계 | 156265200 | 1.874% | DWG_사업주 요청사항 | 560 | 1514 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 954 | 2
320 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1680 UNIT : 1200 ---> 2152 | EDC_0007 | 1903 | 13 | 2011-03-21 | 심각 | 18.2981 | 3.812% | 경계 | 155855700 | 1.869% | DWG_사업주 요청사항 | 1200 | 2151.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 951.5 | 2
321 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1660 UNIT : 2080 ---> 3037 | EDC_0008 | 1914 | 13 | 2011-03-21 | 심각 | 18.4038 | 3.834% | 경계 | 156756600 | 1.879% | DWG_사업주 요청사항 | 2080 | 3037 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 957 | 2
322 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1640 UNIT : 2800 ---> 3473 | EDC_0009 | 1345 | 13 | 2011-04-25 | 심각 | 12.9327 | 2.694% | 경계 | 110155500 | 1.321% | DWG_사업주 요청사항 | 2800 | 3472.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 672.5 | 2
323 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1620 UNIT : 4300 ---> 5167 | EDC_0010 | 1734 | 13 | 2011-05-30 | 심각 | 16.6731 | 3.474% | 경계 | 142014600 | 1.703% | DWG_사업주 요청사항 | 4300 | 5167 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 867 | 2
324 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | P&ID 변경으로 PROPOSAL B/M CHECK 및 LIMAS INPUT 수정 400 매 x 0.4 M/H | EDC_0011 | 1600 | 13 | 2011-06-24 | 심각 | 15.3846 | 3.205% | 경계 | 131040000 | 1.571% | DWG_사업주 요청사항 | 400 | 1200 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 800 | 2
325 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 600 매 x 1.5 M/H x 3회 x 50% | EDC_0012 | 1350 | 13 | 2011-06-24 | 심각 | 12.9808 | 2.704% | 경계 | 110565000 | 1.326% | DWG_사업주 요청사항 | 400 | 1075 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 675 | 2
326 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1620 UNIT : 299, 200, 186, 105 | EDC_0013 | 1685 | 13 | 2011-06-24 | 심각 | 16.2019 | 3.375% | 경계 | 138001500 | 1.655% | DWG_사업주 요청사항 | 4 | 846.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 842.5 | 2
327 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | 400 LINE x 6 M/H | EDC_0014 | 2138 | 13 | 2011-07-11 | 심각 | 20.5577 | 4.283% | 경계 | 143000130 | 1.715% | DWG_Line 변경 | 400 | 934.5 | 24500 | 2.73 | 0.25 | 534.5 | 4
328 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0015 | 81.9861 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 0.78833 | 0.1642% | 안전 | 6714665.127 | 0.08051% | DWG_Location 변경 | 25 | 380 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 355 | 0.23095
329 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0016 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Location 변경 | 25 | 1324 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 1299 | 0.23095
330 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0017 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Location 변경 | 25 | 1324 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 1299 | 0.23095
331 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0018 | 62.1247 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 0.59735 | 0.1244% | 안전 | 5088013.8568 | 0.061% | DWG_Location 변경 | 25 | 294 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 269 | 0.23095
332 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0019 | 73.2102 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 0.70394 | 0.1467% | 안전 | 5995912.2402 | 0.07189% | DWG_Location 변경 | 25 | 342 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 317 | 0.23095
333 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | B/L VALVE LOCATION 변경(NON HAZARDOUS LIQUIDS) GROUND 에서 P/R 으로 변경(1620, 1640, 1660, 1680 UNIT) | EDC_0020 | 200 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | DWG_Location 변경 | 25 | 891 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 866 | 0.23095
334 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | PIPE RQCK 에서 DIRECT 배관으로 ROUTE CHANGE | EDC_0021 | 400 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 3.8462 | 0.8013% | 안전 | 32760000 | 0.3928% | DWG_사업주 요청사항 | 10 | 210 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 200 | 2
335 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | P&ID REQUIREMENT 변경으로 인해 GROUND 에서 STR-001 로 이동 | EDC_0022 | 137.4134 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.3213 | 0.2753% | 안전 | 11254157.0439 | 0.1349% | DWG_Location 변경 | 25 | 620 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 595 | 0.23095
336 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | V/P 접수 후 PLOT 위치 변경 | EDC_0023 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Location 변경 | 25 | 1324 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 1299 | 0.23095
337 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | SUCTION LINE TEE STRAZNER 추가(44") 90% MODEL REVIEW | EDC_0024 | 100 | 10 | 2011-08-02 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 안전 | 8190000 | 0.0982% | DWG_Location 변경 | 25 | 458 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 433 | 0.23095
338 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | EOT CRAINE 접수 후 SHELTER 크기 변경 | EDC_0025 | 200 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | DWG_기타 변경 | 12 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 20 | 10
339 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | GROUND 에서 DECOMPOSITION FURNACE STRUCTURE 로 이동 | EDC_0026 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 152 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 150 | 2
340 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 90% MODEL REVIEW COMMENT CATALYST UNLOADING SPACE 확보를 위한 배관 재작업 - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - P&ID 변경 | EDC_0027 | 1836 | 13 | 2011-08-02 | 심각 | 17.6538 | 3.678% | 경계 | 150368400 | 1.803% | DWG_사업주 요청사항 | 24 | 942 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 918 | 2
341 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | NO. POCKET 배관 변경 및 INSULATION THAK 변경(공정에 확인 반영) | EDC_0028 | 1500 | 13 | 2011-08-02 | 심각 | 14.4231 | 3.005% | 경계 | 122850000 | 1.473% | DWG_사업주 요청사항 | 21 | 771 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 750 | 2
342 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | P & ID 변경에 따른 LINE TRAP 의 BY-PASS 전부 삭제 | EDC_0029 | 200 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | ETC_Line 변경 | 10 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 20 | 10
343 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | BD, LF, HF 에 CHECK, BLOCK, SPECTACLE 을 RACK 상부에 P/F 설치하고 ROUTING 변경 | EDC_0030 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_사업주 요청사항 | 21 | 171 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 150 | 2
344 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | HYDRAULIC CAL 에 따른 LINE SIZE 변경 | EDC_0031 | 100 | 10 | 2011-08-02 | 안전 | 1.25 | 0.2604% | 안전 | 8190000 | 0.0982% | ETC_Line 변경 | 25 | 35 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 10 | 10
345 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 1640-D-008A/B/C 상부 P/F 삭제를 위한 PSV, CV 등 SUB RACK 으로 설계 변경 | EDC_0032 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_사업주 요청사항 | 21 | 171 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 150 | 2
346 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | LF & BD SYSTEM 통합 요청에 따른 EQUIP. & PIPING DESIGN 재 설계 | EDC_0033 | 200 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | DWG_사업주 요청사항 | 21 | 121 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 100 | 2
347 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | FDN. TYPE 에서 STRUCTURE TYPE 변경으로 재 작업 | EDC_0034 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Spec 변경 | 30 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
348 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | VERT. TYPE 에서 HOR. TYPE 변경 | EDC_0035 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Spec 변경 | 30 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
349 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | 1640-D-003 의 북쪽 164-D-005, 006 쪽으로 이동 및 해당 SUB RACK 삭제 | EDC_0036 | 1500 | 13 | 2011-08-02 | 심각 | 14.4231 | 3.005% | 경계 | 122850000 | 1.473% | ETC_Line 변경 | 2 | 152 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 150 | 10
350 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Valve 변경 | EOT CHANE V/P 접수 후 SHELTER SIZE 변경 | EDC_0037 | 1500 | 13 | 2011-08-02 | 심각 | 14.4231 | 3.005% | 경계 | 122850000 | 1.473% | DWG_Valve 변경 | 26 | 521 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 495 | 3.0303
351 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | V/P 접수 후 EQUIP. LOCATION 확정으로 주위 LOCATION 변경 | EDC_0038 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_Location 변경 | 25 | 1324 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 1299 | 0.23095
352 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 기타 변경 | 1620-D-110 (K/O DRUM) 용 PUMP 추가 설치 | EDC_0039 | 300 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 2.8846 | 0.601% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | DWG_기타 변경 | 25 | 55 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 30 | 10
353 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | 1620-C-003 과 안전거리로 LOCATION 이동 (COLD BOX IN, OUT 배관 최대한 가까이 설치) | EDC_0040 | 200 | 13 | 2011-08-02 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | DWG_Location 변경 | 25 | 891 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 866 | 0.23095
354 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | COL BOX V/P 반영 후 P/F STRUCTURE TYPE 에서 SELF TYPE 으로 변경( REV.1) - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - P&ID 변경 | EDC_0041 | 1828 | 13 | 2011-09-07 | 심각 | 17.5769 | 3.662% | 경계 | 149713200.0001 | 1.795% | DWG_Spec 변경 | 45 | 81.56 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 36.56 | 50
355 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | V/P 접수 후 STRUCTURE & EQUIP. LOCATION 변경(REV.1) | EDC_0042 | 59.8152 | 13 | 2011-09-07 | 안전 | 0.57515 | 0.1198% | 안전 | 4898868.3603 | 0.05874% | DWG_Location 변경 | 25 | 284 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259 | 0.23095
356 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | MULTI STAGE PUMP 로 변경됨에 따라 STRUCTURE 신설 및 1620-D-029, E-025, E-029 EQUIP. LOCATION 변경으로 재작업 | EDC_0043 | 84.2956 | 13 | 2011-09-07 | 안전 | 0.81053 | 0.1689% | 안전 | 6903810.6236 | 0.08277% | DWG_Location 변경 | 25 | 390 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 365 | 0.23095
357 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | TOWER 1620-C-002~005 의 STEEL STRUCTURE TYPE 에서 SELF TYPE 으로 변경됨에 따라 ALL PIPING 변경으로 재작업 | EDC_0044 | 1500 | 13 | 2011-09-07 | 심각 | 14.4231 | 3.005% | 경계 | 122850000 | 1.473% | DWG_사업주 요청사항 | 12 | 762 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 750 | 2
358 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | 토건/배관과 협의 후 취소됨 | EDC_0045 | 42 | 5 | 2011-09-07 | 안전 | 1.05 | 0.2187% | 안전 | 3439800 | 0.04124% | ETC_Line 변경 | 4 | 8.2 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.2 | 10
359 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Connecting Line from EPC-3 Skimmed Oil Sump to EPC-2 Cracked Oil Slops Header_revised | EDC_0046 | 1500 | 13 | 2011-09-14 | 심각 | 14.4231 | 3.005% | 경계 | 122850000 | 1.473% | DWG_사업주 요청사항 | 8 | 758 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 750 | 2
361 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Valve 변경 | Change of B/L valve | EDC_0048 | 200 | 13 | 2011-10-06 | 안전 | 1.9231 | 0.4006% | 안전 | 16380000 | 0.1964% | DWG_Valve 변경 | 26 | 92 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 66 | 3.0303
362 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | Change of PSV In/Out line Size | EDC_0049 | 300 | 10 | 2011-10-06 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 안전 | 24570000 | 0.2946% | ETC_Line 변경 | 1 | 31 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 30 | 10
363 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Line 변경 | Change of 1660-PSV-205/280 Inlet Line Size | EDC_0050 | 350 | 10 | 2011-11-04 | 안전 | 4.375 | 0.9115% | 안전 | 28665000 | 0.3437% | ETC_Line 변경 | 1 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 35 | 10
364 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | Valve 변경 | Specification of check valve type | EDC_0051 | 50 | 6 | 2011-11-04 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.0491% | DWG_Valve 변경 | 24 | 40.5 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 16.5 | 3.0303
365 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | - 2740 UNIT : 48 | EDC_0052 | 55 | 7 | 2012-04-20 | 안전 | 0.98214 | 0.2046% | 안전 | 4504500 | 0.05401% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 38.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 27.5 | 2
366 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | - 2750 UNIT : 57 | EDC_0053 | 43 | 5 | 2012-04-20 | 안전 | 1.075 | 0.224% | 안전 | 3521700 | 0.04222% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 32.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 21.5 | 2
367 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | - 2760 UNIT : 50 | EDC_0054 | 49 | 6 | 2012-04-20 | 안전 | 1.0208 | 0.2127% | 안전 | 4013100 | 0.04812% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 35.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 24.5 | 2
368 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | - 2770 UNIT : 52 | EDC_0055 | 48 | 6 | 2012-04-20 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.04713% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 35 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 24 | 2
369 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | - 2780 UNIT : 56 | EDC_0056 | 42 | 5 | 2012-04-20 | 안전 | 1.05 | 0.2188% | 안전 | 3439800 | 0.04124% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 21 | 2
370 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | Approach Trestle계획을 Steel Plate Girder에서 PSC Beam Girder로 변경 | EDC_0057 | 1295 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 12.4519 | 2.594% | 경계 | 106060500 | 1.272% | ETC_변경 | 7 | 45.85 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 38.85 | 33.3333
371 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Piperack 설계가 by others에서 입찰자의 work scope으로 포함 | EDC_0058 | 1538 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 14.7885 | 3.081% | 경계 | 125962200 | 1.51% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 780 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 769 | 2
372 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Dry Bulk Berth의 연장을 기존 250m에서 300m로 변경 | EDC_0059 | 1982 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 19.0577 | 3.97% | 경계 | 162325800 | 1.946% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 1002 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 991 | 2
373 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | 코드에 대한 기준 미비 | EDC_0060 | 1903 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 18.2981 | 3.812% | 경계 | 155855700 | 1.869% | ETC_변경 | 40 | 97.09 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 57.09 | 33.3333
374 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | 기존 사용중인 제작장에 대한 자료가 부족하여 여러번 설계변경 | EDC_0061 | 1623.772 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 15.6132 | 3.253% | 경계 | 132986928.6352 | 1.594% | ETC_변경 | 1 | 49.7132 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 48.7132 | 33.3333
375 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | ITB상의 하중계수가 상이하여 발주처의 clarification후 설계변경 | EDC_0062 | 1623.772 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 15.6132 | 3.253% | 경계 | 132986928.6352 | 1.594% | ETC_변경 | 2 | 50.7132 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 48.7132 | 33.3333
376 | 4 | EDC | 11010200004 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking Center 47만4000t | UAE | 136200000000 | 36 | SABIC | 2011-01-02 | 8340500000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 피복두께 변경으로 구조설계 변경 | EDC_0063 | 1903 | 13 | 2012-05-09 | 심각 | 18.2981 | 3.812% | 경계 | 155855700 | 1.869% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 962.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 951.5 | 2
377 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Plan Dwg. Generation 160매 견적 (총310 매) | JHJP_0001 | 300 | 10 | 2014-04-07 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 24570000 | 1.284% | DWG_추가 | 160 | 310 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 150 | 2
378 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | steam tracing 500 매증가 | JHJP_0002 | 1010 | 8 | 2014-04-07 | 심각 | 15.7812 | 3.288% | 심각 | 67553850 | 3.53% | DWG_추가 | 125 | 630 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 505 | 2
379 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Geo.dwg. 492매 증가발생 | JHJP_0003 | 400 | 10 | 2014-04-07 | 경계 | 5 | 1.042% | 경계 | 32760000 | 1.712% | DWG_추가 | 371 | 571 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 200 | 2
380 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1) drain system 추가 (87 line) | JHJP_0004 | 310 | 6 | 2014-04-07 | 경계 | 6.4583 | 1.345% | 경계 | 25389000 | 1.327% | DWG_Line 추가 | 25 | 87 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 62 | 5
381 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | IA LINE 54 추가건 1) IA24023122-1"-MS02-N 2) IA24023123-1"-MS02-N 3) IA24023124-1"-MS02-N 4) IA24023125-1"-MS02-N 5) IA24023126-1"-MS02-N 6) IA24023127-1"-MS02-N 7) IA24023128-1"-MS02-N 8) IA24023129-1"-MS02-N 9) IA24023130-1"-MS02-N 10) IA24023131-1"-MS02-N 11) IA24023132-1"-MS02-N 12) IA24023133-1"-MS02-N 13) IA24023134-1"-MS02-N 14) IA24023135-1"-MS02-N 15) IA24023136-1"-MS02-N 16) IA24023137-1"-MS02-N 17) IA24023138-1"-MS02-N 18) IA24023139-1"-MS02-N 19) IA24023140-1"-MS02-N 20) IA24023141-1"-MS02-N 21) IA24023142-1"-MS02-N 22) IA24023143-1"-MS02-N 23) IA24023144-1"-MS02-N 24) IA24023145-1"-MS02-N 25) IA24023146-1"-MS02-N 26) IA24023147-1"-MS02-N 27) IA24023148-1"-MS02-N 28) IA24023149-1"-MS02-N 29) IA24023150-1"-MS02-N 30) IA24023151-1"-MS02-N 31) IA24023152-1"-MS02-N 32) IA24023153-1"-MS02-N 33) IA24023154-1"-MS02-N 34) IA24023155-1"-MS02-N 35) IA24023156-1"-MS02-N 36) IA24023157-1"-MS02-N 37) IA24023158-1"-MS02-N 38) IA24023159-1"-MS02-N 39) IA24023160-1"-MS02-N 40) IA24023161-1"-MS02-N 41) IA24023162-1"-MS02-N 42) IA24023163-1"-MS02-N 43) IA24023164-1"-MS02-N 44) IA24023165-1"-MS02-N 45) IA24023166-1"-MS02-N 46) IA24023167-1"-MS02-N 47) IA24023168-1"-MS02-N 48) IA24023169-1"-MS02-N 49) IA24023170-1"-MS02-N 50) IA24023171-1"-MS02-N 51) IA24023172-1"-MS02-N 52) IA24023173-1"-MS02-N 53) IA24023174-1"-MS02-N 54) IA24023175-1"-MS02-N | JHJP_0005 | 320 | 5 | 2014-05-20 | 경계 | 8 | 1.667% | 경계 | 26208000 | 1.37% | DWG_Spec 변경 | 42 | 48.4 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6.4 | 50
385 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | 견적당시 ME-2410,ME-2411 은 VENDOR PACKAGE 로써 TIE-IN 만 하는 업무 수행이었으나 PIPING SCOPE 으로 이관됨 1) V-2435 ( Seal/Flushing Oil Drum) 2) S-2435A/B (Flushing Oil Filter) 3) P-2435A/B (HP Flushing Oil Pump) 4) P-2435A/B (HP Flushing Oil Pump) | JHJP_0009 | 50 | 6 | 2014-06-28 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.214% | DWG_Spec 변경 | 8 | 9 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 1 | 50
386 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052905-2"-A1A1-N 2)LS24052905-1-1/2"-MS12-IA ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0010 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
387 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052805-2"-B1B1-N 2)LS24052805-1-1/2"-MS12-IB ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0011 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
388 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052705-2"-C1C1-N 2)LS24052705-1-1/2"-MS12-IC ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0012 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
389 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052605-2"-D1D1-N 2)LS24052605-1-1/2"-MS12-ID ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0013 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
390 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052505-6"-E1E1-N 2)LS24052505-4"-MS12-IE ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0014 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
391 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052405-6"-F1F1-N 2)LS24052405-4"-MS12-IF ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0015 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
392 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052305-6"-F1F1-N 2)LS24052305-4"-MS12-IF ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0016 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
393 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)AV24052205-6"-I1I1-N 2)LS24052205-4"-MS12-II ㆍ9 Line 추가 | JHJP_0017 | 12 | 1 | 2014-06-28 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 안전 | 982800 | 0.05136% | DWG_Line 추가 | 22 | 24.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 2.4 | 5
394 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | PACKAGE 내부사항120 LINE 추가 | JHJP_0018 | 290 | 15 | 2014-07-02 | 안전 | 2.4167 | 0.5035% | 경계 | 23751000 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 72 | 130 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 58 | 5
395 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | PACKAGE 내부사항120 LINE 추가 | JHJP_0019 | 286 | 15 | 2014-07-02 | 안전 | 2.3833 | 0.4965% | 경계 | 23423400 | 1.224% | DWG_Line 추가 | 72 | 129.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 57.2 | 5
396 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | PACKAGE 내부사항, 120 LINE 추가 | JHJP_0020 | 290 | 15 | 2014-07-02 | 안전 | 2.4167 | 0.5035% | 경계 | 23751000 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 72 | 130 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 58 | 5
397 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1) P24015707-3"-A2A2-H 2) P24015706-3"-A2A2-H , 13 Line 추가 | JHJP_0021 | 52 | 7 | 2014-11-06 | 안전 | 0.92857 | 0.1935% | 안전 | 4258800 | 0.2226% | DWG_Line 추가 | 8 | 18.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10.4 | 5
398 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)FO24028244-0.75"-A2A2-IH, 16 Line 추가 | JHJP_0022 | 56 | 7 | 2014-11-06 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 16 | 27.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
399 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)FO24028243-0.75"-A2A2-IH, 16 Line 추가 | JHJP_0023 | 56 | 7 | 2014-11-06 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 16 | 27.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
400 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)PW24013001-4"-A1A1-N, 16 Line 추가 | JHJP_0024 | 56 | 7 | 2014-12-08 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 16 | 27.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
401 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)IA24023104-1"-MS02-K 2)P24012961-1"-A1A1-K , 16 Line 추가 | JHJP_0025 | 56 | 7 | 2014-12-08 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 8 | 19.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
402 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | DCN-0006, 16 Line 추가 | JHJP_0026 | 56 | 7 | 2015-01-14 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 16 | 27.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
403 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)FL2402701-1.5"-B1A1N-N, 16 Line 추가 | JHJP_0027 | 56 | 7 | 2015-01-14 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 4 | 15.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
404 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 1)FL2402601-1.5"-B1A1N-N, 16 Line 추가 | JHJP_0028 | 56 | 7 | 2015-01-14 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 4586400 | 0.2397% | DWG_Line 추가 | 4 | 15.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
405 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Location 변경 | <EQUIPMENT 추가건> 첨부 1 모델 추가전 --->첨부 2 반영사항 모델 P-2519A/B (WASH OIL TRANSFER PUMPS) P-2518 (WATER ADDITION PUMP) V-2514 (WASH OIL ABSOBER) A-2508 (CARBON CANISTER) SIZE 변경 DIA 273MM---->2000MM STRUCTURE 8번 추가 G6S002 (SHELTER) 추가 | JHJP_0029 | 300 | 5 | 2015-03-12 | 경계 | 7.5 | 1.562% | 경계 | 24570000 | 1.284% | ETC_Location 변경 | 1 | 13 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 12 | 25
406 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | <사업주 변경 요청건> 주변 EQUIPMENT LOCATION 을 남쪽 에서 북쪽 이동 COMMENT 반영건 수정전 첨부 file 1번 PLOT----> 첨부 file 2번 사업주 COMMENT 반영사항 P-2403A/B (Coking Heater Charge Pump) P-2402A/B (Fractionator Bottoms Recirculation Pump) P-2404A/B (HCGO Pumparound Pump) P-2407A/B (LCGO Pumparound Pump) S-2401A/B (Fractionator Bottoms Strainer) S-2402A/B (Fractionator Wash Oil Strainer) 위 EQUIPMENT 12 ITEM LOCATION 이동에 대한 2" 이상 PIPING 수정 위 PUMP LOCATION 이 수정되면서 C-2401 NOZZLE ORIENTATION 전체적인 수정 STRESS PACKAGE 재송부 CLIP INFORM. 수정 LOCAL P/F INFORM 수정 | JHJP_0030 | 300 | 5 | 2015-03-12 | 경계 | 7.5 | 1.563% | 경계 | 24570000 | 1.284% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 10 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 9 | 33.3333
407 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Plan Dwg. Generation 증가 (총856 매) | JHJP_0031 | 1290 | 8 | 2015-04-10 | 심각 | 20.1562 | 4.199% | 심각 | 86281650 | 4.509% | DWG_추가 | 211 | 856 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 645 | 2
408 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | steam tracing 320 매증가 | JHJP_0032 | 1150 | 8 | 2015-04-10 | 심각 | 17.9688 | 3.743% | 심각 | 76917750 | 4.02% | DWG_추가 | 162 | 737 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 575 | 2
409 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | DWG 추가 | Geo.dwg. 450매 증가발생 | JHJP_0033 | 1241 | 8 | 2015-04-10 | 심각 | 19.3906 | 4.04% | 심각 | 83004285 | 4.338% | DWG_추가 | 300 | 920.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 620.5 | 2
410 | 5 | JHJP | 14020100005 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 폴리프로릴렌 연간 40,000 ton 생산 | SAUDI | 31600000000 | 38 | SABIC | 2014-02-01 | 1913500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 계약시 132 Lines 이 298 Lines으로 증가. | JHJP_0034 | 828 | 8 | 2015-06-04 | 심각 | 12.9375 | 2.695% | 경계 | 35500500 | 1.855% | DWG_Line 추가 | 132 | 297.6 | 24500 | 1.75 | 0.2 | 165.6 | 5
411 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0001 | 43 | 5 | 2012-12-28 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 안전 | 3521700 | 0.3991% | DWG_Design 변경 | 42 | 46.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.3 | 10
412 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0002 | 52 | 7 | 2013-01-20 | 안전 | 0.92857 | 0.2211% | 안전 | 4258800 | 0.4826% | DWG_Design 변경 | 42 | 47.2 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 5.2 | 10
413 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0003 | 65 | 7 | 2013-01-20 | 안전 | 1.1607 | 0.2764% | 안전 | 5323500 | 0.6032% | DWG_Design 변경 | 42 | 48.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 6.5 | 10
414 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | P&ID 변경 | Design Change | PIDA_0004 | 42 | 5 | 2013-01-20 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.3898% | ETC_P&ID 변경 | 12 | 28.8 | 30000 | 2.73 | 0.4 | 16.8 | 2.5
415 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | P&ID 변경 | Design Change | PIDA_0005 | 55 | 7 | 2013-01-20 | 안전 | 0.98214 | 0.2338% | 안전 | 4504500 | 0.5104% | ETC_P&ID 변경 | 12 | 34 | 30000 | 2.73 | 0.4 | 22 | 2.5
416 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | P&ID 변경 | Design Change | PIDA_0006 | 45 | 6 | 2013-01-20 | 안전 | 0.9375 | 0.2232% | 안전 | 3685500 | 0.4176% | ETC_P&ID 변경 | 12 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.4 | 18 | 2.5
417 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Design Change | PIDA_0007 | 43 | 5 | 2013-01-20 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 안전 | 3521700 | 0.3991% | ETC_Design 변경 | 12 | 20.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8.6 | 5
418 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Structure design change | PIDA_0008 | 477 | 5 | 2013-02-24 | 심각 | 11.925 | 2.839% | 심각 | 31904145 | 3.615% | DWG_Design 변경 | 42 | 89.7 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 47.7 | 10
419 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Structure design change | PIDA_0009 | 602 | 5 | 2013-02-24 | 심각 | 15.05 | 3.583% | 심각 | 40264770 | 4.563% | DWG_Design 변경 | 42 | 102.2 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 60.2 | 10
420 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Structure design change | PIDA_0010 | 283 | 6 | 2013-03-08 | 경계 | 5.8958 | 1.404% | 심각 | 18928455 | 2.145% | DWG_Design 변경 | 42 | 70.3 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 28.3 | 10
421 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0011 | 256 | 15 | 2013-03-08 | 안전 | 2.1333 | 0.5079% | 경계 | 17122560 | 1.94% | DWG_Design 변경 | 42 | 67.6 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 25.6 | 10
422 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0012 | 139 | 11 | 2013-03-08 | 안전 | 1.5795 | 0.3761% | 경계 | 11384100 | 1.29% | DWG_Design 변경 | 42 | 55.9 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 13.9 | 10
423 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0013 | 171 | 12 | 2013-03-08 | 안전 | 1.7812 | 0.4241% | 경계 | 14004900 | 1.587% | DWG_Design 변경 | 42 | 59.1 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 17.1 | 10
424 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture design chang | PIDA_0014 | 247 | 15 | 2013-03-08 | 안전 | 2.0583 | 0.4901% | 경계 | 16520595 | 1.872% | DWG_Design 변경 | 42 | 66.7 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 24.7 | 10
425 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Structure design change | PIDA_0015 | 428 | 5 | 2013-03-08 | 심각 | 10.7 | 2.548% | 심각 | 28626780 | 3.244% | DWG_Design 변경 | 42 | 84.8 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42.8 | 10
426 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 180 LINE DESIGN CHANG | PIDA_0016 | 641 | 5 | 2013-05-18 | 심각 | 16.025 | 3.815% | 심각 | 27482875 | 3.114% | DWG_Line 변경 | 20 | 180.25 | 24500 | 1.75 | 0.25 | 160.25 | 4
427 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Line 추가 | * 1"-CWS-UW10004-12CS1S01 - 7 Line 추가 | PIDA_0017 | 40 | 5 | 2013-06-07 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3712% | DWG_Line 추가 | 7 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8 | 5
428 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Spec 변경 | * 6"-MS-UW10001-3CB1S02 - NOZZLE SIZE 변경 | PIDA_0018 | 6 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.05568% | DWG_Spec 변경 | 8 | 8.12 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.12 | 50
429 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Line 변경 | * 8"-SV-UW10001-NA1S - LINE SIZE 변경 | PIDA_0019 | 4 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03712% | DWG_Line 변경 | 4 | 5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
430 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | * 4"-HS-UY10030-SA1S - 2" BY PASS 추가 | PIDA_0020 | 8 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 4 | 8 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
431 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | * 8"-DMW-UW10001-AR5W - NOZZLE ELEV. 변경 | PIDA_0021 | 8 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 6 | 10 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
432 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | PIDA_0022 | 6 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.05568% | DWG_Line 변경 | 6 | 7.5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.5 | 4
433 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10001-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | PIDA_0023 | 7 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.875 | 0.2083% | 안전 | 573300 | 0.06496% | DWG_Line 변경 | 6 | 7.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.75 | 4
434 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | * 2"-DR-UW10069-AR5W - LINE 삭제 | PIDA_0024 | 7 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.875 | 0.2083% | 안전 | 573300 | 0.06496% | DWG_사업주 요청사항 | 6 | 9.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 3.5 | 2
435 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 기계 | Line 변경 | * 4"-DR-UW10032-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | PIDA_0025 | 7 | 1 | 2013-07-25 | 안전 | 0.875 | 0.2083% | 안전 | 573300 | 0.06496% | DWG_Line 변경 | 6 | 7.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.75 | 4
436 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | 사업주 요청사항 | * 2"-DR-UW10067-AR5W - LINE 삭제 | PIDA_0026 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 8 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
437 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 8"-DMW-UW10052-AR5W - LINE SIZE 변경 | PIDA_0027 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Line 변경 | 8 | 10 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
438 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Location 변경 | * 2"-DR-UW10068-1NU0B01 - NOZZLE LOCATION 변경 | PIDA_0028 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Location 변경 | 8 | 42.64 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 34.64 | 0.23095
439 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 2"-DR-UW10028-1NU0B01 - LINE SIZE 변경 | PIDA_0029 | 2 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.25 | 0.05952% | 안전 | 163800 | 0.01856% | DWG_Line 변경 | 8 | 8.5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.5 | 4
440 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | 사업주 요청사항 | * 8"-PW-UW10003-12CS1S01 - ANALZER POINT 추가 | PIDA_0030 | 7 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.875 | 0.2083% | 안전 | 573300 | 0.06496% | DWG_사업주 요청사항 | 9 | 12.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 3.5 | 2
441 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Spec 변경 | * 2"-IL-UW10001-ATF1 - SPEC 변경 | PIDA_0031 | 7 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.875 | 0.2083% | 안전 | 573300 | 0.06496% | DWG_Spec 변경 | 9 | 9.14 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.14 | 50
442 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Valve 추가 | *14"-PA-UU30001-12CS1S01 - C/V 추가. | PIDA_0032 | 4 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03712% | DWG_Valve 추가 | 9 | 17 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
443 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Valve 추가 | *10"-PA-UU30012-12CS1S01 - VALVE 추가. | PIDA_0033 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Valve 추가 | 9 | 25 | 30000 | 2.73 | 2 | 16 | 0.5
444 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *2"-AV-UU30009-12CS1S01 - SIZE 변경. | PIDA_0034 | 6 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.05568% | DWG_Line 변경 | 9 | 10.5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.5 | 4
445 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *18"-SV-UU30007-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경. | PIDA_0035 | 2 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.25 | 0.05952% | 안전 | 163800 | 0.01856% | DWG_Line 변경 | 9 | 9.5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.5 | 4
446 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *18"-SV-UU30009-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경. | PIDA_0036 | 3 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.02784% | DWG_Line 변경 | 10 | 10.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
447 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20012-12CG0T01 - LINE 삭제 | PIDA_0037 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Line 변경 | 10 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
448 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20022-12CG0T01 - LINE 삭제 | PIDA_0038 | 8 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Line 변경 | 10 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
449 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20014-12CG0T01 - LINE 삭제 | PIDA_0039 | 5 | 1 | 2013-08-03 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.0464% | DWG_Line 변경 | 10 | 11.25 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.25 | 4
450 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20009-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | PIDA_0040 | 5 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.0464% | DWG_Spec 변경 | 11 | 11.1 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.1 | 50
451 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20008-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | PIDA_0041 | 8 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_Spec 변경 | 11 | 11.16 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.16 | 50
452 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20007-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | PIDA_0042 | 5 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.0464% | DWG_Spec 변경 | 11 | 11.1 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.1 | 50
453 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 16"-DR-UU20003-1FE0W01 - NOZZLE CONN. POINT 변경 | PIDA_0043 | 10 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 819000 | 0.0928% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 16 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 5 | 2
454 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 6"-SWS-UU20039-1FE0W01 - CONN. POINT 변경 | PIDA_0044 | 8 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
455 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | Design 변경 | * 30"-SWR-UU20020-1FE0W01 - EWATERING 추가 | PIDA_0045 | 3 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.02784% | DWG_Design 변경 | 11 | 11.3 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 0.3 | 10
456 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 2"-IL-UU20005-AR5W - CONN. POINT 변경 | PIDA_0046 | 8 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
457 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 2"-IL-UU20001-AR5W - CONN. POINT 변경 | PIDA_0047 | 2 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 0.25 | 0.05952% | 안전 | 163800 | 0.01856% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 1 | 2
458 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 36"-SWR-UU20001-1FE0W01 - CHECK 추가 & 삭제 | PIDA_0048 | 8 | 1 | 2013-09-07 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.07424% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 4 | 2
459 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 60% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev.사항 | PIDA_0049 | 104 | 10 | 2013-10-05 | 안전 | 1.3 | 0.3095% | 안전 | 8517600 | 0.9652% | DWG_Plot Plan 변경 | 11 | 31.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 20.8 | 5
460 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : MODEL REVIEW COMMENT 로 VP&LOCATION 변경. (REV.1) | PIDA_0050 | 205 | 13 | 2013-10-05 | 안전 | 1.9712 | 0.4693% | 경계 | 16789500 | 1.902% | DWG_Location 변경 | 11 | 898.65 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 887.65 | 0.23095
461 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | 사업주 요청사항 | *UY-DH-05 : MODEL REVIEW COMMENT로 LADDER ACCESS 에서 STAIR 구조로 변경. | PIDA_0051 | 67 | 8 | 2013-10-05 | 안전 | 1.0469 | 0.2493% | 안전 | 5487300 | 0.6218% | DWG_사업주 요청사항 | 11 | 44.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 33.5 | 2
462 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : VP 변경으로 LOCATION 수정. (REV.0) | PIDA_0052 | 203 | 13 | 2013-10-05 | 안전 | 1.9519 | 0.4647% | 경계 | 16625700 | 1.884% | DWG_Location 변경 | 11 | 889.99 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 878.99 | 0.23095
463 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | 사업주 요청사항 | *AIR COMPRESSOR : AIR INTAKE FILTER LOCATION 변경. (REV.C) | PIDA_0053 | 197 | 13 | 2013-10-05 | 안전 | 1.8942 | 0.451% | 경계 | 16134300 | 1.828% | DWG_사업주 요청사항 | 24 | 122.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 98.5 | 2
464 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Location 변경 | *PR-1: BOILER 남측 ROAD CURVE 의 INTERCONN PIPE RACK COLM.간섭으로 PR-1 PIPE RACK 동측으로 500MM 이동됨에 따라 PIPE & EQUIP 전체 이동.(REV.C) | PIDA_0054 | 96 | 9 | 2013-10-05 | 안전 | 1.3333 | 0.3175% | 안전 | 7862400 | 0.8909% | DWG_Location 변경 | 24 | 439.68 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 415.68 | 0.23095
465 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Location 변경 | PIPE RACK COLM 북측으로 2800MM 이동. (REV.B) | PIDA_0055 | 99.0762 | 5 | 2013-11-23 | 안전 | 2.4769 | 0.5897% | 안전 | 8114341.8014 | 0.9195% | DWG_Location 변경 | 24 | 453 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 429 | 0.23095
466 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | 기타 변경 | * PR-1: BOILER AREA 남측 ROAD 에서 PIPE RACK COLM 이격거리 15M 관련 | PIDA_0056 | 45 | 6 | 2013-12-07 | 안전 | 0.9375 | 0.2232% | 안전 | 3685500 | 0.4176% | DWG_기타 변경 | 24 | 28.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4.5 | 10
467 | 6 | PIDA | 12100100006 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Naphtha Cracking 33만 ton | SAUDI | 13800000000 | 30 | Vietnam | 2012-10-01 | 882500000 | 420 | 환경 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 60% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev.사항 | PIDA_0057 | 153 | 11 | 2013-12-07 | 안전 | 1.7386 | 0.414% | 경계 | 12530700 | 1.42% | DWG_Plot Plan 변경 | 24 | 54.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 30.6 | 5
468 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | STACK 과 연결 되는 PIPE RACK DESIGN 및 MODEL ALL REVISION (4회 REV발생) - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN - -LOCATION PLAN 변경 - CLIP INFORM 변경 - U/G ISO REV - P&ID 변경 | UMO_0001 | 824 | 10 | 2013-04-05 | 심각 | 10.3 | 2.146% | 심각 | 55113240 | 2.364% | ETC_Location 변경 | 1 | 33.96 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 32.96 | 25
469 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Design 변경 | GRE FITTING 변경으로 인한 UG FW, DW LINE ALL 수정 | UMO_0002 | 500 | 10 | 2013-04-14 | 경계 | 6.25 | 1.302% | 경계 | 40950000 | 1.757% | DWG_Design 변경 | 30 | 80 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 50 | 10
470 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | HB-MNB Interface coordinates 변경 (HB STORAGE, HB, EPDM, PBR TIE-IN POINT 변경됨) | UMO_0003 | 652 | 10 | 2013-04-14 | 경계 | 8.15 | 1.698% | 경계 | 43609020 | 1.871% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 328 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 326 | 2
471 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-X-10/11 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | UMO_0004 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_Location 변경 | 1 | 195.85 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 194.85 | 0.23095
472 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UW-X-09 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | UMO_0005 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_Location 변경 | 1 | 217.5 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 216.5 | 0.23095
473 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UY-X-50/51/52 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | UMO_0006 | 43 | 5 | 2013-04-14 | 안전 | 1.075 | 0.224% | 안전 | 3521700 | 0.1511% | DWG_Location 변경 | 1 | 187.19 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 186.19 | 0.23095
474 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-X-14/18/19 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | UMO_0007 | 52 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 0.92857 | 0.1935% | 안전 | 4258800 | 0.1827% | DWG_Location 변경 | 1 | 226.16 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 225.16 | 0.23095
475 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UTILITY PIPERACK-5번 COOLING WATER PUMP VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV0) | UMO_0008 | 60 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Location 변경 | 1 | 260.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
476 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-P-50A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UMO_0009 | 60 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Location 변경 | 1 | 260.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
477 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-FIL-41A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0010 | 60 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Location 변경 | 1 | 260.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
478 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-E-45A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0011 | 70 | 8 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0938 | 0.2279% | 안전 | 5733000 | 0.2459% | DWG_Location 변경 | 1 | 304.1 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 303.1 | 0.23095
479 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-P-55A/B RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0/1) | UMO_0012 | 52 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 0.92857 | 0.1935% | 안전 | 4258800 | 0.1827% | DWG_Location 변경 | 1 | 226.16 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 225.16 | 0.23095
480 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UU-P-47A/B RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UMO_0013 | 60 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Location 변경 | 1 | 260.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
481 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-E-16 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0014 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 23.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
482 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * KI-G-15, KI-G-16, KI-G-17, MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV2) | UMO_0015 | 55 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 0.98214 | 0.2046% | 안전 | 4504500 | 0.1932% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 28.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 27.5 | 2
483 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * UT-P-49A/B MODEL REVIEW COMMENT & V/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UMO_0016 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_Location 변경 | 1 | 217.5 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 216.5 | 0.23095
484 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UT-D-43 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0017 | 43 | 5 | 2013-04-14 | 안전 | 1.075 | 0.224% | 안전 | 3521700 | 0.1511% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 22.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 21.5 | 2
485 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-TK-21 30% MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0018 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 26 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 25 | 2
486 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-P-36A/B MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0019 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 23.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
487 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YT-D-43 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0020 | 43 | 5 | 2013-04-14 | 안전 | 1.075 | 0.224% | 안전 | 3521700 | 0.1511% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 22.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 21.5 | 2
488 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-TK-21 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0021 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 26 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 25 | 2
489 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-P-36A/B MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0022 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 23.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
490 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * YW-P-43A/B MODEL REVIEW COMMENT & V/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UMO_0023 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_Location 변경 | 1 | 217.5 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 216.5 | 0.23095
491 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | * YW-P-35A/B MODEL REVIEW COMMENT & V/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UMO_0024 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_Location 변경 | 1 | 217.5 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 216.5 | 0.23095
492 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-TK-20 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0025 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 23.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
493 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UTILITY PIPERACK-4번 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | UMO_0026 | 50 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 26 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 25 | 2
494 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-X-08 MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV1)*2EA | UMO_0027 | 60 | 7 | 2013-04-14 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 31 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 30 | 2
495 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-E-15A/B MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REV1) | UMO_0028 | 48 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3931200 | 0.1686% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 25 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 24 | 2
496 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Location 변경 | Weld seam 간섭으로 인한 B2 Nozzle 위치 조정 | UMO_0029 | 45 | 6 | 2013-04-14 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_Location 변경 | 1 | 195.85 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 194.85 | 0.23095
497 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Location 변경 | 현장 설치 불가로 인한 WEST 134m 이동 | UMO_0030 | 810 | 10 | 2013-03-08 | 심각 | 10.125 | 2.109% | 심각 | 54176850 | 2.324% | ETC_Location 변경 | 1 | 33.4 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 32.4 | 25
498 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Location 변경 | STACK 과 연결 되는 PIPE RACK DESIGN 및 MODEL ALL REVISION (3회 REV발생) - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - P&ID 변경 | UMO_0031 | 786 | 10 | 2013-04-12 | 심각 | 9.825 | 2.047% | 심각 | 52571610 | 2.255% | ETC_Location 변경 | 1 | 32.44 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 31.44 | 25
499 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | GRE FITTING 변경으로 인한 UG FW, DW LINE ALL 수정 | UMO_0032 | 500 | 10 | 2013-04-12 | 경계 | 6.25 | 1.302% | 경계 | 40950000 | 1.757% | DWG_Design 변경 | 30 | 80 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 50 | 10
500 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | HB-MNB Interface coordinates 변경 (HB STORAGE, HB, EPDM, PBR TIE-IN POINT 변경됨) | UMO_0033 | 632 | 10 | 2013-03-09 | 경계 | 7.9 | 1.646% | 경계 | 42271320 | 1.813% | DWG_사업주 요청사항 | 15 | 331 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 316 | 2
501 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | UMO_0034 | 420 | 6 | 2013-04-12 | 경계 | 8.75 | 1.823% | 경계 | 34398000 | 1.476% | DWG_Design 변경 | 24 | 66 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 42 | 10
502 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | CPI에서 오는 gravity line (8”-WW-UZ10003-AA1E)만 tank top으로 고려하라는 comment(red marked up)line에대한 Valve 구성 요청 사항 | UMO_0035 | 60 | 7 | 2013-04-12 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 30 | 2
503 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Spec 변경 | UZ-P-60 기존 VENDOR SCOPE에서 배관으로 변경됨 ROUTING STUDY 및 MODEL 작업 | UMO_0036 | 50 | 6 | 2013-04-12 | 안전 | 1.0417 | 0.217% | 안전 | 4095000 | 0.1757% | DWG_Spec 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 1 | 50
504 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | MODEL REVIEW COMMENT 관련하여 PLOT PLAN 수정 및 PUMP 위치 변경 4회 | UMO_0037 | 70 | 8 | 2013-04-12 | 안전 | 1.0938 | 0.2279% | 안전 | 5733000 | 0.2459% | DWG_Plot Plan 변경 | 1 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 14 | 5
505 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | UMO_0038 | 168 | 12 | 2013-05-08 | 안전 | 1.75 | 0.3646% | 안전 | 13759200 | 0.5903% | DWG_Design 변경 | 24 | 40.8 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 16.8 | 10
506 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | UMO_0039 | 246 | 14 | 2013-05-08 | 안전 | 2.1964 | 0.4576% | 안전 | 20147400 | 0.8643% | DWG_Design 변경 | 24 | 48.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 24.6 | 10
507 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | * 2"-SWR-UU20022-1FE0W01 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | UMO_0040 | 40 | 5 | 2013-05-08 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.1405% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 21 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
508 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | * 24"-SWR-UU20026-1FE0W01 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | UMO_0041 | 40 | 5 | 2013-05-08 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.1405% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 21 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
509 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | UMO_0042 | 480 | 5 | 2013-06-14 | 심각 | 12 | 2.5% | 경계 | 39312000 | 1.686% | DWG_Design 변경 | 24 | 72 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 48 | 10
510 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | UMO_0043 | 624 | 10 | 2013-06-14 | 경계 | 7.8 | 1.625% | 경계 | 41736240 | 1.79% | DWG_Design 변경 | 24 | 86.4 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 62.4 | 10
511 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | 140 LINE DESIGN CHANG | UMO_0044 | 1300 | 10 | 2013-07-16 | 심각 | 16.25 | 3.385% | 심각 | 55737500 | 2.391% | DWG_Design 변경 | 35 | 165 | 24500 | 1.75 | 0.1 | 130 | 10
512 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20019-12CG0T01 - LINE 삭제 | UMO_0045 | 4 | 1 | 2014-01-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
513 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20009-12CG0T01 - LINE 삭제 | UMO_0046 | 4 | 1 | 2014-01-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
514 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20005-12CG0T01 - LINE 삭제 | UMO_0047 | 4 | 1 | 2014-01-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
515 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 2"-LO-UU20002-12CG0T01 - LINE 삭제 | UMO_0048 | 4 | 1 | 2014-01-13 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
516 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10054-12CS1S01 - 9 Line 추가 | UMO_0049 | 54 | 7 | 2014-02-01 | 안전 | 0.96429 | 0.2009% | 안전 | 4422600 | 0.1897% | DWG_Line 추가 | 16 | 26.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10.8 | 5
517 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10053-12CS1S01 - 9 Line 추가 | UMO_0050 | 54 | 7 | 2014-02-01 | 안전 | 0.96429 | 0.2009% | 안전 | 4422600 | 0.1897% | DWG_Line 추가 | 18 | 28.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10.8 | 5
518 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 변경 | * 1"-P-UU20001-ATF1 - LINE 삭제 | UMO_0051 | 4 | 1 | 2014-02-01 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 10 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
519 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Spec 변경 | * 2"-IL-UU20004-ATF1 - SPEC 변경 | UMO_0052 | 4 | 1 | 2014-02-01 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
520 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Spec 변경 | * 12"-LS-UU20003-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0053 | 4 | 1 | 2014-02-01 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
521 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 소방 | Line 추가 | * 8"-HS-UU20003-SA1S - 4" BY PASS 추가 | UMO_0054 | 4 | 1 | 2014-02-01 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 추가 | 18 | 18.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.8 | 5
522 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Line 변경 | * 8"-SWS-UU20033-1FE0W01 - LINE SIZE 변경 | UMO_0055 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 15 | 16 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
523 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Line 변경 | * 8"-SWS-UU20032-1FE0W01 - LINE SIZE 변경 | UMO_0056 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 15 | 16 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
524 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Line 변경 | * 8"-SWS-UU20031-1FE0W01 - LINE SIZE 변경 | UMO_0057 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 18 | 19 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
525 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20009-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0058 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
526 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20008-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0059 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
527 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20007-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0060 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
528 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | Line 변경 | * 16"-DR-UU20003-1FE0W01 - NOZZLE CONN POINT 변경 | UMO_0061 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 18 | 19 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
529 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | * 6"-SWS-UU20039-1FE0W01 - CONN POINT 변경 | UMO_0062 | 4 | 1 | 2014-03-14 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_사업주 요청사항 | 5 | 7 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2 | 2
530 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Line 변경 | * 4"-DMW-UW10053-AR5W - LINE SIZE 변경 | UMO_0063 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 18 | 19 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
531 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | *14"-PA-UU3001-12CS1S01 - ORIFICE 추가 | UMO_0064 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2 | 2
532 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | *12"-IA-UU3001-12CG0T02 - ORIFICE 추가 | UMO_0065 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 2 | 2
533 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Spec 변경 | * 4"-LC-UW10524-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0066 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
534 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10013-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0067 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
535 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Spec 변경 | * 8"-DMW-UW10028-AR5W - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0068 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
536 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Spec 변경 | * 8"-DMW-UW10013-AR5W - NOZZLE SIZE 변경 | UMO_0069 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
537 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Valve 변경 | * 8"-PW-UW20509-12CS1S01 - CONTROL VALVE SIZE 변경 | UMO_0070 | 8 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 655200 | 0.02811% | DWG_Valve 변경 | 1 | 3.64 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 2.64 | 3.0303
538 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Valve 변경 | * 8"-PW-UW10003-12CS1S01 - CONTROL VALVE SIZE 변경 | UMO_0071 | 8 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 655200 | 0.02811% | DWG_Valve 변경 | 1 | 3.64 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 2.64 | 3.0303
539 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 토목 | Valve 추가 | *10"-PA-UU3060-12CS1S01 - 8" VALVE 추가 | UMO_0072 | 4 | 1 | 2014-04-30 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Valve 추가 | 2 | 10 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
540 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 변경 | *8"-CWS-UU3002-12CS1S01 - SIZE 변경 | UMO_0073 | 4 | 1 | 2014-05-21 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 18 | 19 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
541 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | 사업주 요청사항 | *COMPRESSOR DIS LINE 에 BLOW OFF SILENCER 추가 | UMO_0074 | 40 | 5 | 2014-05-21 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 3276000 | 0.1405% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 22 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
542 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 변경 | *8"-CWR-UU3001-12CS1S01 - SIZE 변경 | UMO_0075 | 4 | 1 | 2014-05-21 | 안전 | 0.5 | 0.1042% | 안전 | 327600 | 0.01405% | DWG_Line 변경 | 18 | 19 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
543 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 변경 | *8"-CWS-UU3001-12CS1S01 - SIZE 변경 | UMO_0076 | 8 | 1 | 2014-05-21 | 안전 | 1 | 0.2083% | 안전 | 655200 | 0.02811% | DWG_Line 변경 | 18 | 20 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
544 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | 사업주 요청사항 | * UU-D-15 L1113A~F - LEVEL GAUGE 추가, UU-D-16 L1113A~F - LEVEL GAUGE 추가 | UMO_0077 | 45 | 6 | 2014-06-24 | 안전 | 0.9375 | 0.1953% | 안전 | 3685500 | 0.1581% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 24.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
545 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 추가 | * 4"-CWR-UU20039-AA1E - 15 Line 추가 | UMO_0078 | 60 | 7 | 2014-06-24 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Line 추가 | 18 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
546 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 추가 | * 2"-CWR-UU20037-12CS1S01 - 15 Line 추가 | UMO_0079 | 60 | 7 | 2014-06-24 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Line 추가 | 18 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
547 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 추가 | * 2"-CWR-UU20036-12CS1S01 - 15 Line 추가 | UMO_0080 | 60 | 7 | 2014-06-24 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Line 추가 | 18 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
548 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 추가 | * 2"-CWS-UU20017-12CS1S01 - 15 Line 추가 | UMO_0081 | 60 | 7 | 2014-06-24 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Line 추가 | 18 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
549 | 7 | UMO | 13020100007 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 23만톤 규모의 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 37500000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-02-01 | 2331000000 | 480 | 환경 | Line 추가 | * 2"-CWS-UU20016-12CS1S01 - 15 Line 추가 | UMO_0082 | 60 | 7 | 2014-06-24 | 안전 | 1.0714 | 0.2232% | 안전 | 4914000 | 0.2108% | DWG_Line 추가 | 18 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
550 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | * 3"-LC-UW10044-NA1S - LINE 삭제 | DMGT_0001 | 4 | 1 | 2013-06-16 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 1 | 2 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
551 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 토목 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10048-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0002 | 4 | 1 | 2013-06-16 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 5 | 5.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
552 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 토목 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10047-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0003 | 4 | 1 | 2013-06-16 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 5 | 5.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
553 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 토목 | Line 변경 | * 4"-DMW-UW10054-AR5W - LINE SIZE 변경 | DMGT_0004 | 4 | 1 | 2013-06-16 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 4 | 5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
554 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Location 변경 | * YU-FIL-41A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | DMGT_0005 | 60 | 7 | 2012-06-23 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.4508% | DWG_Location 변경 | 2 | 261.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
555 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Location 변경 | * YU-E-45A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | DMGT_0006 | 70 | 8 | 2012-06-23 | 안전 | 1.0938 | 0.2604% | 안전 | 5733000 | 0.526% | DWG_Location 변경 | 2 | 305.1 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 303.1 | 0.23095
556 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Location 변경 | * YU-P-55A/B RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0/1) | DMGT_0007 | 52 | 7 | 2012-06-23 | 안전 | 0.92857 | 0.2211% | 안전 | 4258800 | 0.3907% | DWG_Location 변경 | 3 | 228.16 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 225.16 | 0.23095
557 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Location 변경 | * YU-P-47A/B RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | DMGT_0008 | 60 | 7 | 2012-06-23 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.4508% | DWG_Location 변경 | 4 | 263.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
558 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | * YW-E-16 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | DMGT_0009 | 45 | 6 | 2012-06-23 | 안전 | 0.9375 | 0.2232% | 안전 | 3685500 | 0.3381% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 23.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
559 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | * KI-G-15, KI-G-16, KI-G-17, MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV2) | DMGT_0010 | 55 | 7 | 2012-06-23 | 안전 | 0.98214 | 0.2338% | 안전 | 4504500 | 0.4133% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 28.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 27.5 | 2
560 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10048-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0011 | 4 | 1 | 2012-06-30 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 5 | 5.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
561 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10047-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0012 | 4 | 1 | 2012-06-30 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 5 | 5.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
562 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | * 4"-DMW-UW10054-AR5W - LINE SIZE 변경 | DMGT_0013 | 4 | 1 | 2012-06-30 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 4 | 5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
563 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | * 1"-IA-UU20012-12CG0T02 - 16 Line 추가 | DMGT_0014 | 56 | 7 | 2012-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.4208% | DWG_Line 추가 | 12 | 23.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
564 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | * 11/2"-PW-UU20016-12CS1S01 - 16 Line 추가 | DMGT_0015 | 56 | 7 | 2012-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.4208% | DWG_Line 추가 | 12 | 23.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
565 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 2"-IL-UU20004-ATF1 - SPEC 변경 | DMGT_0016 | 4 | 1 | 2012-07-25 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
566 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | *3"-LS-UY10018-NA1S-PPI - VALVE 추가 | DMGT_0017 | 3 | 1 | 2012-07-25 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.02254% | DWG_Valve 추가 | 3 | 9 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
567 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | *4"-CD-UY10006-3CB1S02-HC - VALVE 추가 | DMGT_0018 | 4 | 1 | 2012-07-25 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Valve 추가 | 4 | 12 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
568 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | *3"-MS-UY10017-NA1S-PPI - VALVE 추가 | DMGT_0019 | 4 | 1 | 2012-07-25 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Valve 추가 | 3 | 11 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
569 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Valve 추가 | *6"-CD-UY10005-6CB2S01-HC - VALVE 추가 | DMGT_0020 | 4 | 1 | 2012-07-25 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Valve 추가 | 2 | 10 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
570 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | *UY-SG-05C BOILER DRAIN CONCEPT 변경 | DMGT_0021 | 40 | 5 | 2012-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 23 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
571 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | *UY-SG-05B BOILER DRAIN CONCEPT 변경 | DMGT_0022 | 40 | 5 | 2012-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 23 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
572 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | *UY-SG-05A BOILER DRAIN CONCEPT 변경 | DMGT_0023 | 40 | 5 | 2012-07-25 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 23 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
573 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | * 8"-SWS-UU20031-1FE0W01 - LINE SIZE 변경 | DMGT_0024 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 14 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
574 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20009-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0025 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 7 | 7.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
575 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 46"-SWS-UU20008-1FE0W01 - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0026 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 8 | 8.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
576 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | * 4"-DMW-UW10053-AR5W - LINE SIZE 변경 | DMGT_0027 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 1 | 2 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
577 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 4"-LC-UW10524-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0028 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 8 | 8.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
578 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 3"-LC-UW10013-NA1S - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0029 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 5 | 5.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
579 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 8"-DMW-UW10028-AR5W - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0030 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 7 | 7.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
580 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | * 8"-DMW-UW10013-AR5W - NOZZLE SIZE 변경 | DMGT_0031 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 7 | 7.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
581 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Valve 변경 | * 8"-PW-UW20509-12CS1S01 - CONTROL VALVE SIZE 변경 | DMGT_0032 | 4 | 1 | 2012-08-06 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Valve 변경 | 2 | 3.32 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 1.32 | 3.0303
582 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | *2"-SB-UZ2018-AA1E - LINE 추가 | DMGT_0033 | 40 | 5 | 2012-10-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_Line 추가 | 7 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8 | 5
583 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Design 변경 | *4"-ML-UT1004-3CB1S01-PPI - 3/4" DRAIN 추가 (TO GRADE ) | DMGT_0034 | 40 | 5 | 2012-10-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_Design 변경 | 1 | 5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 4 | 10
584 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | *16"-WF-UT1015-1CB4S01 - PSV SIZE 변경 | DMGT_0035 | 4 | 1 | 2012-10-03 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 2 | 3 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
585 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | *16"-WF-UT1035-1CB4S01 - PSV SIZE 변경 | DMGT_0036 | 4 | 1 | 2012-10-03 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 2 | 3 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
586 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | *UW-P-42A/B/C: SUC DIS LINE SIZE 변경 | DMGT_0037 | 40 | 5 | 2012-10-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_Line 변경 | 1 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 10 | 4
587 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | *4"-PW-UZ1005-AR5W (REVA) - LINE 추가 | DMGT_0038 | 40 | 5 | 2012-10-03 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_Line 추가 | 3 | 11 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 8 | 5
588 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 배관 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev사항 | DMGT_0039 | 100 | 10 | 2012-10-03 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 안전 | 8190000 | 0.7514% | DWG_Plot Plan 변경 | 2 | 22 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 20 | 5
589 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0040 | 420 | 6 | 2012-11-06 | 심각 | 8.75 | 2.083% | 심각 | 28091700 | 2.577% | DWG_Design 변경 | 1 | 43 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42 | 10
590 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0041 | 450 | 15 | 2012-11-06 | 안전 | 3.75 | 0.8929% | 심각 | 30098250 | 2.761% | DWG_Design 변경 | 1 | 46 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 45 | 10
591 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0042 | 427 | 6 | 2012-11-06 | 심각 | 8.8958 | 2.118% | 심각 | 28559895 | 2.62% | DWG_Design 변경 | 1 | 43.7 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42.7 | 10
592 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0043 | 420 | 6 | 2012-11-06 | 심각 | 8.75 | 2.083% | 심각 | 28091700 | 2.577% | DWG_Design 변경 | 1 | 43 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42 | 10
593 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0044 | 460 | 13 | 2012-12-04 | 경계 | 4.4231 | 1.053% | 심각 | 30767100 | 2.823% | DWG_Design 변경 | 1 | 47 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 46 | 10
594 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0045 | 460 | 13 | 2012-12-04 | 경계 | 4.4231 | 1.053% | 심각 | 30767100 | 2.823% | DWG_Design 변경 | 1 | 47 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 46 | 10
595 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0046 | 424 | 6 | 2012-12-04 | 심각 | 8.8333 | 2.103% | 심각 | 28359240 | 2.602% | DWG_Design 변경 | 1 | 43.4 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42.4 | 10
596 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | StEDCcture chang | DMGT_0047 | 426 | 6 | 2012-12-04 | 심각 | 8.875 | 2.113% | 심각 | 28493010 | 2.614% | DWG_Design 변경 | 1 | 43.6 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42.6 | 10
597 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Valve 추가 | *3"-BB-UY10005-3CB1S02-PPI - VALVE 추가 | DMGT_0048 | 3 | 1 | 2012-01-20 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.02254% | DWG_Valve 추가 | 3 | 9 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
598 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UW-X-09 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | DMGT_0049 | 42 | 5 | 2012-01-20 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 안전 | 3439800 | 0.3156% | DWG_Location 변경 | 3 | 184.86 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 181.86 | 0.23095
599 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UY-X-50/51/52 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | DMGT_0050 | 46 | 6 | 2012-01-20 | 안전 | 0.95833 | 0.2282% | 안전 | 3767400 | 0.3456% | DWG_Location 변경 | 3 | 202.18 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 199.18 | 0.23095
600 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UU-X-14/18/19 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | DMGT_0051 | 40 | 5 | 2012-01-20 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 3276000 | 0.3006% | DWG_Location 변경 | 3 | 176.2 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 173.2 | 0.23095
601 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UTILITY PIPERACK-10번 COOLING WATER PUMP VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV0) | DMGT_0052 | 60 | 7 | 2012-01-20 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.4508% | DWG_Location 변경 | 10 | 269.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
602 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UU-P-50A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | DMGT_0053 | 60 | 7 | 2012-01-20 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.4508% | DWG_Location 변경 | 10 | 269.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
603 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 전기 | Location 변경 | * UU-FIL-41A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | DMGT_0054 | 60 | 7 | 2012-01-20 | 안전 | 1.0714 | 0.2551% | 안전 | 4914000 | 0.4508% | DWG_Location 변경 | 10 | 269.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
604 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Spec 변경 | * 2"-IL-UW10001-ATF1 - SPEC 변경 | DMGT_0055 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.08 | 50
605 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Valve 추가 | *14"-PA-UU30001-12CS1S01 - C/V 추가 | DMGT_0056 | 5 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.03757% | DWG_Valve 추가 | 2 | 12 | 30000 | 2.73 | 2 | 10 | 0.5
606 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Valve 추가 | *10"-PA-UU30012-12CS1S01 - VALVE 추가 | DMGT_0057 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Valve 추가 | 2 | 10 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
607 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *2"-AV-UU30009-12CS1S01 - SIZE 변경 | DMGT_0058 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 1 | 2 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
608 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *18"-SV-UU30007-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | DMGT_0059 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 2 | 3 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
609 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | *18"-SV-UU30009-NA1S-PPI - PSV SIZE 변경 | DMGT_0060 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 2 | 3 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
610 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20012-12CG0T01 - LINE 삭제 | DMGT_0061 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 3 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
611 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20022-12CG0T01 - LINE 삭제 | DMGT_0062 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 3 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
612 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 소방 | Line 변경 | * 3/4"-LO-UU20014-12CG0T01 - LINE 삭제 | DMGT_0063 | 4 | 1 | 2012-04-04 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.03006% | DWG_Line 변경 | 3 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1 | 4
613 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Line 변경 | *16"-WF-UT1015-1CB4S01 - PSV SIZE 변경 | DMGT_0064 | 8 | 1 | 2013-05-20 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.06011% | DWG_Line 변경 | 2 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
614 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Line 변경 | *16"-WF-UT1035-1CB4S01 - PSV SIZE 변경 | DMGT_0065 | 8 | 1 | 2013-05-20 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 655200 | 0.06011% | DWG_Line 변경 | 2 | 4 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 2 | 4
615 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Line 변경 | *UW-P-42A/B/C: SUC DIS LINE SIZE 변경 | DMGT_0066 | 6 | 1 | 2013-05-20 | 안전 | 0.75 | 0.1786% | 안전 | 491400 | 0.04508% | DWG_Line 변경 | 1 | 2.5 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 1.5 | 4
616 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Line 추가 | *4"-PW-UZ1005-AR5W (REVA) - 16 Line 추가 | DMGT_0067 | 56 | 7 | 2013-06-02 | 안전 | 1 | 0.2381% | 안전 | 4586400 | 0.4208% | DWG_Line 추가 | 3 | 14.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
617 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : MODEL REVIEW COMMENT 로 VP&LOCATION 변경 (REV1) | DMGT_0068 | 250 | 15 | 2013-06-02 | 안전 | 2.0833 | 0.496% | 경계 | 20475000 | 1.878% | DWG_Location 변경 | 4 | 1086.5 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 1082.5 | 0.23095
618 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : VP 변경으로 LOCATION 수정 (REV0) | DMGT_0069 | 200 | 13 | 2013-07-26 | 안전 | 1.9231 | 0.4579% | 경계 | 16380000 | 1.503% | DWG_Location 변경 | 4 | 870 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 866 | 0.23095
619 | 8 | DMGT | 12050100008 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 20만톤 폴리에틸렌 생산 | Kuwait | 16430000000 | 30 | ARAMCO | 2012-05-01 | 1090000000 | 420 | 환경 | 사업주 요청사항 | *AIR COMPRESSOR : AIR INTAKE FILTER LOCATION 변경 (REVC) | DMGT_0070 | 254 | 12 | 2013-07-26 | 안전 | 2.6458 | 0.63% | 경계 | 20802600 | 1.908% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 128 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 127 | 2
620 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Valve 추가 | 350-31A20-WBF-EA03-0102-HC, TI-1179, CHECK VALVE 추가 | KNN_0001 | 4 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.01938% | DWG_Valve 추가 | 1 | 9 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
621 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 40-31A10-SCL-AA22-7901-HC, SP-B143 BY PASS 추가 | KNN_0002 | 5 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.02423% | DWG_Line 추가 | 1 | 2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 1 | 5
622 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 40-31A80-SLP-AA22-7901-HC, TV-1339 SIZE 1--->2 | KNN_0003 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 1 | 1.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
623 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 40-31A10-OLB-AQ04-7202-NI, SIZE 2--->3 | KNN_0004 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
624 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 100-31A10-CWS-AA22-6501-NI, SIZE 2--->3 | KNN_0005 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
625 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 100-31A10-CWR-AA22-6501-NI, SIZE 3--->4 | KNN_0006 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 3 | 3.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
626 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | 200-31A10-OLB-AQ04-6303-NI, SPOOL PIECE 추가 | KNN_0007 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 추가 | 1 | 1.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 0.6 | 5
627 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 80-31A10-SCL-AA22-2701-NI, SIZE 2--->3 | KNN_0008 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
628 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 100-31A10-CWS-AA22-6201-NI, SIZE 2--->3 | KNN_0009 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
629 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 100-31A10-CWR-AA22-6201-NI, SIZE 3--->4 | KNN_0010 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 3 | 3.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
630 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 80-31A10-OLB-AQ04-5901-NI, SIZE 1--->2 | KNN_0011 | 3 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 1 | 1.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
631 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 추가 | SP-B142, Y-STRAINER 추가 및 BY PASS 추가 | KNN_0012 | 5 | 1 | 2015-04-17 | 안전 | 0.625 | 0.1488% | 안전 | 409500 | 0.02423% | DWG_Line 추가 | 1 | 2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 1 | 5
633 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 40-31A10-OLB-AQ04-5202-PP, SIZE 2--->3 | KNN_0014 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
634 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | LT-1035, CONNECTION SIZE 2--->3 | KNN_0015 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
635 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 100-31A10-VPR-AA22-3001-PP, SIZE 3--->4 | KNN_0016 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 3 | 3.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
636 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Valve 추가 | 800-31A10-VPR-AA22-2801-IA, BY PASS VALVE | KNN_0017 | 4 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.01938% | DWG_Valve 추가 | 1 | 9 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
637 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Valve 추가 | 600-31A10-VPR-AA22-2701-IA, BY PASS VALVE | KNN_0018 | 4 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.5 | 0.119% | 안전 | 327600 | 0.01938% | DWG_Valve 추가 | 1 | 9 | 30000 | 2.73 | 2 | 8 | 0.5
638 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 250-31A10-SLP-AA22-2904-PP, SIZE 2--->3 | KNN_0019 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
639 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 350-31A10-SLP-AA22-2903-PP, SIZE 2 --->3 | KNN_0020 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
640 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 450-31A10-SLP-AA22-2902-PP, SIZE 3--->4 | KNN_0021 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 3 | 3.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
641 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 450-31A10-SLP-AA22-2901-PP, SIZE 3--->4 | KNN_0022 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 3 | 3.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
642 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Valve 변경 | 100-31A100-SCL-AA22-2910-PP, AT-1181 GATE-->BALL | KNN_0023 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Valve 변경 | 2 | 2.99 | 30000 | 2.73 | 0.33 | 0.99 | 3.0303
643 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Line 변경 | 250-31A10-SCL-AA22-5203-PP, SIZE 2--->3 | KNN_0024 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Line 변경 | 2 | 2.75 | 30000 | 2.73 | 0.25 | 0.75 | 4
644 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Valve 추가 | 300-31A10-SHP-EJ02-2604-HC, DRAIN VALVE | KNN_0025 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Valve 추가 | 1 | 7 | 30000 | 2.73 | 2 | 6 | 0.5
645 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Spec 변경 | 200-31A10-PDN-AQ03-4209-HC, SPEC. BREAK | KNN_0026 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Spec 변경 | 1 | 1.06 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.06 | 50
646 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 건축 | Spec 변경 | 25-31A10-SCL-AA22-2506-HC, OPEN TYPE--->CLOSE TYPE | KNN_0027 | 3 | 1 | 2015-05-13 | 안전 | 0.375 | 0.08929% | 안전 | 245700 | 0.01454% | DWG_Spec 변경 | 2 | 2.06 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 0.06 | 50
647 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | 이중작업 발생 약 1300매 | KNN_0028 | 400 | 5 | 2015-07-23 | 심각 | 10 | 2.381% | 경계 | 32760000 | 1.938% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 13 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 12 | 33.3333
648 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | Issue에 Hold처리등 이중작업 발생(약 600 Line) | KNN_0029 | 608 | 7 | 2015-07-23 | 심각 | 10.8571 | 2.585% | 심각 | 40666080 | 2.406% | ETC_변경 | 1 | 19.24 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 18.24 | 33.3333
649 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | ISO DWG. Issue 싯점까지도 3D Data Basis가 없어 ISO DWG.ㆍP&ID 변경 | KNN_0030 | 620 | 7 | 2015-07-23 | 심각 | 11.0714 | 2.636% | 심각 | 41468700 | 2.454% | ETC_변경 | 100 | 118.6 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 18.6 | 33.3333
650 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | 대구경 160개, Valve류 약 170개 삭제 | KNN_0031 | 701 | 7 | 2015-07-23 | 심각 | 12.5179 | 2.98% | 심각 | 46886385 | 2.774% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 22.03 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 21.03 | 33.3333
651 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | P&ID 변경 | P&ID, Process Condition 변경 및 M fluid 등 추가 Line 290 요청 | KNN_0032 | 680 | 7 | 2015-08-29 | 심각 | 12.1429 | 2.891% | 심각 | 45481800 | 2.691% | DWG_P&ID 변경 | 92 | 94.04 | 24500 | 2.73 | 0.003 | 2.04 | 333.3333
652 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 배관 | DWG 추가 | Geo. Dwg.을 CAD작업하여 1437매 제출(Geo.dwg. 837매 증가발생) | KNN_0033 | 662 | 7 | 2015-10-20 | 심각 | 11.8214 | 2.815% | 경계 | 28383250 | 1.679% | DWG_추가 | 600 | 931 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 331 | 2
653 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | 이중작업 발생 약 1240매 | KNN_0034 | 400 | 5 | 2016-01-15 | 심각 | 10 | 2.381% | 경계 | 32760000 | 1.938% | ETC_사업주 요청사항 | 25 | 37 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 12 | 33.3333
654 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | Location 변경 | Issue에 Hold처리등 이중작업 발생(약 500 Line) | KNN_0035 | 845 | 7 | 2016-01-15 | 심각 | 15.0893 | 3.593% | 심각 | 56517825 | 3.344% | ETC_Location 변경 | 1 | 34.8 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 33.8 | 25
655 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | 기타 변경 | ISO DWG. Issue 싯점까지도 3D Data Basis가 없어 ISO DWG.ㆍValve 변경 | KNN_0036 | 903 | 7 | 2016-01-15 | 심각 | 16.125 | 3.839% | 심각 | 60397155 | 3.574% | ETC_변경 | 100 | 127.09 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 27.09 | 33.3333
656 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | 사업주 요청사항 | Valve류 약 120개 가 Modeling 후 삭제(3D D.B 미 구축) | KNN_0037 | 850 | 7 | 2016-01-15 | 심각 | 15.1786 | 3.614% | 심각 | 36443750 | 2.156% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 426 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 425 | 2
657 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | P&ID 변경 | P&ID, Process Condition 변경 Line 219 추가 | KNN_0038 | 905 | 7 | 2016-01-15 | 심각 | 16.1607 | 3.848% | 심각 | 60530925 | 3.582% | DWG_P&ID 변경 | 146 | 148.715 | 24500 | 2.73 | 0.003 | 2.715 | 333.3333
658 | 9 | KNN | 15010200009 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | Kuwait | 27480000000 | 30 | Petrofac | 2015-01-02 | 1690000000 | 420 | 기계 | DWG 추가 | Geo. Dwg.을 CAD작업하여 826매 제출(Geo.dwg. 452매 증가발생) | KNN_0039 | 928 | 7 | 2016-02-23 | 심각 | 16.5714 | 3.946% | 심각 | 39788000 | 2.354% | DWG_추가 | 374 | 838 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 464 | 2
659 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | STRUCTURE 재조정 | HSK_0001 | 300 | 10 | 2011-11-26 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 24570000 | 1.545% | ETC_Plot Plan 변경 | 2 | 8 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
660 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | POINT을 동쪽에서 북쪽으로 변경됨에 따라 PIPING 이동 | HSK_0002 | 300 | 10 | 2011-11-26 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 24570000 | 1.545% | ETC_Plot Plan 변경 | 11 | 17 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
661 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | 전기 계장의 PIPE RACK TRAY 간섭으로 PIPING ROUTING | HSK_0003 | 300 | 10 | 2011-11-26 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 24570000 | 1.545% | ETC_Plot Plan 변경 | 22 | 28 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
662 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | PIPE RACK의 B/L TIE IN POINT 변경(동쪽--->북쪽) | HSK_0004 | 300 | 10 | 2011-11-26 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 24570000 | 1.545% | DWG_Plot Plan 변경 | 4 | 64 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 60 | 5
667 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 건축 | Plot Plan 변경 | COMPRESSOR SHELTER TOS EL. 8000의 SIZE 조정으로 변경 | HSK_0009 | 520 | 6 | 2011-11-26 | 심각 | 10.8333 | 2.257% | 경계 | 22295000 | 1.402% | DWG_Plot Plan 변경 | 2 | 106 | 24500 | 1.75 | 0.2 | 104 | 5
668 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | Generator Turbine outline | HSK_0010 | 310 | 10 | 2011-12-07 | 안전 | 3.875 | 0.8073% | 경계 | 25389000 | 1.597% | ETC_사업주 요청사항 | 24 | 33.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 9.3 | 33.3333
669 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | Generator Turbine outline | HSK_0011 | 310 | 10 | 2012-03-23 | 안전 | 3.875 | 0.8073% | 경계 | 25389000 | 1.597% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 10.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 9.3 | 33.3333
670 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | Inner pipe | HSK_0012 | 266 | 10 | 2012-03-23 | 안전 | 3.325 | 0.6927% | 경계 | 21785400 | 1.37% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 8.98 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 7.98 | 33.3333
671 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | Steel Structure | HSK_0013 | 366 | 10 | 2012-03-23 | 안전 | 4.575 | 0.9531% | 경계 | 29975400 | 1.885% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 11.98 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 10.98 | 33.3333
672 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 기계 | 사업주 요청사항 | Comp/Turbine piping around base plate | HSK_0014 | 575 | 6 | 2012-05-22 | 심각 | 11.9792 | 2.496% | 심각 | 38458875 | 2.419% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 18.25 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 17.25 | 33.3333
673 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 기계 | 사업주 요청사항 | Sound Box | HSK_0015 | 470 | 10 | 2012-05-22 | 경계 | 5.875 | 1.224% | 경계 | 31435950 | 1.977% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 15.1 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 14.1 | 33.3333
674 | 10 | HSK | 11010200010 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black Delayed Coker | DUBAI | 26100000000 | 30 | Petrofac | 2011-01-02 | 1590000000 | 480 | 기계 | 사업주 요청사항 | Process Air Compressor Outline | HSK_0016 | 570 | 6 | 2012-05-22 | 심각 | 11.875 | 2.474% | 심각 | 38124450 | 2.398% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 18.1 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 17.1 | 33.3333
675 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 기계 | 사업주 요청사항 | Refrigeration Compressor Turbine outline | PKU_0001 | 562 | 5 | 2013-09-17 | 심각 | 14.05 | 3.903% | 심각 | 37589370 | 4.69% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 18.86 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 16.86 | 33.3333
676 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Line 추가 | API PLAN 23+61, CWS, CWR, 20-LINE 추가 | PKU_0002 | 120 | 10 | 2013-10-16 | 안전 | 1.5 | 0.4167% | 경계 | 9828000 | 1.226% | DWG_Line 추가 | 12 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 24 | 5
679 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Plot Plan 변경 | COMPRESSOR SHELTER TOS EL 8,000의 SIZE 조정으로 변경 | PKU_0005 | 210 | 10 | 2014-01-14 | 안전 | 2.625 | 0.7292% | 경계 | 14045850 | 1.752% | ETC_Plot Plan 변경 | 1 | 5.2 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 4.2 | 50
680 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Plot Plan 변경 | SIZE 조정으로 변경 | PKU_0006 | 211 | 10 | 2014-01-14 | 안전 | 2.6375 | 0.7326% | 경계 | 14112735 | 1.761% | ETC_Plot Plan 변경 | 1 | 5.22 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 4.22 | 50
681 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Line 추가 | TYPE7;CLOSED SAMPLE WITH COOLER & LIQ. TRAP, 28-LINE 추가 | PKU_0007 | 168 | 12 | 2014-06-21 | 안전 | 1.75 | 0.4861% | 경계 | 13759200 | 1.717% | DWG_Line 추가 | 7 | 40.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 33.6 | 5
682 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Line 추가 | TYPE4;CLOSED SAMPLE WITH COOLER FOR LIQUID, 62-LINE 추가 | PKU_0008 | 420 | 5 | 2014-06-21 | 심각 | 10.5 | 2.917% | 심각 | 28091700 | 3.505% | DWG_Line 추가 | 7 | 91 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 84 | 5
683 | 11 | PKU | 13060100011 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | Carbon Black | SAUDI | 13100000000 | 28 | Petrofac | 2013-06-01 | 801500000 | 360 | 배관 | Line 추가 | TYPE1;GENERAL SAMPLE FOR LIQUID SERVICE, 57-LINE 추가 | PKU_0009 | 342 | 5 | 2014-06-21 | 심각 | 8.55 | 2.375% | 심각 | 22874670 | 2.854% | DWG_Line 추가 | 20 | 88.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 68.4 | 5
684 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 25-31A30-MDS-CA09-0512-PP, 10-LINE | KKD_0001 | 60 | 2 | 2011-06-17 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 4914000 | 1.334% | DWG_Line 추가 | 26 | 38 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
685 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | API PLAN 23+61, 50-31A10-VPG-AA22-0407-NI, 10-LINE | KKD_0002 | 56 | 2 | 2011-10-28 | 안전 | 3.5 | 0.7292% | 경계 | 4586400 | 1.245% | DWG_Line 추가 | 20 | 31.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
687 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 150-31A50-SCL-AA22-0206-NI, 13 Line 추가 | KKD_0004 | 58 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 3.625 | 0.7552% | 경계 | 4750200 | 1.289% | DWG_Line 추가 | 42 | 53.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.6 | 5
688 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A30-CWR-AA22-1502-NI, 13 Line 추가 | KKD_0005 | 58 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 3.625 | 0.7552% | 경계 | 4750200 | 1.289% | DWG_Line 추가 | 42 | 53.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.6 | 5
689 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A30-CWS-AA22-1502-NI, 13 Line 추가 | KKD_0006 | 60 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 경계 | 4914000 | 1.334% | DWG_Line 추가 | 42 | 54 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
690 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 25-31A30-WPR-CQ01-0306-PP, 13 Line 추가 | KKD_0007 | 65 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 4.0625 | 0.8464% | 경계 | 5323500 | 1.445% | DWG_Line 추가 | 42 | 55 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13 | 5
691 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 900-31A20-VPG-AA21-0106-PP, 13 Line 추가 | KKD_0008 | 66 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 4.125 | 0.8594% | 경계 | 5405400 | 1.467% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.2 | 5
692 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 400-31A20-VPG-AA21-0111-PP, 13 Line 추가 | KKD_0009 | 65 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 4.0625 | 0.8464% | 경계 | 5323500 | 1.445% | DWG_Line 추가 | 42 | 55 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13 | 5
693 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 400-31A20-VPG-AA21-0110-PP, 13 Line 추가 | KKD_0010 | 66 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 4.125 | 0.8594% | 경계 | 5405400 | 1.467% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.2 | 5
694 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 400-31A20-VPG-AA21-0109-PP, 13 Line 추가 | KKD_0011 | 67 | 2 | 2012-05-13 | 안전 | 4.1875 | 0.8724% | 경계 | 5487300 | 1.489% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.4 | 5
695 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 400-31A20-VPG-AA21-0108-PP, 13 Line 추가 | KKD_0012 | 68 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 4.25 | 0.8854% | 경계 | 5569200 | 1.511% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.6 | 5
696 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 25-31A10-SCL-AA22-6204-PP, 13 Line 추가 | KKD_0013 | 68 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 4.25 | 0.8854% | 경계 | 5569200 | 1.511% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.6 | 5
697 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A10-SLP-AA22-6202-PP, 13 Line 추가 | KKD_0014 | 69 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 4.3125 | 0.8984% | 경계 | 5651100 | 1.534% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.8 | 5
698 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A10-SLP-AA22-6502-PP, 13 Line 추가 | KKD_0015 | 64 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 4 | 0.8333% | 경계 | 5241600 | 1.422% | DWG_Line 추가 | 42 | 54.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12.8 | 5
699 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A10-CWR-AA22-0512-NI, 13 Line 추가 | KKD_0016 | 63 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 3.9375 | 0.8203% | 경계 | 5159700 | 1.4% | DWG_Line 추가 | 42 | 54.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12.6 | 5
700 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A10-VPG-AA21-0407-IA, 13 Line 추가 | KKD_0017 | 62 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 3.875 | 0.8073% | 경계 | 5077800 | 1.378% | DWG_Line 추가 | 42 | 54.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12.4 | 5
701 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 250-31A10-ODN-CA08-0402-PP, 13 Line 추가 | KKD_0018 | 61 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 3.8125 | 0.7943% | 경계 | 4995900 | 1.356% | DWG_Line 추가 | 42 | 54.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12.2 | 5
702 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 50-31A10-NAG-CA06-0501-IA, 13 Line 추가 | KKD_0019 | 66 | 2 | 2012-06-05 | 안전 | 4.125 | 0.8594% | 경계 | 5405400 | 1.467% | DWG_Line 추가 | 42 | 55.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.2 | 5
703 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 25-31A10-SLP-AA22-1903-HC, 26 Line 추가 | KKD_0020 | 92 | 2 | 2012-06-05 | 경계 | 5.75 | 1.198% | 경계 | 6153420 | 1.67% | DWG_Line 추가 | 22 | 40.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 18.4 | 5
704 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 200-31A10-SCL-AA22-1215-NI, 26 Line 추가 | KKD_0021 | 92 | 2 | 2012-06-05 | 경계 | 5.75 | 1.198% | 경계 | 6153420 | 1.67% | DWG_Line 추가 | 22 | 40.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 18.4 | 5
705 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 100-31A10-SCL-AA22-0809-NI, 26 Line 추가 | KKD_0022 | 95 | 2 | 2012-06-05 | 경계 | 5.9375 | 1.237% | 경계 | 6354075 | 1.724% | DWG_Line 추가 | 22 | 41 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 19 | 5
706 | 12 | KKD | 11030200012 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | MNB 45만 ton | SAUDI | 5900000000 | 30 | ARAMCO | 2011-03-02 | 368500000 | 480 | 건축 | Line 추가 | 100-31A10-VPG-AA21-0505-PP, 26 Line 추가 | KKD_0023 | 95 | 2 | 2012-06-05 | 경계 | 5.9375 | 1.237% | 경계 | 6354075 | 1.724% | DWG_Line 추가 | 22 | 41 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 19 | 5
707 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 공정 | 기타 변경 | 계기 vendor 에서 Cavitation 문제 Issue | HMC_0001 | 240 | 10 | 2011-07-12 | 안전 | 3 | 0.625% | 심각 | 16052400 | 2.29% | ETC_변경 | 1 | 8.2 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 7.2 | 33.3333
708 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 공정 | 기타 변경 | SRU의 경우 SPPID의 SEED File을 받지 못해서 새로이 전도면을 작성해서 DWG상의 Error율이 높음. | HMC_0002 | 380 | 4 | 2011-08-05 | 심각 | 11.875 | 2.474% | 심각 | 25416300 | 3.626% | ETC_변경 | 1 | 12.4 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 11.4 | 33.3333
709 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 1) TPER Joint 를 고려한 Paving Joint 설계시 365 DWG 추가 | HMC_0003 | 128 | 10 | 2011-11-23 | 안전 | 1.6 | 0.3333% | 경계 | 10483200 | 1.495% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 65 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 64 | 2
710 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | Location 변경 | 1) 잦은 Fdn. Location Plan 변경에 따른 현장 Complain 뱔생 | HMC_0004 | 200 | 10 | 2011-11-23 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 경계 | 13377000 | 1.908% | ETC_Location 변경 | 1 | 9 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 8 | 25
711 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 2) PIV Valve Box 추가 | HMC_0005 | 120 | 10 | 2011-12-11 | 안전 | 1.5 | 0.3125% | 경계 | 9828000 | 1.402% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 61 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 60 | 2
712 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 2) Building 내부 Clean Water Drain 을 외부 Open Trench 연결 불가 | HMC_0006 | 130 | 10 | 2011-12-11 | 안전 | 1.625 | 0.3385% | 경계 | 10647000 | 1.519% | DWG_Design 변경 | 3 | 16 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 13 | 10
713 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | DWG 추가 | 3) Pipe Trench 추가에 따른 도면 변경/지연 | HMC_0007 | 124 | 10 | 2011-12-11 | 안전 | 1.55 | 0.3229% | 경계 | 10155600 | 1.449% | ETC_DWG 추가 | 1 | 63 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 62 | 2
714 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | DWG 추가 | 2) Open Trench 의 잦은 변경 | HMC_0008 | 482 | 3 | 2012-01-09 | 심각 | 20.0833 | 4.184% | 심각 | 20665750 | 2.948% | ETC_DWG 추가 | 1 | 242 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 241 | 2
715 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 1) Guard Post 증가 | HMC_0009 | 150 | 10 | 2012-02-08 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 12285000 | 1.752% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 76 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 75 | 2
716 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Vent pipe ISO 상부의 pipe support를 수작업함. | HMC_0010 | 130 | 10 | 2012-03-06 | 안전 | 1.625 | 0.3385% | 경계 | 10647000 | 1.519% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 66 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 65 | 2
717 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | Equipment Location Plan 을 접수된 Preliminary V/P에 따라 30% 3D Model Review Comment 에 의거하여 Plot Plan을 확정하였으며, 기본적인 설계를 확정하였으나 뒤늦게 접수된 V/P의 대부분의 Pump Skid Size가 거의 2배 이상 커짐으로서 많은 설계 Impact 발생. | HMC_0011 | 510 | 4 | 2012-05-01 | 심각 | 15.9375 | 3.32% | 심각 | 21866250 | 3.119% | ETC_Spec 변경 | 1 | 154 | 24500 | 1.75 | 0.3 | 153 | 3.3333
718 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 배관 | 사업주 요청사항 | 계장 Analyzer Shelter Design을 수차례에 걸처 Type, Size 등을 Clarify하여 어렵게 설계 & 구매업무를 완료하였으나, 모든 도면의 AFC Issue 이후 Size 변경 및 Line 추가를 요청 받음으로써 설계 & 구매 Impact 발생. | HMC_0012 | 110 | 10 | 2012-05-01 | 안전 | 1.375 | 0.2865% | 경계 | 9009000 | 1.285% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 4.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 3.3 | 33.3333
719 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 배관 | Spec 변경 | ON/OFF Valve 등 계장 Valve의 Size 면간 거리, 특히 Actuator의 Size가 커짐으로써 배관설계에 많은 Impact가 발생되었음. | HMC_0013 | 126 | 9 | 2012-06-15 | 안전 | 1.75 | 0.3646% | 경계 | 10319400 | 1.472% | ETC_Spec 변경 | 1 | 38.8 | 30000 | 2.73 | 0.3 | 37.8 | 3.3333
720 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 배관 | Location 변경 | 대형 Package Equipment의 Foundation Location Plan의 도면 오류로 인하여 현장 Foundation (5.2m x 4m, 6 ton)이 북쪽으로 이동되어 설치됨 | HMC_0014 | 120 | 8 | 2012-06-15 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 9828000 | 1.402% | DWG_Location 변경 | 1 | 520.6 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 519.6 | 0.23095
721 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | 당초 Furnace Open Structure는 설계 Scope 이 당사가 아닌 Technip Scope 이었으나, Project 수행과정에서 Elevator Structure 및 다수의 Pipe Support Design 을 당사에서 수행하고 Model 변경이 발생 | HMC_0015 | 482 | 6 | 2012-08-28 | 심각 | 10.0417 | 2.092% | 심각 | 32238570 | 4.599% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 15.46 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 14.46 | 33.3333
722 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 건축 | Design 변경 | Spent caustic area내 구조물들과 P/R들이 Bidding 당시에 제공 받은 자료에 비해 추가되고 변경되어 물량 증가로 이어짐 | HMC_0016 | 292 | 6 | 2012-09-21 | 경계 | 6.0833 | 1.267% | 심각 | 19530420 | 2.786% | ETC_Design 변경 | 1 | 59.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 58.4 | 5
723 | 13 | HMC | 11060100013 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 2,000 ton 생산 | Singapore | 11300000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 701000000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | 철골 IFC 도면 출도 이후에도 관련 부서의 구조물 변경 요구 사항이 잦고 그 내용이 광범위하여 상당량의 Revision 발생 이에 따라 IFC 도면을 근거로 작성한 철골 Vendor의 대부분의 Shop Drawing에 수정이 발생하였고, 이는 철골 납기의 지연과 Vendor의 C/O 구실 제공으로 이어짐 추가 부재에 대한 Local 구매시 Premium Cost, 전용 불가한 기 제작 분에 대한 Cost Impact 발생 | HMC_0017 | 141 | 10 | 2012-11-12 | 안전 | 1.7625 | 0.3672% | 경계 | 11547900 | 1.647% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 5.23 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 4.23 | 33.3333
724 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | CDR -01-011,012,013,104, 210, 220, 230,240, 8-LINE | JOY_0001 | 50 | 5 | 2016-04-08 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4095000 | 1.379% | DWG_Line 추가 | 60 | 70 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
725 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | TYPE7ㆍCLOSED SAMPLE WITH COOLER & LIQ. TRAP, 28-LINE 추가 | JOY_0002 | 90 | 3 | 2016-05-22 | 경계 | 3.75 | 1.389% | 심각 | 6019650 | 2.027% | DWG_Line 추가 | 60 | 78 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 18 | 5
726 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | TYPE6ㆍCLOSED SAMPLE WITH COOLER FOR GAS, 12-LINE 추가 | JOY_0003 | 45 | 5 | 2016-05-22 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 60 | 69 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
727 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | TYPE5ㆍCLOSED SAMPLE FOR GAS SERVICE, 10-LINE 추가 | JOY_0004 | 60 | 6 | 2016-06-20 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4914000 | 1.655% | DWG_Line 추가 | 60 | 72 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
728 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | TYPE2ㆍGENERAL SAMPLE WITH COOLER, 10-LINE 추가 | JOY_0005 | 60 | 6 | 2016-07-03 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4914000 | 1.655% | DWG_Line 추가 | 60 | 72 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
729 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | TYPE1ㆍGENERAL SAMPLE FOR LIQUID SERVICE, 57-LINE 추가 | JOY_0006 | 200 | 4 | 2016-07-20 | 심각 | 6.25 | 2.315% | 심각 | 13377000 | 4.504% | DWG_Line 추가 | 60 | 100 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 40 | 5
730 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | ANALYZER HOUSE, 7-LINE 추가 | JOY_0007 | 84 | 4 | 2016-07-20 | 안전 | 2.625 | 0.9722% | 경계 | 5618340 | 1.892% | DWG_Line 추가 | 60 | 76.8 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 16.8 | 5
731 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | ANALYZER HOUSE, 7-LINE 추가 | JOY_0008 | 82 | 4 | 2016-07-20 | 안전 | 2.5625 | 0.9491% | 경계 | 5484570 | 1.847% | DWG_Line 추가 | 60 | 76.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 16.4 | 5
732 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 11+13/52/62, N2 LINE, 2-LINE 추가 API PLAN 11+13/22/32, N2 LINE, 2-LINE 추가 | JOY_0009 | 50 | 5 | 2016-07-20 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4095000 | 1.379% | DWG_Line 추가 | 73 | 83 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
733 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 11+13/52/62, VENT LINE, 4-LINE 추가 API PLAN 11+13/22/32, VENT LINE, 4-LINE 추가 | JOY_0010 | 50 | 5 | 2016-07-20 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4095000 | 1.379% | DWG_Line 추가 | 73 | 83 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
734 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 11+13/52/62, CWS CWR, 20-LINE 추가 | JOY_0011 | 45 | 5 | 2016-07-20 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 73 | 82 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
735 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 31+32+61(MODI), SEAL FLUID LINE, 20-LINE 추가 | JOY_0012 | 45 | 5 | 2016-07-20 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 73 | 82 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
736 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 32+41+61, CWS CWR, 20-LINE 추가 | JOY_0013 | 45 | 5 | 2016-07-20 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 73 | 82 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
737 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 23+61, PSV IN/PUTLET LINE 12 LINE 추가 | JOY_0014 | 72 | 7 | 2016-07-20 | 안전 | 1.2857 | 0.4762% | 경계 | 5896800 | 1.985% | DWG_Line 추가 | 73 | 87.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 14.4 | 5
738 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 23+61, CWS, CWR, 20-LINE 추가 | JOY_0015 | 120 | 8 | 2016-08-13 | 안전 | 1.875 | 0.6944% | 심각 | 8026200 | 2.702% | DWG_Line 추가 | 73 | 97 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 24 | 5
739 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 14+61, REC. LINE 14-LINE 추가 | JOY_0016 | 84 | 8 | 2016-08-13 | 안전 | 1.3125 | 0.4861% | 경계 | 5618340 | 1.892% | DWG_Line 추가 | 73 | 89.8 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 16.8 | 5
740 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | API PLAN 11+61, CWS, CWR, 8-LINE 추가 | JOY_0017 | 48 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.2 | 0.4444% | 경계 | 3931200 | 1.324% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
741 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 150-31120-SCL-AA22-1414-NI, 13 Line 추가 | JOY_0018 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
742 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 25-31A60-AGV-BQ01-5601-ET, 13 Line 추가 | JOY_0019 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
743 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 25-31A60-AGV-BQ01-5501-ET, 13 Line 추가 | JOY_0020 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
744 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 250-31A60-AGV-BA07-0511-IC+IA, 13 Line 추가 | JOY_0021 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
745 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 25-31A50-GSY-FJ01-5601-IA, 13 Line 추가 | JOY_0022 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
746 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 150-31A50-GSY-EQ01-5501-IA, 13 Line 추가 | JOY_0023 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
747 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 150-31A50-CWS-AA22-1704-NI, 13 Line 추가 | JOY_0024 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
748 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 건축 | Line 추가 | 150-31A50-CWR-AA22-1704-NI, 13 Line 추가 | JOY_0025 | 46 | 5 | 2016-08-13 | 안전 | 1.15 | 0.4259% | 경계 | 3767400 | 1.268% | DWG_Line 추가 | 73 | 82.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9.2 | 5
749 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 배관 | Line 추가 | 25-31A00-GNN-AA21-0267-NI, 7 Line 추가 | JOY_0026 | 80 | 4 | 2016-08-13 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 경계 | 5350800 | 1.802% | DWG_Line 추가 | 42 | 58 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 16 | 5
749 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 배관 | Line 추가 | 25-31A80-SCL-AA22-0822-HC, 7 Line 추가 | JOY_0027 | 50 | 4 | 2016-09-22 | 안전 | 1.5625 | 0.5787% | 경계 | 4095000 | 1.379% | DWG_Line 추가 | 32 | 42 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
751 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 배관 | Line 추가 | 150-31A30-MDS-AA23-0906-PP, PI-3660 | JOY_0028 | 50 | 5 | 2016-09-22 | 안전 | 1.25 | 0.463% | 경계 | 4095000 | 1.379% | DWG_Line 추가 | 15 | 25 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
753 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 배관 | Line 추가 | 250-31A30-MDS-BQ01-0704-HC, FUNNEL 13 LINE 추가 | JOY_0030 | 45 | 5 | 2016-10-06 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 6 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
754 | 14 | JOY | 16020100014 | 화공 | 육상 플랜트 | Petrochemical | 암모니아 1일 2,200 Ton 생산 | 말레이시아 | 4820000000 | 26 | 국영석유회사 | 2016-02-01 | 297000000 | 270 | 배관 | Line 추가 | 250-31A30-MDS-BQ01-0703-HC, FUNNEL 13 LINE 추가 | JOY_0031 | 45 | 5 | 2016-10-06 | 안전 | 1.125 | 0.4167% | 경계 | 3685500 | 1.241% | DWG_Line 추가 | 6 | 15 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
755 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 공정 | P&ID 변경 | 1. 계약 후 사업주의 Basic Design 변경사항 발생 2. 계약 전 FEED 단계에서 Licensor Review Meeting 실시 안함 3. Incomplete FEED로 P&ID 변경사항 다수 발생 4. P&ID 변경(172 Sheet) | JSC_0001 | 427 | 6 | 2011-10-20 | 심각 | 8.8958 | 2.118% | 경계 | 18307625 | 1.305% | ETC_P&ID 변경 | 1 | 171.8 | 24500 | 1.75 | 0.4 | 170.8 | 2.5
756 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 계약시 323 Lines -------> 320 Lines으로 증가. | JSC_0002 | 483 | 6 | 2011-11-18 | 심각 | 10.0625 | 2.396% | 심각 | 32305455 | 2.303% | DWG_Line 추가 | 323 | 419.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 96.6 | 5
757 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 공정 | Spec 변경 | 1. Data Sheet Values Mismatch 2. SPI (INTools) DB Data Low Quality 3. Level Inform Missing on Data Sheet 4. Elevation Inform Missing for Equipment | JSC_0003 | 523 | 6 | 2011-11-18 | 심각 | 10.8958 | 2.594% | 심각 | 34980855 | 2.494% | DWG_Spec 변경 | 8 | 18.46 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 10.46 | 50
758 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 공정 | 사업주 요청사항 | Poor Field Engineer Quality Rework 다량 발생에 따른 공기, 원가 및 품질 저하 1) 공사 후 수정 도면 Issue / Rework 다량 발생. 이로 인한 업체 Claim 발생 2) 현장 공사 업무 수행 차질 및 사업주의 불만 초래 | JSC_0004 | 480 | 6 | 2011-12-30 | 심각 | 10 | 2.381% | 심각 | 32104800 | 2.289% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 15.4 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 14.4 | 33.3333
759 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 공정 | 기타 변경 | Package Item과 관련된 설계 품질 저하 | JSC_0005 | 650 | 5 | 2012-01-03 | 심각 | 16.25 | 3.869% | 심각 | 43475250 | 3.1% | ETC_변경 | 1 | 20.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 19.5 | 33.3333
760 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 공정 | Design 변경 | Licensor Support 부재 | JSC_0006 | 630 | 5 | 2012-01-03 | 심각 | 15.75 | 3.75% | 경계 | 27011250 | 1.926% | ETC_Design 변경 | 1 | 127 | 24500 | 1.75 | 0.2 | 126 | 5
761 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | Spec 변경 | Feed 상의 Plot에 반영된 기기들의 Size가 커짐에 따라 Plot Plan Set-Up 및 주변기기 들의 위치가 변경됨. | JSC_0007 | 450 | 10 | 2012-04-06 | 경계 | 5.625 | 1.339% | 심각 | 30098250 | 2.146% | DWG_Spec 변경 | 12 | 21 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 9 | 50
762 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | Design 변경 | Glass Lined Pipe에 대한 Support Design Scope Split에 따른 설계도면 증가 | JSC_0008 | 350 | 10 | 2012-05-27 | 경계 | 4.375 | 1.042% | 경계 | 23409750 | 1.669% | DWG_Design 변경 | 2 | 37 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 35 | 10
763 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | Design 변경 | Design 변경 75 DWG | JSC_0009 | 650 | 5 | 2012-06-30 | 심각 | 16.25 | 3.869% | 심각 | 43475250 | 3.1% | DWG_Design 변경 | 10 | 75 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 65 | 10
764 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | Plot Plan 변경 | GRP pipe support 에 대한 현장 추가보강 | JSC_0010 | 250 | 10 | 2012-06-30 | 안전 | 3.125 | 0.744% | 경계 | 20475000 | 1.46% | DWG_Plot Plan 변경 | 10 | 60 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 50 | 5
765 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | Non-metal 체결용 bolt 길이 변경(33 DWG) | JSC_0011 | 320 | 10 | 2012-07-19 | 안전 | 4 | 0.9524% | 경계 | 26208000 | 1.869% | DWG_기타 변경 | 1 | 33 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 32 | 10
766 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 건축 | Plot Plan 변경 | Changing Room 추가(93 DWG) | JSC_0012 | 458 | 5 | 2012-11-24 | 심각 | 11.45 | 2.726% | 심각 | 30633330 | 2.184% | DWG_Plot Plan 변경 | 1 | 92.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 91.6 | 5
767 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 건축 | 기타 변경 | Platform for maintenance 추가 | JSC_0013 | 478 | 5 | 2013-03-26 | 심각 | 11.95 | 2.845% | 심각 | 31971030 | 2.28% | ETC_변경 | 1 | 15.34 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 14.34 | 33.3333
768 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 건축 | Plot Plan 변경 | Cage of Ladder와 철골구조물 변경(97 Sheet) | JSC_0014 | 481 | 5 | 2013-05-30 | 심각 | 12.025 | 2.863% | 심각 | 32171685 | 2.294% | DWG_Plot Plan 변경 | 1 | 97.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 96.2 | 5
769 | 15 | JSC | 11080100015 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 59,000 ton | SAUDI | 22300000000 | 30 | Saudi Aramco | 2011-08-01 | 1402500000 | 420 | 건축 | 사업주 요청사항 | Hoist Beam 추가(15 EA) | JSC_0015 | 458 | 5 | 2013-07-09 | 심각 | 11.45 | 2.726% | 심각 | 30633330 | 2.184% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 14.74 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 13.74 | 33.3333
770 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 기계 | 사업주 요청사항 | Synthesis Gas Compressor Turbine outline | RDAP_0001 | 422 | 5 | 2014-10-24 | 심각 | 10.55 | 3.517% | 심각 | 28225470 | 4.597% | ETC_사업주 요청사항 | 32 | 44.66 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 12.66 | 33.3333
771 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 기계 | 사업주 요청사항 | Process Air Compressor Turbine outline | RDAP_0002 | 362 | 5 | 2014-10-24 | 심각 | 9.05 | 3.017% | 심각 | 24212370 | 3.943% | ETC_사업주 요청사항 | 30 | 40.86 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 10.86 | 33.3333
772 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 기계 | 사업주 요청사항 | Natural Gas Compressor Turbine outline | RDAP_0003 | 402 | 5 | 2014-10-24 | 심각 | 10.05 | 3.35% | 심각 | 26887770 | 4.379% | ETC_사업주 요청사항 | 28 | 40.06 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 12.06 | 33.3333
773 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 31A50-VSL-303 ABSORBER 추가 및 31A50-HTG-301 | RDAP_0004 | 100 | 10 | 2014-12-10 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | ETC_Plot Plan 변경 | 10 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 2 | 50
774 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 31A50-PKG-003, PACKAGE SIZE 변경 | RDAP_0005 | 100 | 10 | 2014-12-10 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | ETC_Plot Plan 변경 | 10 | 12 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 2 | 50
775 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 간격조정 325--->3000으로 ROUTING 재조정 | RDAP_0006 | 100 | 10 | 2014-12-10 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | ETC_Plot Plan 변경 | 20 | 22 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 2 | 50
776 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 31A10-PKG-006, 31120-PKG-101 COMPRESSOR LUBE OIL SYSTEM 변경 | RDAP_0007 | 100 | 10 | 2014-12-10 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | DWG_Plot Plan 변경 | 21 | 41 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 20 | 5
777 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | STRUCTURE 재조정 | RDAP_0008 | 300 | 10 | 2015-01-06 | 경계 | 3.75 | 1.25% | 심각 | 20065500 | 3.268% | ETC_Plot Plan 변경 | 10 | 16 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
778 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | POINT을 동쪽에서 북쪽으로 변경 | RDAP_0009 | 300 | 10 | 2015-01-06 | 경계 | 3.75 | 1.25% | 심각 | 20065500 | 3.268% | DWG_Plot Plan 변경 | 20 | 80 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 60 | 5
779 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 전기 계장의 PIPE RACK TRAY 간섭으로 PIPING ROUTING | RDAP_0010 | 300 | 10 | 2015-01-06 | 경계 | 3.75 | 1.25% | 심각 | 20065500 | 3.268% | ETC_Plot Plan 변경 | 21 | 27 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 6 | 50
780 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | PIPE RACK의 B/L TIE IN POINT 변경(동쪽--->북쪽) | RDAP_0011 | 300 | 10 | 2015-01-06 | 경계 | 3.75 | 1.25% | 심각 | 20065500 | 3.268% | DWG_Plot Plan 변경 | 10 | 70 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 60 | 5
785 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | COMPRESSOR SHELTER TOS EL. 8000의 SIZE 조정으로 변경 | RDAP_0016 | 200 | 8 | 2015-02-25 | 경계 | 3.125 | 1.042% | 심각 | 13377000 | 2.179% | ETC_Plot Plan 변경 | 21 | 25 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 4 | 50
786 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | 변동으로 ROUTING 변경 | RDAP_0017 | 100 | 10 | 2015-02-25 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | ETC_Plot Plan 변경 | 12 | 14 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 2 | 50
787 | 16 | RDAP | 14050100016 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 암모니아, 1일 1,600 ton 생산 | SAUDI | 9740000000 | 28 | ARAMCO | 2014-05-01 | 614000000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | REFGENERATION GAS HEATER 삭제로 전체 SKID SIZE 변경 | RDAP_0018 | 100 | 10 | 2015-02-25 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 8190000 | 1.334% | DWG_Plot Plan 변경 | 25 | 45 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 20 | 5
788 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 공정 | 사업주 요청사항 | Previous EPC contractor (simon carves)가 기 수행하였던 Hazop study를 재수행 하라는 사업주의 요구가 발생함 Contract상에는 re-Hazop에 대한 별도의 명시가 없어서 애매한 상황이었고, 사업부에서는 contract및 schedule의 이유로 불가함을 표시함 관련하여 사업부와 사업주의 수차례 논의 끝에 결국엔 수행하는 것으로 결정되었고, 관련하여 엄청난 공정 work load가 발생됨 | MDP_0001 | 85 | 2 | 2011-05-03 | 경계 | 5.3125 | 1.265% | 심각 | 5685225 | 3.692% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 3.55 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.55 | 33.3333
789 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 공정 | 사업주 요청사항 | UK LDPE project 의 경우 IFC issue 후에 FAT, SAT, Functional Test 등을 거치면서 계장 (특히 logic) 관련 내용이 많이 바뀐 case 임. 주로 사업주 요구에 의해 바뀐 경우가 많으며, 이는 많은 연관 document 들의 수정을 야기하였음. 이것이 적절한 시점 (Issue for Design) 변경될 경우는 문제가 되지 않으나, FAT 또는 Func.Test 와 같이 완료된 design을 test 하는 시점에서의 변경은 schedule delay 로 이어지게 됨. 또한, vendor scope의 logic 변경을 요청할 경우, vendor와의 cordination도 동시에 이루어 져야 하므로 어려움이 있음 (실제로 vendor scope 내부의 변경 시 vendor 를 설득하는데 오랜 시일이 걸림) SK LDPE 의 경우 SAT 과정에서 변경된 logic이 사업주 punch item 으로 남으면서 상아 공식 document를 issue 하는데 많은 delay 를 야기하였음. | MDP_0002 | 95 | 5 | 2011-05-03 | 안전 | 2.375 | 0.5655% | 심각 | 6354075 | 4.126% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 3.85 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.85 | 33.3333
790 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 공정 | 사업주 요청사항 | Licensor PDP 상에 표현되어있는 Pellet용 Mass flow meter가 현재 PID 에 없는것에 대하여 사업주가 이의를 제기하며 설치 또는 negative change order를 요청함. Licensor 대비 삭제된 이유는 선 engineering 시기 (Simon Carves)에 사업주 요청에 의해 삭제되었던 것이나 이를 대변할 수 있는 공식적인 근거자료 (Technical Deviation) 가 없음. Mass flow meter 를 대체하는 방법 (plant product flowrate calculation based on extruder speed on DCS)에 대해 기술적으로 문제가 없음을 vendor 및 사업주도 잘 알고 있었고, 이미 타 plant에서도 동일한 concept을 적용한 사례도 있었음. 그러나, 사업주는 MC를 앞둔 상황에서 현실적으로 mass flowmeter 설치가 불가능함을 알면서도 TD 에대한 근거가 없음에 대해 Negative change order를 받으려는 수단으로 악용하고자 하였음. | MDP_0003 | 89 | 5 | 2011-05-03 | 안전 | 2.225 | 0.5298% | 심각 | 5952765 | 3.865% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 3.67 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.67 | 33.3333
791 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 공정 | 사업주 요청사항 | 사업주(PMC)를 control 할 수 있는 사람이 아무도 없었음. 모든 일이 특정 Process 담당 PMC의 결정에 따랐어야 했으며, 이를 막을 수 있는 사람이 없었음. (상아/SK PMT 모두) 해당 사업주가 Process 이외의 모든 일에 대하여 처리하고 결정하다 보니 공기도 늦어지고, 특히 DCS/ESD re-FAT, fucntion test를 통하여 모두 사업주의 취향대로 system을 변경했어야 했음. | MDP_0004 | 50 | 5 | 2011-05-03 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 심각 | 3344250 | 2.172% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
792 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 기계 | Plot Plan 변경 | Hyper Compressor의 Vendor Specialist가 현장 설치 검사 후, Compressor Suction Pressure를 감지하는 PT의 Location의 수정을 필요함을 통지함 | MDP_0005 | 43 | 5 | 2011-06-02 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 경계 | 2876055 | 1.868% | ETC_Plot Plan 변경 | 1 | 1.86 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 0.86 | 50
793 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 기계 | Design 변경 | Extruder Building 상층의 Additive를 Handling 하는 층의 바닥을 Grating으로 하여 Operating시 Dust가 아래로 떨어짐으로써 Extruder Structure 상층 바닥을 Checkered Plate로 변경함 | MDP_0006 | 45 | 5 | 2011-06-02 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 경계 | 3009825 | 1.954% | ETC_Design 변경 | 1 | 10 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
794 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 장치 | Design 변경 | Equipment(Stack) Height 변경 ST-22410 Total 25m (skirt 2m + 23m) → 4m 증가 ST-22411 Total 25m (skirt 2m + 23m) → 4m 증가 ST-22790 Total 31m (skirt 2.5m + 28.5m) → 20m 증가 ST-22791 Total 31m (skirt 2.5m + 28.5m) → 20m 증가 | MDP_0007 | 42 | 5 | 2011-07-05 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 경계 | 2809170 | 1.824% | DWG_Design 변경 | 26 | 30.2 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 4.2 | 10
795 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 계장 | 사업주 요청사항 | 현장에서 ReFAT가 진행이 되어 많은 본사 인원 및 관련 Vendor들이 Test에 참석함에 따라 많은 Cost Impact가 발생하였고 현장 Schedule이 많이 지연됨. | MDP_0008 | 50 | 5 | 2011-08-24 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 심각 | 3344250 | 2.172% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
796 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | 타 Plant와 Tie-in 되는 부분의 Piperack P/F과 Cable tray 및 배관 간섭 | MDP_0009 | 48 | 5 | 2011-09-30 | 안전 | 1.2 | 0.2857% | 심각 | 3210480 | 2.085% | ETC_Design 변경 | 1 | 10.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
797 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 건축 | 사업주 요청사항 | 2개 이상의 철골 Fabricator가 동일한 Project의 철골 제작하는 경우 Detail의 통일성이 결여되는 경우 발생. (예, Stair Landing 부분의 Handrail 상이하게 제작) | MDP_0010 | 42 | 5 | 2011-09-30 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 경계 | 2809170 | 1.824% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.26 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.26 | 33.3333
798 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Feed Dwg.대로 Str. Floor를 Soild Floor로 적용. PSSR Punch사항으로 Explosion Case의 Overpressure가 증가될 수 있어 Open Floor로 변경 요청 | MDP_0011 | 45 | 5 | 2011-09-30 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 경계 | 3009825 | 1.954% | ETC_Design 변경 | 1 | 10 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9 | 5
799 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Deluge Valve Shelter의 경우, 방폭 Design을 하여야 하나 방폭 Design으로 설계 하지 않음 | MDP_0012 | 41 | 5 | 2011-09-30 | 안전 | 1.025 | 0.244% | 경계 | 2742285 | 1.781% | ETC_Design 변경 | 1 | 9.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 8.2 | 5
800 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 40-31A80-OLB-AQ04-5301-NI, PI-8649. 15 Line추가 | MDP_0013 | 50 | 5 | 2011-11-19 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 심각 | 3344250 | 2.172% | DWG_Line 추가 | 25 | 35 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
801 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 50-31A80-OLB-AQ04-5303-NI, SP-B 및 TI-8638 추가 | MDP_0014 | 50 | 5 | 2011-11-19 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 심각 | 3344250 | 2.172% | DWG_Line 추가 | 7 | 17 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
802 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | 기타 변경 | 9-STRAINER 추가*2EA | MDP_0015 | 45 | 5 | 2011-11-19 | 안전 | 1.125 | 0.2679% | 경계 | 3009825 | 1.954% | DWG_기타 변경 | 7 | 11.5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 4.5 | 10
803 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | 사업주 요청사항 | SP-B210, B211, B212, B213, B214, B215, B216 B217, B218, B219 10-STRAINER 추가 | MDP_0016 | 42 | 5 | 2011-11-19 | 안전 | 1.05 | 0.25% | 경계 | 2809170 | 1.824% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 22 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 21 | 2
804 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | Line 변경 | 15-31A81-CHA-AQ05-1014/1016/1017/1018-NI, Line 추가 | MDP_0017 | 43 | 5 | 2011-11-19 | 안전 | 1.075 | 0.256% | 경계 | 2876055 | 1.868% | DWG_Line 변경 | 42 | 52.75 | 24500 | 2.73 | 0.25 | 10.75 | 4
805 | 17 | MDP | 11030200017 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #5 Aromatics Units | SAUDI | 2470000000 | 30 | Amir Kabir Petrochemical Co. | 2011-03-02 | 154000000 | 420 | 배관 | Line 추가 | 25-31A70-GNN-AA21-0402-NI, FI-7166 추가 | MDP_0018 | 50 | 5 | 2012-04-13 | 안전 | 1.25 | 0.2976% | 심각 | 3344250 | 2.172% | DWG_Line 추가 | 3 | 13 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
806 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20040-1FE0W0B - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0001 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 20 | 40 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
807 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20045-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0002 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 20 | 40 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
808 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 24"-SWS-UU20043-1FE0W01 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0003 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 22 | 42 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
809 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWR-UB20020-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0004 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
810 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWR-UB20003-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0005 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
811 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20032-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0006 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
812 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20033-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0007 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
813 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 건축 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20041-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0008 | 40 | 2 | 2014-02-20 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
814 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20025-1FE0W0B - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0009 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
815 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 10"-SWS-UB20032-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0010 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 12 | 32 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
816 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 10"-SWS-UB20026-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0011 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 12 | 32 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
817 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWR-UB20010-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0012 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
818 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWR-UB20013-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0013 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
819 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20014-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0014 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
820 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20018-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0015 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
821 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | 26"-SWS-UB20020-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0016 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 35 | 55 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
822 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 전기 | 사업주 요청사항 | * 16"-SWS-UB20014-1FE0W02 - RTRP DIM 적용 & SPECIAL 구간적용 | SMU_0017 | 40 | 2 | 2014-03-18 | 안전 | 2.5 | 0.9259% | 심각 | 2675400 | 2.378% | DWG_사업주 요청사항 | 15 | 35 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
823 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 환경 | Line 추가 | * 3"-CWR-UC30037-13CS1S02 - 16 Line 추가 | SMU_0018 | 56 | 2 | 2014-04-23 | 경계 | 3.5 | 1.296% | 심각 | 3745560 | 3.329% | DWG_Line 추가 | 2 | 13.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
824 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 환경 | Line 추가 | * 3"-CWR-UC30036-13CS1S02 - 16 Line 추가 | SMU_0019 | 56 | 2 | 2014-04-23 | 경계 | 3.5 | 1.296% | 심각 | 3745560 | 3.329% | DWG_Line 추가 | 2 | 13.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
825 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 환경 | Line 추가 | * 3"-CWS-UC30017-13CS1S02 - 16 Line 추가 | SMU_0020 | 56 | 2 | 2014-04-23 | 경계 | 3.5 | 1.296% | 심각 | 3745560 | 3.329% | DWG_Line 추가 | 2 | 13.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
826 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 환경 | Line 추가 | * 3"-CWS-UC30016-13CS1S02 - 16 Line 추가 | SMU_0021 | 56 | 2 | 2014-04-23 | 경계 | 3.5 | 1.296% | 심각 | 3745560 | 3.329% | DWG_Line 추가 | 2 | 13.2 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 11.2 | 5
827 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 소방 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10054-15S1S03 - 10 Line 추가 | SMU_0022 | 48 | 2 | 2014-07-20 | 경계 | 3 | 1.111% | 심각 | 3210480 | 2.854% | DWG_Line 추가 | 3 | 12.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
828 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 소방 | Line 추가 | * 1"-PW-UY10053-15S1S03 - 10 Line 추가 | SMU_0023 | 48 | 2 | 2014-07-20 | 경계 | 3 | 1.111% | 심각 | 3210480 | 2.854% | DWG_Line 추가 | 3 | 12.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
829 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 소방 | Line 추가 | * 1"-IA-UC20032-15G0T02 - 10 Line 추가 | SMU_0024 | 48 | 2 | 2014-09-06 | 경계 | 3 | 1.111% | 심각 | 3210480 | 2.854% | DWG_Line 추가 | 3 | 12.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
830 | 18 | SMU | 13110100018 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project | 말레이시아 | 1780000000 | 26 | 국영석유회사 | 2013-11-01 | 112500000 | 270 | 소방 | Line 추가 | * 1/2"-PW-UC20016-12CS1G02 - 10 Line 추가 | SMU_0025 | 48 | 2 | 2014-09-06 | 경계 | 3 | 1.111% | 심각 | 3210480 | 2.854% | DWG_Line 추가 | 3 | 12.6 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 9.6 | 5
831 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 공정 | 기타 변경 | Normal cracking 운전할때와 코일/파이프에 낀 coke를 제거하는 decoke 운전할 때가 있는데 두 line의 구성이 Cracking Straight / Decoke 90deg. 이에 사업주가 반대의 경우가 낫다는 문제제기(이런 구성은 Lummus design only라 하였음) | KGI_0001 | 638 | 4 | 2016-05-12 | 심각 | 19.9375 | 4.431% | 심각 | 42672630 | 4.153% | ETC_변경 | 1 | 20.14 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 19.14 | 33.3333
832 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 배관 | Design 변경 | CONTROL VALVE의 ACTUATOR가 V/P 모양대로 3D MODELING 되지 않아 간섭 CHECK시 ACTUATOR와 주변 시설물이 간섭되지 않는데 간섭되는 것으로 나오거나, 간섭되는데 간섭되지 않는 것으로 표현됨. 사업주와의 3D MODEL REVIEW시 정확히 표현되지 않은 CONTROL VALVE로 인하여 3D REVIEW QUALITY 증가 | KGI_0002 | 300 | 10 | 2016-07-25 | 안전 | 3.75 | 0.8333% | 경계 | 20065500 | 1.953% | ETC_Design 변경 | 1 | 61 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 60 | 5
833 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 배관 | Line 변경 | COMPRESSOR STEAM TURBINE으로 유입되는 SHP, HS STEAM LINE에서 WARM UP시 SILENCER로 가는 LINE의 BRANCH 위치가 COMPRESSOR NOZZLE과 약 40.0m 떨어져 있어 COMPRESSOR WARMING UP시 COMMPRESSOR가 충분히 WARMING UP되지 않아 COMPRESSOR TURBINE 가동에 필요 이상으로 상당히 많은 시간과 STEAM이 필요하며 또한 시운전 기간이 늘어나 최악의 경우 공기에 영향을 줄 것으로 판단되어 관련 LINE을 수정함. | KGI_0003 | 620 | 5 | 2016-07-25 | 심각 | 15.5 | 3.444% | 심각 | 41468700 | 4.036% | ETC_Line 변경 | 1 | 63 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 62 | 10
834 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 건축 | Line 변경 | 150 LINE DESIGN CHANG | KGI_0004 | 630 | 5 | 2017-01-06 | 심각 | 15.75 | 3.5% | 심각 | 27011250 | 2.629% | DWG_Line 변경 | 1 | 158.5 | 24500 | 1.75 | 0.25 | 157.5 | 4
835 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 건축 | Location 변경 | STACK 과 연결 되는 PIPE RACK DESIGN 및 MODEL ALL REVISION (5회 REV발생) - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - CLIP INFORM 변경 - U/G ISO REV - P&ID 변경 | KGI_0005 | 628 | 5 | 2017-04-01 | 심각 | 15.7 | 3.489% | 심각 | 42003780 | 4.088% | ETC_Location 변경 | 1 | 26.12 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 25.12 | 25
836 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 건축 | Design 변경 | GRE FITTING 변경으로 인한 UG FW, DW LINE ALL 수정 | KGI_0006 | 530 | 5 | 2017-04-01 | 심각 | 13.25 | 2.944% | 심각 | 35449050 | 3.45% | DWG_Design 변경 | 1 | 54 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 53 | 10
837 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | HB-MNB Interface coordinates 변경 (HB STORAGE, HB, EPDM, PBR TIE-IN POINT 변경됨) | KGI_0007 | 625 | 5 | 2017-04-01 | 심각 | 15.625 | 3.472% | 심각 | 41803125 | 4.068% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 19.75 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 18.75 | 33.3333
838 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 환경 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev사항 | KGI_0008 | 180 | 10 | 2017-06-09 | 안전 | 2.25 | 0.5% | 경계 | 14742000 | 1.435% | ETC_Plot Plan 변경 | 1 | 4.6 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 3.6 | 50
839 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR MODEL REVIEW COMMENT 로 VP&LOCATION 변경 (REV1) | KGI_0009 | 200 | 10 | 2017-06-09 | 안전 | 2.5 | 0.5556% | 경계 | 16380000 | 1.594% | DWG_Location 변경 | 12 | 878 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 866 | 0.23095
840 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 환경 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : VP 변경으로 LOCATION 수정 (REV0) | KGI_0010 | 200 | 10 | 2017-07-05 | 안전 | 2.5 | 0.5556% | 경계 | 16380000 | 1.594% | DWG_Location 변경 | 13 | 879 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 866 | 0.23095
841 | 19 | KGI | 16040100019 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project Package No.4 | Kuwait | 16450000000 | 30 | Petron Corporation | 2016-04-01 | 1027500000 | 450 | 환경 | 사업주 요청사항 | *AIR COMPRESSOR : AIR INTAKE FILTER LOCATION 변경 (REVC) | KGI_0011 | 200 | 10 | 2017-07-05 | 안전 | 2.5 | 0.5556% | 경계 | 16380000 | 1.594% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 7 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6 | 33.3333
842 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 공정 | Design 변경 | FEED 자료에 Catalyst & Chemical Warehouse에 대한 건물크기가 결정이 되지 않아 추후 사업주의 저장량이 증가함에 따라 건물크기가 예상대비 증가 함. | TKC_0001 | 42 | 5 | 2016-05-12 | 안전 | 1.05 | 0.2333% | 경계 | 2809170 | 1.898% | ETC_Design 변경 | 1 | 9.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
843 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 공정 | 기타 변경 | Pump vendor가 recommeded하는 seal plan에 따라 utilities를 공급해야 하는데 그 주변에 available한 utilities가 없어 header에서 tie-in해야 하는데 그 거리가 너무 멀고 routing이 복잡해짐. | TKC_0002 | 60 | 5 | 2016-05-12 | 안전 | 1.5 | 0.3333% | 심각 | 4013100 | 2.712% | ETC_변경 | 2 | 3.8 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.8 | 33.3333
844 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 공정 | 사업주 요청사항 | Package내 설계는 대부분 vendor standard로 진행하지만 뒤늦게 접수된 사업주 requirement를 추후 반영해야 할 경우 cost, schedule impact가 됨. | TKC_0003 | 45 | 5 | 2016-05-12 | 안전 | 1.125 | 0.25% | 심각 | 3009825 | 2.034% | ETC_사업주 요청사항 | 4 | 5.35 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
845 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 배관 | 사업주 요청사항 | 전기실, Control Room증가로 인한 FM-200 System증가, HVAC System증가로 설계추가, 납기지연, Cost증가 Proposal : FM-200 : Clean agent 30 Ton Project : FM-200 Clean agent 61 Ton으로 증가 | TKC_0004 | 98 | 5 | 2016-06-24 | 안전 | 2.45 | 0.5444% | 심각 | 6554730 | 4.429% | ETC_사업주 요청사항 | 4 | 6.94 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.94 | 33.3333
846 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 배관 | P&ID 변경 | P&ID의 잦은 변경(4회)으로 배관/토목/건축 등 실시설계 부서의 설계 업무, 구매 역무가 연속적으로 지연됨 | TKC_0005 | 95 | 5 | 2016-07-03 | 안전 | 2.375 | 0.5278% | 심각 | 6354075 | 4.293% | ETC_P&ID 변경 | 1 | 39 | 24500 | 2.73 | 0.4 | 38 | 2.5
847 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 배관 | Spec 변경 | Control Valve 26" & Larger Size Flange Standard는 ASME B 16.47 Series-B를 적용 하지 않음. | TKC_0006 | 60 | 5 | 2016-07-03 | 안전 | 1.5 | 0.3333% | 심각 | 4013100 | 2.712% | ETC_Spec 변경 | 1 | 19 | 24500 | 2.73 | 0.3 | 18 | 3.3333
848 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 토목 | 사업주 요청사항 | 전체 계획 변경에 따른 추가 Work scope 발생, 3D Model 변경 및 P&ID 변경 | TKC_0007 | 72 | 5 | 2016-08-14 | 안전 | 1.8 | 0.4% | 심각 | 4815720 | 3.254% | ETC_사업주 요청사항 | 4 | 6.16 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.16 | 33.3333
849 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 토목 | 사업주 요청사항 | 1. Revamping 구간의 work space가 부족하여 지상으로 지나가는 기존 pipeline 및 U/G obstacles 등 간섭이 지대하여 기초위치 선정 및 위치변동 다량발생 2. 기존 revamping 지역에 대한 도면 이슈 delay 및 몇번의 revamping을 통한 Data 미비 3. Site survey한 elevation 과 실제 grade elevation이 1.0m 차이남 | TKC_0008 | 63 | 5 | 2016-09-30 | 안전 | 1.575 | 0.35% | 심각 | 4213755 | 2.847% | ETC_사업주 요청사항 | 4 | 5.89 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.89 | 33.3333
850 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 토목 | 사업주 요청사항 | 1. U/G Funnel Location의 잦은 변경 2. Support 관련 Inform의 출도 시기 3. Interface Point 관련 Coordination 4. revamping 의 경우, 기존 UG line의 용량을 검토하지 않아 공사 완료 단계에서 뒤늦게 발견되어 설계 변경됨. | TKC_0009 | 80 | 5 | 2016-10-27 | 안전 | 2 | 0.4444% | 심각 | 5350800 | 3.615% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 5.4 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
851 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | T-Support & Local Platform Inform 과 관련하여 다량의 위치이동 및 Clash 발생 | TKC_0010 | 42 | 5 | 2016-12-06 | 안전 | 1.05 | 0.2333% | 경계 | 2809170 | 1.898% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 3.26 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.26 | 33.3333
852 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 건축 | 기타 변경 | Building & Structure 별 상세 Detail 표기 기준이 상이함 (ex) Door & Window Schedule, Waterproofing, Downspout, Celing Detail etc) | TKC_0011 | 50 | 5 | 2016-12-06 | 안전 | 1.25 | 0.2778% | 심각 | 3344250 | 2.26% | ETC_변경 | 3 | 4.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
853 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | Plot plan(CAD) 참고시 파일의 Error 가 빈번히 발생하고, 확인하는데 과도한 시간 소요로 인한 도면의 기준좌표 확인 및 유관부서와의 협의에 곤란함 발생 | TKC_0012 | 50 | 5 | 2016-12-06 | 안전 | 1.25 | 0.2778% | 심각 | 3344250 | 2.26% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 3.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
854 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 건축 | Design 변경 | Jetty Control Building 의 잦은 설계변경 | TKC_0013 | 42 | 5 | 2016-01-13 | 안전 | 1.05 | 0.2333% | 경계 | 2809170 | 1.898% | ETC_Design 변경 | 1 | 9.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 8.4 | 5
855 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | Jetty Area 내 Supply & Store Room 신설 | TKC_0014 | 41 | 5 | 2016-01-13 | 안전 | 1.025 | 0.2278% | 경계 | 2742285 | 1.853% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 3.23 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.23 | 33.3333
856 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 기계 | 사업주 요청사항 | F-6001 및 F-6901 Heaters 는 LLI Equipment 로 초기 early work 으로 P/O Issue 되었으나 잦은 설계 변경 (heater convection coil size 변경, P/F 변경, etc. ) 등과 Vendor Work Load 증가 등으로 계약대비 1.5 month 늦게 현장 도착 및 Lifting Lug 부착 등이 설계 도면 대로 부착되지 않아 현장에서 별도 검토 등으로 많은 경비 및 공사 지연 초래함 | TKC_0015 | 55 | 5 | 2016-02-07 | 안전 | 1.375 | 0.3056% | 심각 | 3678675 | 2.486% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 3.65 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.65 | 33.3333
857 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 기계 | 사업주 요청사항 | 1. Heater Burner panel 에 설치되는 Flame Scanner power(24V DC ) 를 Redandent 고려하도록 요청하여 Panel 설계 수정 2. Burner Panel을 UPS Power redandent 요구에 의해 설계 변경 | TKC_0016 | 45 | 5 | 2016-04-18 | 안전 | 1.125 | 0.25% | 심각 | 3009825 | 2.034% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.35 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
858 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 기계 | 사업주 요청사항 | Vendor Pulsation Analysis Study 를 위해 Piping ISO Drawing 를 송부하여 Pulsation analysis study 수행하였으나 이후 compressor 흡입부의 배관 arrangement 가 바뀌어 2-3 번 추가 수행 및 이에 따른 cost & delivery impact 발생 | TKC_0017 | 45 | 5 | 2016-04-18 | 안전 | 1.125 | 0.25% | 심각 | 3009825 | 2.034% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.35 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
859 | 20 | TKC | 16030200020 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 800MW * 2기 | Kuwait | 2390000000 | 30 | 국영발전소 | 2016-03-02 | 148000000 | 450 | 계장 | 사업주 요청사항 | P&ID의 잦은 변경(IFC이후)로 기 구매된 계기를 재 구매하거나 추가로 구매, 관련 설계도면 변경등 설계/구매업무의 COST 증가 및 SCHEDULE DELAY발생함(IFC이후 PCN이 200여개 발생함) | TKC_0018 | 50 | 2 | 2016-06-23 | 안전 | 3.125 | 0.6944% | 심각 | 3344250 | 2.26% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
860 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Spec 변경 | * 8"-PW-UW10023-12CS1K04 - CONTROL VALVE SIZE 변경 | POB_0001 | 50 | 6 | 2012-05-26 | 안전 | 1.0417 | 0.3472% | 경계 | 4095000 | 1.258% | DWG_Spec 변경 | 15 | 16 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 1 | 50
861 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Spec 변경 | *COMPRESSOR DIS LINE 에 BLOW OFF SILENCER 추가 | POB_0002 | 54 | 5 | 2012-07-18 | 안전 | 1.35 | 0.45% | 경계 | 4422600 | 1.359% | DWG_Spec 변경 | 12 | 13.08 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 1.08 | 50
862 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Spec 변경 | * KK-E-20 L1123A~F - LEVEL GAUGE, KK-E-21 L1123A~F - LEVEL GAUGE 추가, | POB_0003 | 55 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.375 | 0.4583% | 경계 | 4504500 | 1.384% | DWG_Spec 변경 | 14 | 15.1 | 30000 | 2.73 | 0.02 | 1.1 | 50
863 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | * 4"-CWR-GF20239-AD3K - LINE 추가 | POB_0004 | 60 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.5 | 0.5% | 경계 | 4914000 | 1.51% | DWG_Line 추가 | 20 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
864 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | * 2"-CWR-GF20237-12CS1K04 - LINE 추가 | POB_0005 | 58 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.45 | 0.4833% | 경계 | 4750200 | 1.459% | DWG_Line 추가 | 20 | 31.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.6 | 5
865 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | * 2"-CWR-GF20236-12CS1K04 - LINE 추가 | POB_0006 | 62 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.55 | 0.5167% | 경계 | 5077800 | 1.56% | DWG_Line 추가 | 20 | 32.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 12.4 | 5
866 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | * 2"-CWS-GF20257-12CS1K04 - LINE 추가 | POB_0007 | 66 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.65 | 0.55% | 경계 | 5405400 | 1.661% | DWG_Line 추가 | 20 | 33.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 13.2 | 5
867 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | * 2"-CWS-GF20256-12CS1K04 - LINE 추가 | POB_0008 | 52 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.3 | 0.4333% | 경계 | 4258800 | 1.308% | DWG_Line 추가 | 20 | 30.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10.4 | 5
868 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | *2"-SB-UZ2028-AD3K - LINE 추가 | POB_0009 | 50 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 4095000 | 1.258% | DWG_Line 추가 | 20 | 30 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 10 | 5
869 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | *2"-SB-UZ2020-AD3K - LINE 추가 | POB_0010 | 55 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.375 | 0.4583% | 경계 | 4504500 | 1.384% | DWG_Line 추가 | 20 | 31 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11 | 5
870 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Line 추가 | *2"-SB-UZ2018-AD3K - LINE 추가 | POB_0011 | 58 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.45 | 0.4833% | 경계 | 4750200 | 1.459% | DWG_Line 추가 | 20 | 31.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 11.6 | 5
871 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Design 변경 | *4"-ML-UT1025-3CB1K04-PPI - 3/4" DRAIN 추가 (TO GRADE ) | POB_0012 | 59 | 5 | 2012-08-25 | 안전 | 1.475 | 0.4917% | 경계 | 4832100 | 1.485% | DWG_Design 변경 | 17 | 22.9 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 5.9 | 10
872 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 60% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev사항 | POB_0013 | 146 | 5 | 2012-10-27 | 경계 | 3.65 | 1.217% | 심각 | 9765210 | 3% | ETC_Plot Plan 변경 | 2 | 4.92 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 2.92 | 50
873 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Plot Plan 변경 | ITB BASE 에 따른 30% 60% 모델 COMMENT 반영에 따른 PLOT PLAN rev사항 | POB_0014 | 101 | 5 | 2012-12-06 | 안전 | 2.525 | 0.8417% | 심각 | 6755385 | 2.075% | ETC_Plot Plan 변경 | 2 | 4.02 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 2.02 | 50
874 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : MODEL REVIEW COMMENT 로 VP&LOCATION 변경 (REV1) | POB_0015 | 195 | 5 | 2012-12-16 | 경계 | 4.875 | 1.625% | 심각 | 13042575 | 4.007% | ETC_Location 변경 | 3 | 10.8 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 7.8 | 25
875 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | *UY-DH-05 : MODEL REVIEW COMMENT로 LADDER ACCESS 에서 STAIR 구조로 변경 | POB_0016 | 68 | 5 | 2013-01-23 | 안전 | 1.7 | 0.5667% | 경계 | 5569200 | 1.711% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 5.04 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.04 | 33.3333
876 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | *AIR COMPRESSOR : VP 변경으로 LOCATION 수정 (REV0) | POB_0017 | 195 | 5 | 2013-02-04 | 경계 | 4.875 | 1.625% | 심각 | 13042575 | 4.007% | ETC_Location 변경 | 3 | 10.8 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 7.8 | 25
877 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | *AIR COMPRESSOR : AIR INTAKE FILTER LOCATION 변경 (REVC) | POB_0018 | 198 | 5 | 2013-02-04 | 경계 | 4.95 | 1.65% | 심각 | 13243230 | 4.069% | ETC_사업주 요청사항 | 5 | 10.94 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 5.94 | 33.3333
878 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | *PR-1: BOILER 남측 ROAD CURVE 의 INTERCONN PIPE RACK COLM간섭으로 PR-1 PIPE RACK 동측으로 500MM 이동됨에 따라 PIPEㆍEQUIP 전체 이동(REVC) | POB_0019 | 102 | 5 | 2013-02-04 | 안전 | 2.55 | 0.85% | 심각 | 6822270 | 2.096% | ETC_Location 변경 | 5 | 9.08 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 4.08 | 25
879 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | PIPE RACK COLM 서측으로 1500MM 이동 (REVC) | POB_0020 | 60 | 6 | 2013-12-23 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 4914000 | 1.51% | ETC_Location 변경 | 5 | 7.4 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2.4 | 25
880 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * PR-1: BOILER AREA 남측 ROAD 에서 PIPE RACK COLM 이격거리 30M 관련, Line 추가 | POB_0021 | 54 | 6 | 2013-12-23 | 안전 | 1.125 | 0.375% | 경계 | 4422600 | 1.359% | ETC_Location 변경 | 5 | 7.16 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2.16 | 25
881 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-P-41A/B, UW-P-42A/B/C: MODEL REVIEW COMMENT 로 LOCATION 변경 (REVB) | POB_0022 | 55 | 6 | 2013-12-23 | 안전 | 1.1458 | 0.3819% | 경계 | 4504500 | 1.384% | ETC_사업주 요청사항 | 5 | 6.65 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.65 | 33.3333
882 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-P-50A/B/C, GF-P-51A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVC) | POB_0023 | 58 | 6 | 2013-12-23 | 안전 | 1.2083 | 0.4028% | 경계 | 4750200 | 1.459% | DWG_Location 변경 | 20 | 271.14 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 251.14 | 0.23095
883 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-X-10/11 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | POB_0024 | 60 | 5 | 2013-12-23 | 안전 | 1.5 | 0.5% | 경계 | 4914000 | 1.51% | DWG_Location 변경 | 20 | 279.8 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 259.8 | 0.23095
884 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UW-X-09 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | POB_0025 | 62 | 5 | 2013-12-23 | 안전 | 1.55 | 0.5167% | 경계 | 5077800 | 1.56% | DWG_Location 변경 | 13 | 281.46 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 268.46 | 0.23095
885 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UY-X-50/51/52 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | POB_0026 | 67 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.675 | 0.5583% | 경계 | 5487300 | 1.686% | DWG_Location 변경 | 13 | 303.11 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 290.11 | 0.23095
886 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-X-14/18/19 VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV1) | POB_0027 | 64 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.6 | 0.5333% | 경계 | 5241600 | 1.61% | DWG_Location 변경 | 13 | 290.12 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 277.12 | 0.23095
887 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UTILITY PIPERACK-5번 COOLING WATER PUMP VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV0) | POB_0028 | 57 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.425 | 0.475% | 경계 | 4668300 | 1.434% | DWG_Location 변경 | 7 | 253.81 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 246.81 | 0.23095
888 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-P-50A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | POB_0029 | 56 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.4 | 0.4667% | 경계 | 4586400 | 1.409% | DWG_Location 변경 | 7 | 249.48 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 242.48 | 0.23095
889 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-FIL-41A~H RTRPㆍVENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0030 | 63 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.575 | 0.525% | 경계 | 5159700 | 1.585% | DWG_Location 변경 | 7 | 279.79 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 272.79 | 0.23095
890 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-E-45A~H RTRPㆍVENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0031 | 70 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.75 | 0.5833% | 경계 | 5733000 | 1.761% | DWG_Location 변경 | 7 | 310.1 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 303.1 | 0.23095
891 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-P-55A/B RTRPㆍVENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0/1) | POB_0032 | 66 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.65 | 0.55% | 경계 | 5405400 | 1.661% | DWG_Location 변경 | 8 | 293.78 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 285.78 | 0.23095
892 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * GF-P-47A/B RTRPㆍVENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | POB_0033 | 63 | 5 | 2014-01-05 | 안전 | 1.575 | 0.525% | 경계 | 5159700 | 1.585% | DWG_Location 변경 | 8 | 280.79 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 272.79 | 0.23095
893 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-E-16 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0034 | 65 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.625 | 0.5417% | 경계 | 5323500 | 1.635% | DWG_사업주 요청사항 | 7 | 39.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 32.5 | 2
894 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * GF-X-14, GF-X-15, GF-X-16 MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV1) | POB_0035 | 63 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.575 | 0.525% | 경계 | 5159700 | 1.585% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 34.5 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 31.5 | 2
895 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UT-P-49A/B MODEL REVIEW COMMENTㆍV/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | POB_0036 | 61 | 6 | 2014-02-16 | 안전 | 1.2708 | 0.4236% | 경계 | 4995900 | 1.535% | DWG_Location 변경 | 8 | 272.13 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 264.13 | 0.23095
896 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UT-D-43 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0037 | 60 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.5 | 0.5% | 경계 | 4914000 | 1.51% | DWG_사업주 요청사항 | 7 | 37 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 30 | 2
897 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-TK-21 30% MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0038 | 52 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.3 | 0.4333% | 경계 | 4258800 | 1.308% | DWG_사업주 요청사항 | 7 | 33 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 26 | 2
898 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-P-36A/B MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0039 | 50 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.25 | 0.4167% | 경계 | 4095000 | 1.258% | DWG_사업주 요청사항 | 7 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 25 | 2
899 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UW-P-43A/B 30% MODEL REVIEW COMMENTㆍV/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | POB_0040 | 55 | 6 | 2014-02-16 | 안전 | 1.1458 | 0.3819% | 경계 | 4504500 | 1.384% | ETC_Location 변경 | 5 | 7.2 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2.2 | 25
900 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | Location 변경 | * UW-P-35A/B MODEL REVIEW COMMENTㆍV/P 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | POB_0041 | 57 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.425 | 0.475% | 경계 | 4668300 | 1.434% | ETC_Location 변경 | 5 | 7.28 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 2.28 | 25
901 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-TK-20 MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0042 | 54 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.35 | 0.45% | 경계 | 4422600 | 1.359% | ETC_사업주 요청사항 | 5 | 6.62 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.62 | 33.3333
902 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UTILITY PIPERACK-4번 30% MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REVB) | POB_0043 | 55 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.375 | 0.4583% | 경계 | 4504500 | 1.384% | ETC_사업주 요청사항 | 5 | 6.65 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.65 | 33.3333
903 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-X-10, UW-X-11, UW-X-12, MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV1) | POB_0044 | 58 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.45 | 0.4833% | 경계 | 4750200 | 1.459% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 4.74 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.74 | 33.3333
904 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-E-15A/B 60% MODEL REVIEW COMMENT로 LOCATION 변경(REV1) | POB_0045 | 50 | 6 | 2014-02-16 | 안전 | 1.0417 | 0.3472% | 경계 | 4095000 | 1.258% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 4.5 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.5 | 33.3333
905 | 21 | POB | 12030200021 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Shell Pearl GTL 140,000 배럴 | 필리핀 | 5040000000 | 28 | 국영석유회사 | 2012-03-02 | 325500000 | 300 | 배관 | 사업주 요청사항 | * UW-X-20 UW-X-21, UW-X-22, MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 및 ELEVATION 변경(REV1) | POB_0046 | 60 | 5 | 2014-02-16 | 안전 | 1.5 | 0.5% | 경계 | 4914000 | 1.51% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 4.8 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 1.8 | 33.3333
906 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Anchor Bolt Project Legnth 증가에 따른 Drawing Revision 발생 | MPK_0001 | 40 | 2 | 2016-08-04 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 2.2 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.2 | 33.3333
907 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 토목 | DWG 추가 | Drawing Revision Status 증가(24 DWG) | MPK_0002 | 45 | 2 | 2016-08-04 | 안전 | 2.8125 | 0.5859% | 심각 | 3009825 | 2.749% | DWG_추가 | 1 | 23.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
908 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | Proposal 시 ITB에 첨부된 구조물 규모로 Proposal 하였으나 award 후 관련 부서의 study에 따라 Structure의 규모가 증가(150 DWG) 증가하여 cost Impact 발생 | MPK_0003 | 40 | 2 | 2016-08-27 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 22 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 20 | 2
909 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | T-support 와 Local platform 모양의 다양화로 도면 맷수가 Proposal 시에 data에 의해 산정한 맷수보다 430 DWG 증가됨 (사업주 과다 요구) | MPK_0004 | 45 | 2 | 2016-08-27 | 안전 | 2.8125 | 0.5859% | 심각 | 3009825 | 2.749% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 25.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 22.5 | 2
910 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | 도면에 따른 공사 완료 후 변경 Information 접수하여 재공사하는 경우와 공사 중 변경되어 cost , schedule에 Impact 발생 | MPK_0005 | 20 | 1 | 2016-08-30 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 경계 | 1638000 | 1.496% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 2.6 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 0.6 | 33.3333
911 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | Design 변경 | 방폭 건물인 Substation을사업주가 PC STRUCTURE로 요구하여 당사에서 처음 접해 보는 방법이라 많은 시행 착오 발생(45 Sheet) | MPK_0006 | 40 | 2 | 2016-08-30 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | DWG_Design 변경 | 1 | 5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 4 | 10
912 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | (P.C + Steel) Type으로 IFC 설계 완료된 OSBL Interconnecting Pipe Rack (약 2Km)을 현장팀 요청에 따라 (All Steel) Type으로 재설계 * 현장팀 요청 : 기존 공장의 지하 장애물로 인해 - 비정형 Frame이 많이 발생하여 P.C 적용이 어려움. - 대형 크레인 접근이 어려워 공기가 지연됨. | MPK_0007 | 45 | 2 | 2016-09-11 | 안전 | 2.8125 | 0.5859% | 심각 | 3009825 | 2.749% | ETC_사업주 요청사항 | 4 | 5.35 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
913 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | OSBL Interconn. P/R 설계 완료 후, 기초 공사 시 U/G Obstruction(Unknown Line 포함) 발견되어 기초 및 상부 Structure 설계 변경 (기초 위치 변경 및 Structure Span 변경) | MPK_0008 | 40 | 2 | 2017-09-25 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 3.2 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.2 | 33.3333
914 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | P&ID 변경 | Pipe Rack 설계 및 철골 제작 완료 후 접수된 변경 Inform 으로 인한 설계 변경 발생(2 DWG) | MPK_0009 | 45 | 2 | 2017-09-25 | 안전 | 2.8125 | 0.5859% | 심각 | 3009825 | 2.749% | DWG_P&ID 변경 | 2 | 2.135 | 24500 | 2.73 | 0.003 | 0.135 | 333.3333
915 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | Design 변경 | Building 공사 완료된 후 접수된 전기 Panel Size 증가 Inform 으로 인한 설계 변경 발생(5 Sheet) | MPK_0010 | 40 | 2 | 2017-09-25 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | DWG_Design 변경 | 1 | 5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 4 | 10
916 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | Design 변경 | Building 공사 완료된 후에 Floor 및 Wall Opening (전기/계장) 수정 Inform 접수되어 설계 변경 발생(52 Sheet) | MPK_0011 | 40 | 2 | 2017-09-25 | 안전 | 2.5 | 0.5208% | 심각 | 2675400 | 2.443% | DWG_Design 변경 | 1 | 5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 4 | 10
917 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 사업주 요청사항 | Propsal 시, IBC Code에 따라 지진하중을 설계하라는 사업주 요구가 있었으나 Ss, S1과 같은 지진 Data는 제시하지 않았음. Project 수행 단계에서 사업주가 UFC의 지진 Data를 제시하며 IBC를 따를 것을 요구하였으나, 주어진 값이 지금까지 쿠웨이트 Project에서 적용해온 UBC 97 Zone 1의 지진하중보다 약2배 정도 큼. 사업주의 요구를 따를 경우, 전체 구조 물량이 약 10~30% 증가 | MPK_0012 | 56 | 2 | 2017-10-16 | 안전 | 3.5 | 0.7292% | 심각 | 3745560 | 3.421% | ETC_사업주 요청사항 | 5 | 6.68 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.68 | 33.3333
918 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | 기타 변경 | 현장 반입된 철골의 제작 품질 문제 발생 - 페인트 탈락, 접착 불량, 흘러내림 발생 - 용접 크기 부족, Undercut, Lack of Fusion 발생 | MPK_0013 | 45 | 2 | 2017-10-16 | 안전 | 2.8125 | 0.5859% | 심각 | 3009825 | 2.749% | ETC_변경 | 2 | 3.35 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 1.35 | 33.3333
919 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | Spec 변경 | Vertical Brace 잦은 변경(6 회) 건. | MPK_0014 | 42 | 2 | 2017-11-30 | 안전 | 2.625 | 0.5469% | 심각 | 2809170 | 2.565% | ETC_Spec 변경 | 3 | 15.6 | 24500 | 2.73 | 0.3 | 12.6 | 3.3333
920 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 건축 | Location 변경 | Static Equipment Expansion Bellow 3EA간섭 건. | MPK_0015 | 43 | 2 | 2017-11-30 | 안전 | 2.6875 | 0.5599% | 심각 | 2876055 | 2.627% | ETC_Location 변경 | 4 | 5.72 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 1.72 | 25
921 | 22 | MPK | 16070100022 | 화공 | 육상 플랜트 | Oil & Gas | 가스 처리 용량 2억5000만ft3 | 인도네시아 | 1740000000 | 36 | 국영석유회사 | 2016-07-01 | 109500000 | 480 | 배관 | Line 추가 | 계약시 109 Lines 라인이 121Lines으로 증가. | MPK_0016 | 60 | 2 | 2017-12-13 | 안전 | 3.75 | 0.7812% | 심각 | 4013100 | 3.665% | DWG_Line 추가 | 109 | 121 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 12 | 5
922 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 건축 | Line 변경 | PV762 valve 까지 경신 scope이었지만 PV761이 SOUTH로 이동되면서 TEE까지 SCOPE 변경 M/H771 and PV761 이 PV762 밖으로 위치 이동 | YTNC_0001 | 420 | 3 | 2013-11-09 | 심각 | 17.5 | 3.889% | 심각 | 28091700 | 4.342% | ETC_Line 변경 | 2 | 44 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42 | 10
923 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 건축 | Location 변경 | Weld seam 간섭으로 인한 B2 Nozzle 위치 조정 | YTNC_0002 | 10.6236 | 3 | 2013-11-09 | 안전 | 0.44265 | 0.09837% | 안전 | 870069.2841 | 0.1345% | DWG_Location 변경 | 4 | 50 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 46 | 0.23095
924 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 건축 | Location 변경 | STACK 과 연결 되는 PIPE RACK DESIGN 및 MODEL ALL REVISION (4회 REV.발생) - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - CLIP INFORM 변경 - U/G ISO REV. - P&ID 변경 | YTNC_0003 | 432 | 4 | 2013-11-09 | 심각 | 13.5 | 3% | 심각 | 28894320 | 4.466% | ETC_Location 변경 | 7 | 24.28 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 17.28 | 25
925 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 건축 | Design 변경 | GRE FITTING 변경으로 인한 UG FW, DW LINE ALL 수정 | YTNC_0004 | 430 | 3 | 2013-11-09 | 심각 | 17.9167 | 3.981% | 심각 | 28760550 | 4.445% | ETC_Design 변경 | 15 | 101 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 86 | 5
926 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | HB-U&K Interface coordinates 변경 (HB STORAGE, HB, EPDM, PBR TIE-IN POINT 변경됨) | YTNC_0005 | 410 | 3 | 2013-11-09 | 심각 | 17.0833 | 3.796% | 심각 | 27422850 | 4.238% | ETC_사업주 요청사항 | 15 | 27.3 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 12.3 | 33.3333
927 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 전기 | 사업주 요청사항 | *22 POINT (OUTLET SIZE 및 LINE NO HOLD) | YTNC_0006 | 100 | 8 | 2014-05-21 | 안전 | 1.5625 | 0.3472% | 경계 | 8190000 | 1.266% | DWG_사업주 요청사항 | 7 | 57 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 50 | 2
928 | 23 | YTNC | 13090100023 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | Refinery Project #4 Aromatics Units | SAUDI | 10700000000 | 30 | ARAMCO | 2013-09-01 | 647000000 | 450 | 전기 | 사업주 요청사항 | * UW-X-08 MODEL REVIEW COMMENT로 TIE-IN POINT 변경(REV.1) | YTNC_0007 | 410 | 3 | 2014-06-30 | 심각 | 17.0833 | 3.796% | 심각 | 17578750 | 2.717% | DWG_사업주 요청사항 | 24 | 229 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 205 | 2
929 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 건축 | 사업주 요청사항 | CPI에서 오는 gravity line (10”-WW-UB1000-AA3E)만 tank top으로 고려하라는comment(red marked up)line에대한 Valve 구성 요청 사항 | UNCQ_0001 | 80 | 5 | 2013-08-18 | 안전 | 2 | 0.4444% | 경계 | 6552000 | 1.567% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 5.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 2.4 | 33.3333
930 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 건축 | Plot Plan 변경 | PLOT PLAN 수정 및 PUMP위치 변경 으로 인한 ROUTING 변경(17 DWG) | UNCQ_0002 | 70 | 5 | 2013-10-03 | 안전 | 1.75 | 0.3889% | 경계 | 5733000 | 1.372% | DWG_Plot Plan 변경 | 3 | 17 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 14 | 5
931 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 건축 | Design 변경 | BD StEDCcture chang(9 DWG) | UNCQ_0003 | 68 | 5 | 2013-10-03 | 안전 | 1.7 | 0.3778% | 경계 | 5569200 | 1.332% | DWG_Design 변경 | 2 | 8.8 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 6.8 | 10
932 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | 기타 변경 | *26 POINT (OUTLET SIZE 및 LINE NO HOLD) | UNCQ_0004 | 85 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 2.125 | 0.4722% | 경계 | 6961500 | 1.665% | DWG_기타 변경 | 12 | 20.5 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 8.5 | 10
933 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | Location 변경 | * UTILITY PIPERACK-7번 COOLING WATER PUMP VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REV0) | UNCQ_0005 | 69 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 1.725 | 0.3833% | 경계 | 5651100 | 1.352% | DWG_Location 변경 | 16 | 314.77 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 298.77 | 0.23095
934 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | Location 변경 | * UB-P-52A/B/C VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UNCQ_0006 | 70 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 1.75 | 0.3889% | 경계 | 5733000 | 1.372% | DWG_Location 변경 | 13 | 316.1 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 303.1 | 0.23095
935 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | Location 변경 | * UB-FIL-41A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | UNCQ_0007 | 72 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 1.8 | 0.4% | 경계 | 5896800 | 1.411% | DWG_Location 변경 | 16 | 327.76 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 311.76 | 0.23095
936 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | Location 변경 | * UB-E-45A~H RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB) | UNCQ_0008 | 70 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 1.75 | 0.3889% | 경계 | 5733000 | 1.372% | DWG_Location 변경 | 16 | 319.1 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 303.1 | 0.23095
937 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 전기 | Location 변경 | * UB-P-47A/B RTRP & VENDOR PRINT 변경으로 LOCATION 변경(REVB/0) | UNCQ_0009 | 74 | 5 | 2013-12-03 | 안전 | 1.85 | 0.4111% | 경계 | 6060600 | 1.45% | DWG_Location 변경 | 16 | 336.42 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 320.42 | 0.23095
938 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 토목 | Line 추가 | * 3/4"-IA-UC30057-12CG0T02 - 13 LINE 추가 | UNCQ_0010 | 77 | 5 | 2014-08-30 | 안전 | 1.925 | 0.4278% | 경계 | 6306300 | 1.509% | DWG_Line 추가 | 15 | 30.4 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 15.4 | 5
939 | 24 | UNCQ | 13070100024 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 40,000 ton | SAUDI | 6700000000 | 30 | 국영석유회사 | 2013-07-01 | 418000000 | 450 | 환경 | Line 추가 | * 4"-CWR-UC30039-AA1E - 16 Line 추가 | UNCQ_0011 | 70 | 5 | 2014-10-15 | 안전 | 1.75 | 0.3889% | 경계 | 5733000 | 1.372% | DWG_Line 추가 | 6 | 20 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 14 | 5
940 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 변경 | PBR/EPDM/HALOBUTYL HB STORAGE PROCESS 벤치 MARK 사항에 따른 라인 수정 (168 LINE DESIGN 및 모델 REV) | ANCT_0001 | 520 | 6 | 2013-04-08 | 심각 | 10.8333 | 2.407% | 경계 | 22295000 | 1.519% | DWG_Line 변경 | 100 | 230 | 24500 | 1.75 | 0.25 | 130 | 4
941 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Location 변경 | STACK 과 연결 되는 PIPE RACK DESIGN 및 MODEL ALL REVISION (4회 REV발생) - U/G ISO REV. - P&ID 변경 - NOZZLE ORIENTATION 및 TIE-IN LOCATION PLAN 변경 - CLIP INFORM 변경 | ANCT_0002 | 530 | 6 | 2013-08-14 | 심각 | 11.0417 | 2.454% | 심각 | 35449050 | 2.415% | ETC_Location 변경 | 1 | 22.2 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 21.2 | 25
942 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Design 변경 | GRE FITTING 변경으로 인한 UG FW, DW LINE ALL 수정 | ANCT_0003 | 915 | 15 | 2013-08-14 | 경계 | 7.625 | 1.694% | 심각 | 61199775 | 4.169% | DWG_Design 변경 | 4 | 95.5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 91.5 | 10
943 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | 사업주 요청사항 | HB-MNB Interface coordinates 변경 (HB STORAGE, HB, EPDM, PBR TIE-IN POINT 변경됨) | ANCT_0004 | 438 | 6 | 2013-09-20 | 심각 | 9.125 | 2.028% | 경계 | 29295630 | 1.996% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 15.14 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 13.14 | 33.3333
944 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | PW :60 ---->240 라인 증가 | ANCT_0005 | 932 | 15 | 2013-10-04 | 경계 | 7.7667 | 1.726% | 심각 | 39959500 | 2.722% | DWG_Line 추가 | 60 | 246.4 | 24500 | 1.75 | 0.2 | 186.4 | 5
945 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | PA : 55 --->375 라인 증가 | ANCT_0006 | 432 | 6 | 2013-10-04 | 심각 | 9 | 2% | 경계 | 28894320 | 1.968% | DWG_Line 추가 | 55 | 141.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 86.4 | 5
946 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | LS : 45--->178 라인 증가 | ANCT_0007 | 274 | 10 | 2013-11-23 | 안전 | 3.425 | 0.7611% | 경계 | 22440600 | 1.529% | DWG_Line 추가 | 45 | 99.8 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 54.8 | 5
947 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | MC : 29--->72 라인 증가 | ANCT_0008 | 251 | 15 | 2013-11-23 | 안전 | 2.0917 | 0.4648% | 경계 | 20556900 | 1.4% | DWG_Line 추가 | 29 | 79.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 50.2 | 5
948 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | IG : 52--->100 라인 증가 | ANCT_0009 | 241 | 14 | 2014-04-03 | 안전 | 2.1518 | 0.4782% | 경계 | 19737900 | 1.345% | DWG_Line 추가 | 52 | 100.2 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 48.2 | 5
949 | 25 | ANCT | 13010200025 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 상압잔사유 탈활성비, 1일 10만 배럴 | 필리핀 | 24000000000 | 28 | 국영석유회사 | 2013-01-02 | 1468000000 | 450 | 배관 | Line 추가 | IA : 47--->135 라인 증가 | ANCT_0010 | 440 | 6 | 2014-04-03 | 심각 | 9.1667 | 2.037% | 심각 | 29429400 | 2.005% | DWG_Line 추가 | 47 | 135 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 88 | 5
950 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ P-tank(Cement, Barite, Mud) 용량 변경 : 35㎥→ 70㎥ | DDK2_0001 | 90 | 8 | 2011-08-04 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | ETC_Design 변경 | 2 | 20 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 18 | 5
951 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | P&ID 변경 | ◦ 낮은 높이의 다수 Mud pits을 높은 높이의 소수 Mud pits 조정 검토하여 Escape route 단순화 및 향후 충분한 운영 여유 공간 확보 | DDK2_0002 | 90 | 8 | 2011-08-04 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | DWG_P&ID 변경 | 2 | 2.27 | 30000 | 2.73 | 0.003 | 0.27 | 333.3333
952 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ Poor boy de-gasser 및 Choke & Kill manifold 위치는 Deck지역에서 Drill floor로 이동시켜 조작 편의성 및 데크 여유공간 확보 | DDK2_0003 | 180 | 12 | 2011-09-16 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 9828000 | 1.916% | ETC_Design 변경 | 3 | 39 | 20000 | 2.73 | 0.2 | 36 | 5
953 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ 발전기 설치, 철거가 가능하도록 Door 입구 Maintenance 공간 확보 및 정비용 Enclosure 내부에 pad-eye 설치 | DDK2_0004 | 180 | 12 | 2011-09-16 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 9828000 | 1.916% | ETC_Design 변경 | 5 | 41 | 20000 | 2.73 | 0.2 | 36 | 5
954 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ Mud pit 상부로 배치된 Piping은 Mud pit tank 내부로 이동하되, 밸브는 조작에 문제가 없도록 Handle은 Tank 상부로 노출 | DDK2_0005 | 90 | 8 | 2011-10-23 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | ETC_Design 변경 | 3 | 21 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 18 | 5
955 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Spec 추가 | ◦ Burner Boom 관련 형식 재검토 : King Post type → Swan neck type | DDK2_0006 | 90 | 8 | 2011-10-23 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | DWG_Spec 추가 | 13 | 17.5 | 30000 | 2.73 | 0.05 | 4.5 | 20
956 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Spec 추가 | ◦ Diverter & BOP Arrangement에 대한 일반적인 Land Rig Deployment에는 Diverter와 BOP를 동시에 설치하지 않음 | DDK2_0007 | 90 | 8 | 2011-10-23 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | ETC_Spec 추가 | 11 | 74 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 63 | 1.4286
957 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ 육로수송 및 P-tank 운영시 활용도 고려하여 P-tank Size를 다음과 같이 변경 - Mud/Barite P-tank : 70㎥×3set → 45㎥×4set - Cement P-tank : 70㎥×2set → 45㎥×3set | DDK2_0008 | 135 | 11 | 2011-11-30 | 안전 | 1.5341 | 0.3196% | 경계 | 9029475 | 1.76% | DWG_Design 변경 | 3 | 16.5 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 13.5 | 10
958 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Design 변경 | ◦ P-tank의 Man hole Hatch는 하부 1개만 설치(기술사양서에는 2개 설치토록 규정) | DDK2_0009 | 90 | 8 | 2011-12-18 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | DWG_Design 변경 | 1 | 10 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 9 | 10
959 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Spec 추가 | ◦ BOP/Diverter 운영 개념정립 및 Flow Return Line 관련 - Land Rig Design Basis로 인하여 Casing Running, Mud Flow Circulation System 운영절차에서 일부 기술사양서 혼선초래 - Maker는 Bell Nipple을 이용하여 Mud Flow를 회수하고, Owner는 Diverter를 통한 회수 필요성 주장 - 두가지 방안 모두 BOP Handling Hoist로 인한 간섭이 초래되어 운영상 어려운 부분 발생 - Drill Floor 하부에 설치되는 주요장비(Bell Nipple, Diverter, BOP Hoist)의 세부설치도면을 검토하여 Diverter를 Rotary Table 하부에 직접 설치하는 방안으로 추진하여 운영의 편이성 도모 예정 | DDK2_0010 | 180 | 12 | 2012-01-22 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 7717500 | 1.504% | ETC_Spec 추가 | 1 | 127 | 24500 | 1.75 | 0.7 | 126 | 1.4286
960 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Spec 추가 | ◦ Mud Pit 상부 Roof 설계관련 - Mud Pit 상부는 강수 유입방지를 위해 지붕을 설치토록 규정되어 상부에 설치된 Agitator Maintenance 및 빗물유입방지 대책을 동시 검토하여 반영합의 - 업체는 기술사양과 동일하게 Roof를 설치하는 것보다는 부분적으로 개방하는 Grating 사용을 권장 - Owner는 강수유입을 최소화하며 통기문제도 해결토록 적절한 크기의 통기 배관 및 Access Hatch를 설계 반영지시 예정 | DDK2_0011 | 180 | 12 | 2012-01-22 | 안전 | 1.875 | 0.3906% | 경계 | 7717500 | 1.504% | ETC_Spec 추가 | 1 | 127 | 24500 | 1.75 | 0.7 | 126 | 1.4286
961 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 기계 | Plot Plan 변경 | ◦ Deck house 접근 계단 및 통로를 선수측으로 하고 선미측으로 붙여 Laydown Area 공간 추가확보 | DDK2_0012 | 90 | 8 | 2012-02-19 | 안전 | 1.4062 | 0.293% | 경계 | 7371000 | 1.437% | DWG_Plot Plan 변경 | 3 | 21 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 18 | 5
962 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | Approach Trestle계획을 Steel Plate Girder에서 PSC Beam Girder로 변경(P&ID 변경) | DDK2_0013 | 210 | 2 | 2012-04-25 | 심각 | 13.125 | 2.734% | 심각 | 14045850 | 2.738% | DWG_기타 변경 | 14 | 35 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 21 | 10
963 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Piperack 설계가 by others에서 입찰자의 work scope으로 포함, P&ID 변경 | DDK2_0014 | 210 | 2 | 2012-05-30 | 심각 | 13.125 | 2.734% | 경계 | 9003750 | 1.755% | DWG_사업주 요청사항 | 3 | 108 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 105 | 2
964 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | Dry Bulk Berth의 연장을 기존 225m에서 260m로 변경, 3D Model 변경 및 P&ID 변경 | DDK2_0015 | 210 | 2 | 2012-06-27 | 심각 | 13.125 | 2.734% | 경계 | 9003750 | 1.755% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 107 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 105 | 2
965 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | 코드에 대한 기준 미비 | DDK2_0016 | 200 | 2 | 2012-08-22 | 심각 | 12.5 | 2.604% | 심각 | 13377000 | 2.608% | ETC_변경 | 1 | 7 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 6 | 33.3333
966 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | 기존 사용중인 제작장에 대한 자료가 부족하여 여러번의 제작장 설계검토 변경 | DDK2_0017 | 200 | 2 | 2012-09-14 | 심각 | 12.5 | 2.604% | 심각 | 13377000 | 2.608% | ETC_변경 | 1 | 7 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 6 | 33.3333
967 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | ITB상의 하중계수가 상이하여 발주처의 clarification후 설계변경 | DDK2_0018 | 180 | 2 | 2012-10-10 | 심각 | 11.25 | 2.344% | 심각 | 12039300 | 2.347% | DWG_기타 변경 | 10 | 28 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 18 | 10
968 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 피복두께 변경으로 구조설계 변경, 3D Model 변경 및 P&ID 변경 | DDK2_0019 | 180 | 2 | 2012-11-23 | 심각 | 11.25 | 2.344% | 심각 | 12039300 | 2.347% | DWG_사업주 요청사항 | 4 | 94 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 90 | 2
969 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 지진가속도 조건이 기반암 최대 PGA인지 지표면 최대 PGA인지 불명확하여 지진가속도에 따른 시나리오별 설계 변경 | DDK2_0020 | 160 | 2 | 2012-12-03 | 심각 | 10 | 2.083% | 심각 | 10701600 | 2.086% | ETC_Design 변경 | 2 | 34 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 32 | 5
970 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 경쟁력 있는 단면 확보를 위한 단면 실험만 수행하고 선박충격실험은 이론식으로 대체하여 설계 변경 | DDK2_0021 | 160 | 2 | 2012-12-03 | 심각 | 10 | 2.083% | 심각 | 10701600 | 2.086% | ETC_Design 변경 | 4 | 36 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 32 | 5
971 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 방파제 설계 적용시 Euro Code, BS Code, Local Code 기준 불명확으로 인한 단면 변경 | DDK2_0022 | 160 | 2 | 2012-12-03 | 심각 | 10 | 2.083% | 심각 | 10701600 | 2.086% | ETC_Design 변경 | 4 | 36 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 32 | 5
972 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 당초 당사 보유 Program으로 토공 수량으로 진행하였으며, 싱가포르 공인 프로그램인 Civil 3D Program으로 설계 변경 | DDK2_0023 | 170 | 2 | 2012-12-03 | 심각 | 10.625 | 2.214% | 심각 | 11370450 | 2.216% | ETC_사업주 요청사항 | 24 | 29.1 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 5.1 | 33.3333
973 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | 기타 변경 | JV 사와의 업무 범위 중재 부재로 2중 설계으로 설계 변경 진행 | DDK2_0024 | 170 | 2 | 2013-01-06 | 심각 | 10.625 | 2.214% | 심각 | 11370450 | 2.216% | DWG_기타 변경 | 2 | 19 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 17 | 10
974 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 불명확한 지반조건과 설계단면으로 Risk 해소를 위한 단면계산 및 지반해석 Trial 반복 설계 수행 | DDK2_0025 | 160 | 2 | 2013-01-06 | 심각 | 10 | 2.083% | 심각 | 10701600 | 2.086% | ETC_Design 변경 | 6 | 38 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 32 | 5
975 | 26 | DDK2 | 11060100026 | 고정식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth : 20,000ft | 카자흐스탄 | 7781000000 | 36 | 국영석유회사 | 2011-06-01 | 513000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 기존의 Coulomb, Rankine 토압 이론 외에 log spiral 토압 이론 적용에 따른 단면 설계 변경 | DDK2_0026 | 160 | 2 | 2013-02-08 | 심각 | 10 | 2.083% | 심각 | 10701600 | 2.086% | ETC_Design 변경 | 4 | 36 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 32 | 5
976 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 전기 | Location 변경 | 3개의 MCC Room 통합 또는 2층 구조 가능성 검토 | KDK_0001 | 630 | 5 | 2010-08-30 | 심각 | 15.75 | 3.75% | 심각 | 42137550 | 3.49% | ETC_Location 변경 | 1 | 26.2 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 25.2 | 25
977 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 전기 | Location 변경 | VSAT Antenna는 공간 확보가 용이한 공기압축기 Module 상부쪽으로 배치하는 방안 검토 | KDK_0002 | 270 | 5 | 2010-09-27 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Location 변경 | 2 | 12.8 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 10.8 | 25
978 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 전기 | Design 변경 | VFD driver는 Future Mud pump(No.3)까지 고려하여 설치(4 Sheet) | KDK_0003 | 810 | 5 | 2010-09-27 | 심각 | 20.25 | 4.821% | 심각 | 54176850 | 4.487% | DWG_Design 변경 | 2 | 83 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 81 | 10
979 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 전기 | 사업주 요청사항 | Cable은 용도별로 적절한 Color를 적용하여 구분이 용이하게 함 | KDK_0004 | 270 | 5 | 2010-09-27 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_사업주 요청사항 | 2 | 10.1 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 8.1 | 33.3333
980 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 전기 | Spec 추가 | 비상발전기 용량은 소방펌프 용량증가에 따른 비상발전부하 증가로 인하여 500kw로 증가된 용량으로 구매추진중임을 Contractor Mechanical 담당자 설명 | KDK_0005 | 270 | 5 | 2010-10-08 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 1 | 190 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
981 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Location 변경 | Deck House는 동일지역에 나란히 2층으로 배치하되, House 2층 출입구는 Drilling Site 쪽에서 Accommodation 쪽으로 위치를 변경하고 Drilling Site 조망용 Window 반영 | KDK_0006 | 270 | 5 | 2010-09-27 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Location 변경 | 2 | 12.8 | 30000 | 2.73 | 0.04 | 10.8 | 25
982 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Design 변경 | Electrical House 설치간격을 조정하여 Main Diesel Generator를 4+1이 아닌 5set를 나란히 배치되도록 재조정 | KDK_0007 | 270 | 5 | 2010-09-27 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | DWG_Design 변경 | 1 | 28 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 27 | 10
983 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Location 변경 | 비상발전기(EDG)는 분리된 엔진 Module과 Control Module을 통합하여 STBD 크레인 하부에 이동배치 - Crane Dead Zone내 배치로 낙하물에 의한 잠재위험성 회피 - Cable Tray 간섭문제 해소, Laydown Area 충분 확보가능 - 인근의 Paint Locker Room은 Dead Zone 내부 여유공간으로 이동 가능성 검토 후 Owner 승인 요청 | KDK_0008 | 810 | 5 | 2010-10-31 | 심각 | 20.25 | 4.821% | 심각 | 54176850 | 4.487% | ETC_Location 변경 | 1 | 33.4 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 32.4 | 25
984 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Location 변경 | BOP Control Unit은 Casing 및 Drill Pipe Handling시 충격 등에 따른 오동작이 발생하지 않도록 Mast Resting Support 하부에서 Drill Floor 좌측 하부에 배치 | KDK_0009 | 405 | 5 | 2010-10-31 | 심각 | 10.125 | 2.411% | 심각 | 27088425 | 2.244% | ETC_Location 변경 | 2 | 18.2 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 16.2 | 25
985 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Location 변경 | Transformer는 VFD House에 2층 구조로하여 설치함으로서 여유 공간 확보 | KDK_0010 | 540 | 5 | 2010-09-27 | 심각 | 13.5 | 3.214% | 심각 | 36117900 | 2.991% | ETC_Location 변경 | 1 | 22.6 | 24500 | 2.73 | 0.04 | 21.6 | 25
986 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 건축 | Design 변경 | 향후 정박 중 자재 및 인력의 접근이 용이하도록 Wave Deflector는 부분적으로 제거 및 설치가 가능한 Removable Type으로 설계에 반영한다. | KDK_0011 | 270 | 5 | 2010-08-12 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Design 변경 | 2 | 56 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 54 | 5
987 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 배관 | Line 변경 | Ballast Tank와 Pump Room 사이의 격벽에는 향후 최대 충수(Full Ballasting) 후 변형(Deformation) 발생으로 Valve 철거 및 설치가 매우 곤란해질 우려가 있으므로 격벽에 대한 구조 보강을 하든지 Line 수정 또는 Short Piece처리 등이 요구됨 | KDK_0012 | 540 | 5 | 2010-09-17 | 심각 | 13.5 | 3.214% | 심각 | 36117900 | 2.991% | ETC_Line 변경 | 2 | 56 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 54 | 10
988 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 배관 | Line 변경 | Jockey Pump Discharge Line은 작업자의 간섭을 피하도록 직상부로 조정 필요 | KDK_0013 | 270 | 5 | 2010-09-17 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Line 변경 | 2 | 29 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 27 | 10
989 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 배관 | P&ID 변경 | Barite/Bentonite 하역(Loading)은 PORT/STBD 양쪽에서 가능하도록 하나, Cement는 사용빈도 등을 고려 STBD만 설치 | KDK_0014 | 270 | 5 | 2010-10-31 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_P&ID 변경 | 3 | 111 | 30000 | 2.73 | 0.4 | 108 | 2.5
990 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | Spec 추가 | Fire Fighting System에는 Stand-by Jockey Pump 설치를 검토한다. | KDK_0015 | 270 | 5 | 2010-08-12 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 3 | 192 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
991 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | Spec 추가 | 추가 요구한 Drawwork와 Mud Pump Cooling 용 급수가 필요함에 따라 별도의 펌프 또는 기존펌프 용량 증가를 고려한다. | KDK_0016 | 270 | 5 | 2010-08-12 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 2 | 191 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
992 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | Spec 추가 | 펌프용량 검토시 Flare Boom Water Curtain용도 겸용해서 사용할 수 있는 방법을 검토한다. | KDK_0017 | 270 | 5 | 2010-08-12 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 3 | 192 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
993 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | Spec 추가 | Brine Pump 및 Base Oil Pump는 비상시 서로 상호 겸용해서 사용될 수 있도록 배관 및 펌프사양을 검토하여 반영한다. | KDK_0018 | 270 | 5 | 2010-08-12 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 1 | 190 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
994 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | Spec 추가 | Drill Water를 해수에서 담수로 변경하고 별도의 100톤 용량의 담수전용 탱크 및 공급펌프(예비포함) 반영 | KDK_0019 | 270 | 5 | 2010-08-30 | 경계 | 6.75 | 1.607% | 경계 | 22113000 | 1.831% | ETC_Spec 추가 | 3 | 192 | 30000 | 2.73 | 0.7 | 189 | 1.4286
995 | 27 | KDK | 10040100027 | 부유식 | 해상 플랜트 | 부유식(Floating) | Drilling Depth: 20,100ft | 카자흐스탄 | 19000000000 | 27 | 국영석유회사 | 2010-04-01 | 1207375000 | 420 | 공정 | P&ID 변경 | Choke & Kill Manifold와 Diverter로부터 비상시 배출을 위한 Port Side 및 Starboard Side로 Overboard discharge Line을 반영 | KDK_0020 | 360 | 5 | 2010-09-27 | 심각 | 9 | 2.143% | 경계 | 24078600 | 1.994% | DWG_P&ID 변경 | 3 | 4.08 | 24500 | 2.73 | 0.003 | 1.08 | 333.3333
996 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 사업주 요청 사항으로 설계변경(12 Sheet) | IFQC_0001 | 480 | 7 | 2019-01-11 | 경계 | 8.5714 | 1.786% | 경계 | 39312000 | 1.949% | DWG_사업주 요청사항 | 1 | 241 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 240 | 2
997 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 설계 변경으로 공사비 절감 | IFQC_0002 | 480 | 7 | 2019-01-11 | 경계 | 8.5714 | 1.786% | 경계 | 39312000 | 1.949% | ETC_Design 변경 | 1 | 97 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 96 | 5
998 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 사업주 요청 사항으로 설계변경(7 Sheet) | IFQC_0003 | 450 | 7 | 2020-02-06 | 경계 | 8.0357 | 1.674% | 경계 | 36855000 | 1.827% | DWG_사업주 요청사항 | 4 | 229 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 225 | 2
999 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | Location 변경 | 제작장 위치 변경(2 EA) | IFQC_0004 | 4.8499 | 7 | 2020-02-06 | 안전 | 0.086605 | 0.01804% | 안전 | 397205.5427 | 0.01969% | DWG_Location 변경 | 2 | 23 | 30000 | 2.73 | 4.33 | 21 | 0.23095
1000 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 발주처 지식 부족으로 인한 재설계(25 DWG) | IFQC_0005 | 462 | 7 | 2019-11-05 | 경계 | 8.25 | 1.719% | 경계 | 37837800 | 1.876% | DWG_Design 변경 | 10 | 56.2 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 46.2 | 10
1001 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | 사업주 요청사항 | 발주처의 공기 단축 요청 및 ITB 변경 | IFQC_0006 | 380 | 7 | 2020-04-01 | 경계 | 6.7857 | 1.414% | 경계 | 31122000 | 1.543% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 12.4 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 11.4 | 33.3333
1002 | 28 | IFQC | 19110100028 | 고정식 | 해상 플랜트 | Gravity Based Structure | Quay Structure | Iraq | 31600000000 | 36 | 국영석유회사 | 2019-11-01 | 2017000000 | 480 | 토목 | Design 변경 | 설계 변경으로 공사비 절감 | IFQC_0007 | 380 | 7 | 2020-04-01 | 경계 | 6.7857 | 1.414% | 경계 | 31122000 | 1.543% | ETC_Design 변경 | 1 | 77 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 76 | 5
1003 | 29 | KGF | 16010200029 | 고정식 | 해상 플랜트 | Fixed Platform | 해상 플랫폼 1기 | 한국 | 20880000000 | 30 | Duqm | 2016-01-02 | 1364000000 | 450 | 토목 | 사업주 요청사항 | 추가 보링 조사 결과에 따른 설계보완(327DWG) | KGF_0001 | 650 | 10 | 2016-02-15 | 경계 | 8.125 | 1.806% | 심각 | 27868750 | 2.043% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 327 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 325 | 2
1004 | 29 | KGF | 16010200029 | 고정식 | 해상 플랜트 | Fixed Platform | 해상 플랫폼 1기 | 한국 | 20880000000 | 30 | Duqm | 2016-01-02 | 1364000000 | 450 | 토목 | Plot Plan 변경 | 당초 케이슨 제작장이 민원으로 옥계항 내 제작장으로 위치 변경 | KGF_0002 | 650 | 11 | 2016-07-08 | 경계 | 7.3864 | 1.641% | 심각 | 43475250 | 3.187% | ETC_Plot Plan 변경 | 2 | 15 | 24500 | 2.73 | 0.02 | 13 | 50
1005 | 29 | KGF | 16010200029 | 고정식 | 해상 플랜트 | Fixed Platform | 해상 플랫폼 1기 | 한국 | 20880000000 | 30 | Duqm | 2016-01-02 | 1364000000 | 450 | 토목 | Plot Plan 변경 | 함선 제작 공법이 장비 수급 불가로 해상 건조 방식에서 육상 건조 방식으로 설계 변경 진행(25 DWG) | KGF_0003 | 432 | 10 | 2016-05-24 | 경계 | 5.4 | 1.2% | 심각 | 28894320 | 2.118% | DWG_Plot Plan 변경 | 3 | 89.4 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 86.4 | 5
1006 | 29 | KGF | 16010200029 | 고정식 | 해상 플랜트 | Fixed Platform | 해상 플랫폼 1기 | 한국 | 20880000000 | 30 | Duqm | 2016-01-02 | 1364000000 | 450 | 토목 | Design 변경 | 사업주 요청 사항으로 형식변경에 따른 설계변경(73 DWG) | KGF_0004 | 400 | 10 | 2016-06-12 | 경계 | 5 | 1.111% | 경계 | 26754000 | 1.961% | DWG_Design 변경 | 2 | 42 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 40 | 10
1007 | 29 | KGF | 16010200029 | 고정식 | 해상 플랜트 | Fixed Platform | 해상 플랫폼 1기 | 한국 | 20880000000 | 30 | Duqm | 2016-01-02 | 1364000000 | 450 | 토목 | Design 변경 | 설계서와 현장조건의 상이(지반/파고) | KGF_0005 | 380 | 10 | 2016-02-24 | 경계 | 4.75 | 1.056% | 경계 | 25416300 | 1.863% | ETC_Design 변경 | 1 | 77 | 24500 | 2.73 | 0.2 | 76 | 5
1008 | 30 | TCM | 18030100030 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 1,600MW | 태국 | 17690000000 | 36 | 국영발전소 | 2018-03-01 | 1067300000 | 480 | 전기 | 사업주 요청사항 | CCTV 추가 설치로 인한 Cable Spec 및 물량 변경 | TCM_0001 | 325 | 3 | 2018-04-25 | 심각 | 13.5417 | 2.821% | 심각 | 21737625 | 2.037% | M2_사업주 요청사항 | 245 | 326.25 | 24500 | 2.73 | 0.25 | 81.25 | 4
1009 | 30 | TCM | 18030100030 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 1,600MW | 태국 | 17690000000 | 36 | 국영발전소 | 2018-03-01 | 1067300000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | Camera were installed in substaion and instrument Rack Room for security reason | TCM_0002 | 450 | 4 | 2018-05-21 | 심각 | 14.0625 | 2.93% | 심각 | 30098250 | 2.82% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 14.5 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 13.5 | 33.3333
1010 | 30 | TCM | 18030100030 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 1,600MW | 태국 | 17690000000 | 36 | 국영발전소 | 2018-03-01 | 1067300000 | 480 | 계장 | Spec 추가 | The poeration concept of LP Flare Stack and Cabon Filter Package was changed from PT 1 to PT 2. Junction Box | TCM_0003 | 345 | 4 | 2018-05-21 | 심각 | 10.7812 | 2.246% | 심각 | 23075325 | 2.162% | DWG_Spec 추가 | 2 | 19.25 | 24500 | 2.73 | 0.05 | 17.25 | 20
1011 | 30 | TCM | 18030100030 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 1,600MW | 태국 | 17690000000 | 36 | 국영발전소 | 2018-03-01 | 1067300000 | 480 | 계장 | Spec 추가 | Gas Chromatograpy Components were added.(valve 수량 367개 증가) | TCM_0004 | 250 | 4 | 2018-05-21 | 경계 | 7.8125 | 1.628% | 경계 | 20475000 | 1.918% | DWG_Spec 추가 | 75 | 87.5 | 30000 | 2.73 | 0.05 | 12.5 | 20
1012 | 30 | TCM | 18030100030 | 발전 | 육상 플랜트 | Power Plant | 1,600MW | 태국 | 17690000000 | 36 | 국영발전소 | 2018-03-01 | 1067300000 | 480 | 계장 | 사업주 요청사항 | HVAC concept. The UNIT includes evaporatoer fans, each rated for 100% of the unit capacity. The fans provide 100% redudancy and are auto change-over in theevent of primary supply fan failure. The unit includes 3 off compressorts., each rated for 50% of the units cooling capacity. the compressors ciruit Two compressors will run at any single time, with automatic switching to the standby compressor on fault detdectiion of either operating compressor. | TCM_0005 | 623 | 5 | 2018-05-21 | 심각 | 15.575 | 3.245% | 심각 | 41669355 | 3.904% | ETC_사업주 요청사항 | 3 | 21.69 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 18.69 | 33.3333
1013 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | 배관 routing 수정하여 기기 Maintenance 수정(2 DWG) | YORI_0001 | 230 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 5.75 | 1.127% | 경계 | 18837000 | 1.455% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 117 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 115 | 2
1014 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | 사업주 요청사항 | P/F 면적 최적화하여 기기 Maintenance 수정(2 DWG) | YORI_0002 | 426 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 10.65 | 2.088% | 경계 | 18264750 | 1.411% | DWG_사업주 요청사항 | 2 | 215 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 213 | 2
1015 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | 사업주 요청사항 | 1. Stair 면적 최적화 2. Piperack에 Desuperheater 이동 후 Overbridge 설치 | YORI_0003 | 430 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 10.75 | 2.108% | 심각 | 28760550 | 2.222% | ETC_사업주 요청사항 | 1 | 13.9 | 24500 | 2.73 | 0.03 | 12.9 | 33.3333
1016 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | P&ID note 고려하여 배관 routing 최적화 | YORI_0004 | 248 | 5 | 2019-05-20 | 경계 | 6.2 | 1.216% | 경계 | 20311200 | 1.569% | ETC_Design 변경 | 2 | 51.6 | 30000 | 2.73 | 0.2 | 49.6 | 5
1017 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 기계 | Design 변경 | Instrument Tray 배열 하단으로 수정(15 DWG) | YORI_0005 | 230 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 5.75 | 1.127% | 경계 | 18837000 | 1.455% | DWG_Design 변경 | 10 | 33 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 23 | 10
1018 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 기계 | Design 변경 | Tray 간섭(3 DWG) | YORI_0006 | 220 | 5 | 2019-05-20 | 경계 | 5.5 | 1.078% | 경계 | 18018000 | 1.392% | DWG_Design 변경 | 10 | 32 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 22 | 10
1019 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 전기 | Design 변경 | Tray routing 수정(15 DWG) | YORI_0007 | 340 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 8.5 | 1.667% | 경계 | 22740900 | 1.757% | DWG_Design 변경 | 15 | 49 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 34 | 10
1020 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | 사업주 요청사항 | 단 추가하여 Tray 이동 후, PCS line 공간 확보(10 DWG) | YORI_0008 | 410 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 10.25 | 2.01% | 경계 | 17578750 | 1.358% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 218 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 205 | 2
1021 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 토목 | Design 변경 | Blower 위치 이동하여 future piperack 공간 확보(150 DWG) | YORI_0009 | 210 | 3 | 2019-05-22 | 경계 | 8.75 | 1.716% | 경계 | 17199000 | 1.329% | DWG_Design 변경 | 14 | 35 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 21 | 10
1022 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 전기 | 사업주 요청사항 | Rack 최상단은 PCS pipe 공간 확보(32 DWG) | YORI_0010 | 340 | 3 | 2019-05-20 | 심각 | 14.1667 | 2.778% | 경계 | 22740900 | 1.757% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 186 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 170 | 2
1023 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Flare line 간섭 방지 위해 Routing 변경(16 DWG) | YORI_0011 | 324 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 8.1 | 1.588% | 경계 | 21670740 | 1.674% | DWG_사업주 요청사항 | 10 | 172 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 162 | 2
1024 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 소방 | 사업주 요청사항 | Fire water line 필요 확인 후 Routing(7 DWG) | YORI_0012 | 240 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 6 | 1.176% | 경계 | 19656000 | 1.519% | DWG_사업주 요청사항 | 10 | 130 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 120 | 2
1025 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Desuperheater 를 Piperack 최상단으로 위치 이동 (3 DWG) | YORI_0013 | 248 | 5 | 2019-05-20 | 경계 | 6.2 | 1.216% | 경계 | 20311200 | 1.569% | DWG_사업주 요청사항 | 15 | 139 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 124 | 2
1026 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 소방 | 사업주 요청사항 | Guard Post 고려하여 PIV위치 수정(5 DWG) | YORI_0014 | 230 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 5.75 | 1.127% | 경계 | 18837000 | 1.455% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 128 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 115 | 2
1027 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 소방 | Design 변경 | Hydrant 위치 조정(2 DWG) | YORI_0015 | 220 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 5.5 | 1.078% | 경계 | 18018000 | 1.392% | DWG_Design 변경 | 14 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 22 | 10
1028 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 소방 | Design 변경 | Hydrant 위치 조정(5 DWG) | YORI_0016 | 236 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 5.9 | 1.157% | 경계 | 19328400 | 1.493% | DWG_Design 변경 | 16 | 39.6 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 23.6 | 10
1029 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 소방 | Design 변경 | Hydrant 위치 조정 (Cooling Tower Future 고려, 3 DWG) | YORI_0017 | 210 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 5.25 | 1.029% | 경계 | 17199000 | 1.329% | DWG_Design 변경 | 10 | 31 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 21 | 10
1030 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Skirt Height 최적화하여 전체 Structure 및 기기 높이 조정(15 DWG) | YORI_0018 | 317 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 7.925 | 1.554% | 경계 | 21202545 | 1.638% | DWG_사업주 요청사항 | 15 | 173.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 158.5 | 2
1031 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 토목 | 사업주 요청사항 | 도로에서 접근 가능하게 Paving 추가 고려 방사선동위원소 건물 Concept 유지 | YORI_0019 | 210 | 3 | 2019-05-21 | 경계 | 8.75 | 1.716% | 경계 | 17199000 | 1.329% | ETC_사업주 요청사항 | 13 | 19.3 | 30000 | 2.73 | 0.03 | 6.3 | 33.3333
1032 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Cooler Inlet/Outlet Line에 Break Flange 삽입(10 DWG) | YORI_0020 | 326 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 8.15 | 1.598% | 경계 | 21804510 | 1.685% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 179 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 163 | 2
1033 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | Reaction 에서 PPB Building으로 Overbridge 추가(7 DWG) | YORI_0021 | 354 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 8.85 | 1.735% | 경계 | 23677290 | 1.829% | DWG_Design 변경 | 10 | 45.4 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 35.4 | 10
1034 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 기타 변경 | Bending 구간 Bend로 수정(36 DWG) | YORI_0022 | 458 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 11.45 | 2.245% | 심각 | 30633330 | 2.367% | DWG_기타 변경 | 15 | 60.8 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 45.8 | 10
1035 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Bend 이용하여 smooth한 routing 으로 수정 Support에 Rubber Sheet 삽입(63 DWG) | YORI_0023 | 326 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 8.15 | 1.598% | 경계 | 21804510 | 1.685% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 176 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 163 | 2
1036 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | Bending 구간 Bend로 수정(12 DWG) | YORI_0024 | 354 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 8.85 | 1.735% | 경계 | 23677290 | 1.829% | DWG_Design 변경 | 14 | 49.4 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 35.4 | 10
1037 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | 2 line을 grouping 할 필요 없이 개별 rising 구성(3 DWG) | YORI_0025 | 458 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 11.45 | 2.245% | 경계 | 19636750 | 1.517% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 245 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 229 | 2
1038 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | Design 변경 | Stairs를 Ladder로 교체(4 DWG) | YORI_0026 | 410 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.25 | 2.01% | 심각 | 27422850 | 2.119% | DWG_Design 변경 | 10 | 51 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 41 | 10
1039 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | 기타 변경 | 추가 Stairs를 Silo쪽 Platform과 연결(7 DWG) | YORI_0027 | 430 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.75 | 2.108% | 심각 | 28760550 | 2.222% | DWG_기타 변경 | 15 | 58 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 43 | 10
1040 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Future Cooling tower pump용 Branch 설치(12 DWG) | YORI_0028 | 420 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.5 | 2.059% | 경계 | 18007500 | 1.391% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 223 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 210 | 2
1041 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | Design 변경 | Bracing 간섭 수정(4 DWG) | YORI_0029 | 426 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.65 | 2.088% | 심각 | 28493010 | 2.202% | DWG_Design 변경 | 14 | 56.6 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 42.6 | 10
1042 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | Design 변경 | Bracing 설치(3 DWG) | YORI_0030 | 430 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.75 | 2.108% | 심각 | 28760550 | 2.222% | DWG_Design 변경 | 16 | 59 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 43 | 10
1043 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 간섭 | 간섭 수정(12 DWG) | YORI_0031 | 430 | 5 | 2019-05-21 | 심각 | 10.75 | 2.108% | 심각 | 28760550 | 2.222% | DWG_간섭 | 10 | 11.72 | 24500 | 2.73 | 0.004 | 1.72 | 250
1044 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 기계 | Design 변경 | Ladder 추가(1 DWG) | YORI_0032 | 210 | 5 | 2019-05-21 | 경계 | 5.25 | 1.029% | 경계 | 17199000 | 1.329% | DWG_Design 변경 | 15 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 21 | 10
1045 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | 기기 Head Flange 밖으로 Break Flange 설치(14 DWG) | YORI_0033 | 450 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 11.25 | 2.206% | 심각 | 30098250 | 2.326% | DWG_Design 변경 | 13 | 58 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 45 | 10
1046 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | 배관을 Platform 밑으로 수정((7 DWG) | YORI_0034 | 348 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 8.7 | 1.706% | 경계 | 23275980 | 1.798% | DWG_Design 변경 | 14 | 48.8 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 34.8 | 10
1047 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | Design 변경 | 기기와 Structure Bracing 간섭으로 조정 요함(C-1008, C-1027) | YORI_0035 | 510 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 12.75 | 2.5% | 심각 | 34111350 | 2.636% | DWG_Design 변경 | 16 | 67 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 51 | 10
1048 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | 기기 Head Flange 접근위해 Platform 연장 (C-1419, C-1420) | YORI_0036 | 460 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 11.5 | 2.255% | 심각 | 30767100 | 2.377% | DWG_Design 변경 | 10 | 56 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 46 | 10
1049 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | Design 변경 | Stairs 와 배관 간섭(15 DWG) | YORI_0037 | 210 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 5.25 | 1.029% | 경계 | 17199000 | 1.329% | DWG_Design 변경 | 15 | 36 | 30000 | 2.73 | 0.1 | 21 | 10
1050 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | Design 변경 | Platform 아래 Valve 접근을 위해 Opening 추가(7 DWG) | YORI_0038 | 382 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 9.55 | 1.873% | 경계 | 25550070 | 1.974% | DWG_Design 변경 | 13 | 51.2 | 24500 | 2.73 | 0.1 | 38.2 | 10
1051 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Pump Motor Maintenance 추가(6 DWG) | YORI_0039 | 456 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 11.4 | 2.235% | 경계 | 19551000 | 1.511% | DWG_사업주 요청사항 | 14 | 242 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 228 | 2
1052 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | C-2113/2112MH Insert Part 빼내는 방법 고려하여 Platform 확장(2 DWG) | YORI_0040 | 390 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 9.75 | 1.912% | 경계 | 16721250 | 1.292% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 211 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 195 | 2
1053 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | PSV Outlet Line 에 Bending 구간 최소화(2 DWG) | YORI_0041 | 370 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 9.25 | 1.814% | 경계 | 24747450 | 1.912% | DWG_사업주 요청사항 | 10 | 195 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 185 | 2
1054 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Bending 구간 최소화(5 DWG) | YORI_0042 | 480 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 12 | 2.353% | 경계 | 20580000 | 1.59% | DWG_사업주 요청사항 | 15 | 255 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 240 | 2
1055 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Valve를 Bending 꼭데기에 가깝게 위치(13 DWG) | YORI_0043 | 520 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 13 | 2.549% | 경계 | 22295000 | 1.723% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 273 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 260 | 2
1056 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Cycle Gas Line을 동쪽으로 짧게 하여, Structure에서 Cantilever Support 고려8 DWG) | YORI_0044 | 370 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 9.25 | 1.814% | 경계 | 24747450 | 1.912% | DWG_사업주 요청사항 | 14 | 199 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 185 | 2
1057 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Vent Line 길이최소화(6 DWG) | YORI_0045 | 288 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 7.2 | 1.412% | 경계 | 23587200 | 1.823% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 160 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 144 | 2
1058 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | Valve Access 할 수 있게 공간 확보(3 DWG) | YORI_0046 | 321 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 8.025 | 1.574% | 경계 | 21470085 | 1.659% | DWG_사업주 요청사항 | 13 | 173.5 | 24500 | 2.73 | 0.5 | 160.5 | 2
1059 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 건축 | 사업주 요청사항 | Elevator 고장 대비 Crane으로 Bag 놓을 수 있게 Platform 연장(12 DWG) | YORI_0047 | 530 | 5 | 2019-05-22 | 심각 | 13.25 | 2.598% | 경계 | 22723750 | 1.756% | DWG_사업주 요청사항 | 14 | 279 | 24500 | 1.75 | 0.5 | 265 | 2
1060 | 31 | YORI | 19040100031 | 화공 | 육상 플랜트 | Refinery | 62,000 ton | 한국 | 21490000000 | 40 | Banoco | 2019-04-01 | 1294200000 | 510 | 배관 | 사업주 요청사항 | PPB 접근을 위해 House를 세로 배치 고려하여 도로에서 접근할 수 있도록 수정((3 DWG) | YORI_0048 | 218 | 5 | 2019-05-22 | 경계 | 5.45 | 1.069% | 경계 | 17854200 | 1.38% | DWG_사업주 요청사항 | 16 | 125 | 30000 | 2.73 | 0.5 | 109 | 2